浑南区“三引三回”工作方案任务分解表

| 工作内容 | 牵头单位 | 责任单位 | 配合单位 | 任 务 分 工 | 推进时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 引战友 回驻地 | 人社局 | 人社局 |  | 制定相关工作方案，并指定分管此项工作的负责人和具体联络人、联系方式，进一步明确重点任务、主要活动、责任体系和工作措施。此项工作于1月13日前完成并上报给招商服务局。 | 1月13日前 | 形 成 常 态 化 工 作 机 制 |
|  |  |  |  | 对接市人社局和市军转办,组织各相关部门落实“引战友回驻地”工作。 | 1月底前 |  |
|  |  |  | 组织部、宣传部、政府办、民政局、商务局、招商服务局、各功能区管委会相关处室 | 军队复转退前夕，在驻沈部队适时进行“三引三回”活动工作巡回宣讲。 | 1月份开始 |  |
|  |  |  |  | 广泛征集“战友人才”信息，建立信息数据库，筛选、确认具有投资和回沈意向的战友信息，并持续充实、更新、维护，确保数据平台完备、高效。 | 1月底前 |  |
|  |  |  |  | 择机在沈阳、北京、上海、成都等“战友人才”密集地区召开“战友人才”“资智回沈”座谈会和“战友人才”与各地区、各企事业单位代表参加的项目对接座谈会。 | 2月份 |  |
|  |  |  |  | 举办“辽沈战友资智回沈”新闻发布会、专项洽谈会和集中签约仪式活动，结合战友转业时间。 | 3月份 |  |
| 引校友 回沈阳 | 教育局 | 教育局 |  | 制定相关工作方案，并指定分管此项工作的负责人和具体联络人、联系方式，进一步明确重点任务、主要活动、责任体系和工作措施。此项工作于1月13日前完成并上报给招商服务局。 | 1月13日前 | 形 成 常 态 化 工 作 机 制 |
|  |  |  |  | 对接市委科教工委、市教育局，组织各相关部门落实“引校友回沈阳”工作。 | 1月底前 |  |
|  |  |  | 组织部、宣传部、人社局、科技经信局、各功能区管委会相关处室 | 联系沈阳高校的省内外、国外各类校友组织，梳理信息渠道，建档立册，了解具有投资和回沈、回浑南意向的校友信息。 | 1月份开始 |  |
|  |  |  |  | 梳理域内重点园区、重点企业、主导产业、招商政策，提出投资项目和对校友人才的需求方向。 | 1月底前 |  |
|  |  |  |  | 联系我区各小学、中学、职业教育学校、大专院校的国内外校友组织，梳理信息渠道，建案立册，并了解具有投资和回沈意向的校友信息。 | 1月底前 |  |
|  |  |  |  | 以东北大学、沈阳理工大学、沈阳建筑大学等高校为试点，在每年的学生返校日、毕业校友周年庆和学校校庆期间结合具体时间节点召开、宣讲我区对各类人才，尤其是高层次人才的引入政策，举行“沈阳校友资智回沈”校园宣讲活动，建立常态化工作机制。 | 2月份 |  |
|  |  |  |  | 结合学生返校日、毕业校友周年庆和学校校庆时间具体时间节点，举办“辽宁、沈阳校友资智来浑南”新闻发布会、专项洽谈会和集中签约仪式活动。 | 2月份 |  |
|  |  |  |  | 对接东北大学、沈阳理工大学、沈阳建筑大学、育才双语中学、省实验等校友会，利用校园广播、宣传栏等媒介推介“三引三回”活动及扶植政策。 | 2月份 |  |
| 引老乡 回家乡 | 招商服务局 | 招商服务局 | 宣传部 人社局 教育局 | 对接市发改委和市外经贸局，负责 “三引三回”活动开展情况的调度、统计、上报等日常工作。 | 1月份开始 | 形 成 常 态 化 工 作 机 制 |
|  |  |  |  | 会同区直各相关部门共同完成制定相关工作实施方案，明确重点任务、责任体系和工作措施等活动最终方案的确定、会议经费预算审核、项目推介手册和会议材料等。 | 1月底前 |  |
|  |  |  | 商务局 | 分批次拜会辽沈异地商会，组织开展浑南行活动，组织投资说明会、专项洽谈会、重点项目推介会。 | 2月份 |  |
|  |  |  | 教育局、人社局、商务局、发改局、科技经信局、各功能区管委会相关处室 | 统筹协调各责任单位，跟踪引智成果，确保取得实效。 | 1月份开始 |  |
|  |  |  | 组织部、人社局、发改局、科技经信局、商务局、各功能区管委会相关处室 | 梳理浑南区投资资源、主导产业、招商政策，策划并提出招商项目。 | 2月份 |  |
|  |  | 商务局 | 组织部、统战部、宣传部、工商联、政府办、招商服务局、各功能区管委会相关处室 | 联系东北籍海外侨胞和国内侨眷，建立侨胞档案，形成侨胞名录，筛选、确认具有投资和回沈意向的侨胞侨眷信息。 | 1月底前 |  |
|  |  |  |  | 联系国内外各地东北、辽宁（沈阳）商会，梳理信息渠道，建立老乡档案，形成老乡名录，筛选、确认具有投资和回沈、回浑南意向的老乡信息。 | 1月底前 |  |
| 三引三回 工作 | 宣传部 | 宣传部 | 各有关部门和功能区管委会 | 利用本地媒介，按地区、商会、学校、部队等单位安排版面开展外宣工作，开设“聚浑南、谋发展、绘蓝图、促振兴”专栏，持续报道我区“三引三回”系列活动，定期采访、报道典型人物、先进事迹和优势企业。 | 即时 | 形 成 常 态 化 工 作 机 制 |
|  |  |  |  | 配合区招商服务局开展活动宣讲会、专项推介会，利用东北同学会及各种有效媒介宣传报道，解读“三引三回”活动方案及招商引资政策，吸引海内外老乡、校友、战友回浑南。 | 即时 |  |
|  |  |  |  | 负责浑南区政府网站及微信公众号的宣传工作。 | 即时 |  |
|  |  | 城管执法局 |  | 负责主要地区和街路醒目广告牌的宣传工作。 | 实时 |  |
|  |  | 财政局 |  | 负责“三引三回”工作经费和相关费用的保障工作。 | 实时 |  |
|  |  | 督考办 |  | 实施月调度、季考核，结果纳入全区绩效考核中。 | 实时 |  |
|  |  | 其他部门 |  | 按职责分工，为“三引三回”工作提供有效的资源支持和服务保障，做好牵线搭桥和实施“三引”工作 | 实时 |  |