附件3：

**安全生产网格化建设2019年重点任务分解表**

| **序号** | **主要任务** | **成果表现形式** | **责任单位** | **完成时限** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制定本地区、本行业领域强化安全生产网格化建设工作方案，明确网格建设原则和标准 | 工作文件 | 各行业管理部门，各街道办事处 | 7月12日前 |
| 2 | 分行业分层级建立区、街道、村（社区）、责任区四级安全监管网格 | 本地区、本行业领域网格组织架构图 | 各行业管理部门，各街道办事处 | 7月20日前 |
| 3 | 实名制落实每个网格的管理责任人员和包保责任领导，建立网格管理人员清单 | 本地区、本行业领域网格管理人员清单，录入工作平台系统 | 各行业管理部门，各街道办事处 | 7月20日前 |
| 4 | 制定下发各级网格、各个责任区、各类人员的安全生产职责 | 工作文件 | 各行业管理部门，各街道办事处 | 7月20日前 |
| 5 | 通过信息平台导入企业数据信息，确认企业生产经营状态，组织开展企业安全管理责任部门确权工作 | 生产经营单位数据基本信息导入工作信息平台 | 区应急局、区市场监管局 | 7月30日前 |
| 6 | 研发拓展网格化管理信息平台功能，完善隐患排查上报、整治流转、整改销号和交办督办等功能 | 信息平台相关功能试运行 | 区应急局 | 7月30日前 |
| 7 | 制定下发隐患排查整改闭环管理工作办法 | 工作文件 | 区应急局 | 8月5日前 |
| 8 | 制定下发各行业领域监管对象划定标准，区、街道监管对象划定标准 | 工作文件 | 各行业管理部门，各街道办事处 | 8月5日前 |
| 9 | 制定下发区直部门、各街道办事处网格化工作考核办法 | 工作文件 | 区安委会办公室 | 8月10日前 |
| 10 | 制定下发本行业、本地区网格化工作考核办法 | 工作文件 | 各行业管理部门，各街道办事处 | 8月15日前 |
| 11 | 制定下发各级网格员安全生产检查（巡访）清单，明确检查（巡访）内容和重点工作。 | 工作文件，植入工作信息平台 | 各行业管理部门，区应急局 | 8月15日前 |
| 12 | 制定下发网格化工作信息平台操作手册，组织系统平台操作培训 | 工作手册、培训课件，分级完成各级网格操作员培训 | 区应急局 | 8月15日前 |
| 13 | 制定下发各级网格员考核和激励约束办法 | 工作文件 | 各行业管理部门，区应急局 | 8月15日前 |
| 14 | 查清网格内所有生产经营单位底数和安全生产状况信息 | 录入全区安全生产网格化管理工作信息系统，信息完整度为100% | 各行业管理部门，各街道办事处 | 8月20日前 |
| 15 | 制定各行业领域生产经营单位分级分类监管标准 | 工作文件 | 各行业管理部门 | 8月20日前 |
| 16 | 划清各级行业管理部门和属地基层管理网格监管对象 | 区、街道、村（社区）监管对象清单，工作文件明确监管对象清单 | 各行业管理部门，各街道办事处 | 8月25日前 |
| 17 | 确定每家生产经营单位的行业监管或属地监管，以及消防、特种设备、燃气等专项安全监管部门和责任人 | 网格化管理信息系统内生产经营单位监管台账信息完整度为100% | 各行业管理部门，各街道办事处 | 8月30日前 |
| 18 | 确定每家生产经营单位的安全监管等级，并录入网格化管理工作信息平台系统 | 生产经营单位安全监管等级录入平台系统率达到100% | 各行业管理部门，各街道办事处 | 9月20日前 | |
| 19 | 指导监督本地区、本行业领域规模以上生产经营单位建立内部安全管理网格 | 规模以上生产经营单位100%建立企业微网格 | 各行业管理部门，各街道办事处 | 9月30日前 |
| 20 | 按照检查计划，组织开展安全检查，查处违法行为，督促企业化解管控风险，跟踪督办隐患整治 | 网格监管工作信息实时录入平台系统（检查记录、视频、隐患部位相关图片） | 各行业管理部门，各街道办事处 | 常态推进 |
| 21 | 定期开展网格化工作进展情况调度或督查，通报调度或督查结果 | 工作通报 | 区安委会办公室 | 7月起，每月30日前 |
| 22 | 梳理总结典型地区、部门工作经验，现场交流推广 | 现场交流 | 区安委会办公室 | 10月30日前 |
| 23 | 总结评估网格化推进成效，梳理可复制可推广工作机制和短板问题，制定并落实改进措施 | 典型工作经验，总结报告 | 各行业管理部门，各街道办事处 | 12月15日前 |