## Sheet1
序号 | 工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 建筑面积（㎡） | 结构 | 层数 | 工程类别 | 计划开竣工时间 | 形象进度 | 状态
1 | "722"工程1# | 沈阳市浑南区浑南西路51号 | “722”工程基建办公室 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 46498.81 | 框架-抗震墙 | 15 | 公共建筑 | 2018.4.22-2020.6.30 | 竣工 | 竣工
2 | 辽宁省食品检验检测院检验业务用房项目 | 沈阳市浑南区浑南中路41甲 | 辽宁省检验检测认证中心 | 沈阳市工程监理咨询有限公司 | 沈阳双兴建设集团有限公司 | 19412.81 | 装配整体式框架- 现浇剪力墙结构 | -1/8 | 公建 | 2019.4.23-2020.12.30 | 装饰 | 在建
3 | 健康医疗大数据公共服务平台东软智能医疗联合研究院建设 | 沈阳市浑南区创新路177号、175甲号 | 东软集团股份有限公司 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 大连华禹建设集团有限公司 | 67154.18 | 框架 | 地下一层 地上五层 | 工业 | 2019.7.31-2020.12.31 | 竣工 | 竣工
4 | 沈阳万博材料研究中心 | 沈阳市浑南区创新路280号 | 沈阳万博开发建设有限公司 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 大连金广建设集团有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 | 185702.36 | 框架 | -1至10 | 科研教育 | 2019.4.12-2021.12.31 | 外装饰 | 在建
5 | 沈阳万博机器人教育基地 | 沈阳市浑南区创新路156号 | 沈阳万博开发建设有限公司 | 沈阳市建设工程项目管理中心 | 国基建设集团有限公司 华新建工集团有限公司 | 70566 | 框架 | 地下一层 地上六层 | 公建 | 2020.3.10-2021.12.30 | 在建 | 在建
6 | 航空发动机叶片、燃气轮机叶片生产基地厂房 | 沈阳市浑南区白塔三街306号 | 沈阳中科三耐新材料股份有限公司 | 本溪市鑫荣工程建设监理有限公司 | 江苏双信建筑工程有限公司 | 15796 | 框架 | 地上一层，局部二层、三层 | 工业 | 2017.8.31-2020.12.31 | 完工未办竣工 | 甲方外委施工
7 | 沈阳恒大新能源汽车厂房 | 沈阳市浑南区浑南西路祝科三街 | 恒大新能源汽车（辽宁）有限公司 | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 | 中冶天工集团有限公司 | 83486.31 | 钢结构 | 一层局部二层 | 工业厂房 | 2020.5.6-2020.7.30 | 主体钢结构安装 | 在建