## Sheet1
序号 | 工程名称 | 工程地址 | 建设单位 | 监理单位 | 施工单位 | 建筑面积（㎡） | 结构 | 层数 | 工程类别 | 计划开竣工时间 | 形象进度 | 状态
1 | 辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）（一期工程） | 浑南区万石路与百叶大街交叉口 | 沈阳市第六人民医院 | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 | 沈阳北方建设股份有限公司中国三冶集团有限公司 大连三川建设集团有限公司中铁十六局集团有限公司 | 86713 | 框架 | 地下一层至地上五层 | 公共建筑 | 2020年9月29日-2022年9月30日 | 主体完成、装饰即将进场 | 在建
2 | 沈阳万博材料研究中心 | 沈阳市浑南区创新路280号 | 沈阳万博开发建设有限公司 | 沈阳市振东建设工程监理股份有限公司 | 大连金广建设集团有限公司 中国建筑第八工程局有限公司 | 185702.36 | 框架 | -1至10 | 科研教育 | 2019.4.12-2021.12.31 | 外装饰 | 在建
3 | 沈阳万博机器人教育基地 | 沈阳市浑南区创新路156号 | 沈阳万博开发建设有限公司 | 沈阳市建设工程项目管理中心 | 国基建设集团有限公司 华新建工集团有限公司 | 70566 | 框架 | 地下一层 地上六层 | 公建 | 2020.3.10-2021.12.30 | 在建 | 在建
4 | 沈阳人工智能计算中心 | 沈阳市浑南区营城子大街2-2号 | 沈阳新算置业有限公司 | 沈阳市工程建设监理咨询有限公司 | 北京神州新桥科技有限公司；上海建筑设计研究院有限公司；辽宁圣宸建设集团有限公司 | 12000 | 框架 |  | 公建 | 2021.10.30-2022.6.30 | 在建 | 在建
5 | 浑南区第一小学分校综合楼建设项目 | 沈阳市浑南区朗月街 | 浑南区第一小学 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 6999.76 | 6999.76 | 地下一层至地上四层 | 公建 | 2021年4月-2022年 | 主体封顶 | 在建