《沈阳市贯彻落实辽宁省第一生态环境保护

督察组督察反馈意见整改方案》第二项

整改任务浑南区验收销号意见

按照市生态环境保护督察及整改工作领导小组要求，我单位 组建了验收组，依据《沈阳市贯彻落实辽宁省第一生态环境保护 督察组督察反馈意见整改方案》《沈阳市省级生态环境保护督察 整改方案整改任务验收参考标准》和《沈阳市生态环境保护督察 整改任务验收销号办法(试行)》等规定，对《沈阳市贯彻落实 辽宁省第一生态环境保护督察组督察反馈意见整改方案》中责任 单位对浑南区所承担的第二项整改任务进行了验收，提出如下意见：

## 一、督察指出的问题

大气污染防治个别任务推进不到位，完成全年考核目标难度 较大。2020年1至9月，沈阳市细颗粒物 (PM2.5) 平均浓度41 微克/立方米，与全年考核目标值持平，但个别重点区域空气质 量恶化明显。

## 二、责任单位采取的工作举措

1.落实大气污染防治任务，对建筑施工扬尘、露天烧烤、秸 秆禁烧、挥发性有机物治理等开展专项治理。

2.开展散煤整治工作，明确年度阶段性整治目标，通过加快

拆迁改造、清洁供暖等方式推进散煤整治。2021年浑南区启动 重点村屯拆迁或清洁化改造工作，2021年年底前完成30%,2022 年年底前完成80%,2023年年底前全部完成。

3.完善浑南区重污染天气应急减排措施清单，将应急减排清   单具体措施全部落实到企业重污染天气应急响应措施“一厂一策” 操作方案。

4.浑南区加强祭祀焚烧监管，制定文明祭祀公告，压实各环 节管理责任，大力宣传文明祭祀，从源头整治不文明祭祀问题。

### 三、整改任务整改措施的落实情况

1.浑南区制定印发并落实《2021年浑南区深入推进大气污 染防治攻坚工作实施方案》,按照“时间精准、区域精准、措施 精准”要求，对燃煤锅炉治理等9项重点工作实行目标挂图作战。 对建筑施工扬尘、露天烧烤、秸秆露天焚烧、挥发性有机物治理 等开展专项治理。

开展建筑施工现场扬尘防治工作，对辖区内所有在建施工现  场进行排查，要求施工现场安装地埋式轮胎清洗装置、围挡上方   安装喷雾降尘装置、施工现场内料堆绿网覆盖、场内道路硬覆盖、 混凝土搅拌机封闭，同时对施工现场按时洒水降尘。2021年累计  出动1500余人次，下达整改通知单200余份。

开展露天烧烤整治行为，针对店外经营、室外加工、占道摆  摊、搭设亭棚等问题，全面整治流动摊贩露天烧烤、占道摆摊、  流动售卖等问题，重点场所露天烧烤行为得到有效治理。定点与  巡查值守相结合，通过采取宣传引导、积极普法与严格执法相结  合的方式，加强对烧烤商户的宣传教育，及时处置露天烧烤行为。

2021年清理2.6万余处流动商贩，取缔245处露天烧烤。

开展秸秆禁烧工作，召开全区秸秆禁烧动员大会，制定了秸 秆禁烧实施方案，更新了四级网格化清单，与各镇街签订了责任 状。每日开展禁烧巡查及工作，对高速、铁路等重点区域加强巡 查频次，确保无秸秆焚烧行为。组织开展火点核实、确认工作， 对秸秆禁烧工作落实不到位的镇街予以通报。2021年发现并处 理处置属实火点12个。

开展挥发性有机物治理。组织成立了VOCs 企业治理帮扶小 组，深入企业开展了现场帮扶指导，分析查找问题，制定整改措 施，对照重点行业管理要求和相关行业标准，组织31家企业完 成了“一厂一策”深度治理方案制定，推动完成挥发性有机物污 染治理 。

2.浑南区共完成15个重点村屯5342户拆迁及清洁化改造工 作，其中，拆迁2629户，清洁化改造808户，安装高效环保炉 具1905户。

3.浑南区将103家应急减排企业纳入重污染天气应急减排 清单，实现了涉气企业全覆盖，同时将应急减排清单具体措施全  部落实到企业重污染天气应急响应措施“一厂一策”操作方案中， 按照要求启动重污染天气应急响应，落实管控措施，减轻污染。

4.严控祭祀焚烧行为，开展文明祭祀专项整治行动。重点针  对清明节、中元节、寒衣节、春节等节日期间焚烧烧纸高发时段， 采取定人定点值守与流动巡查相结合手段，利用执法流动宣传车  循环播报的形式积极宣传文明祭祀理念，配合有关部门对建成区、 人口密集区等环保重点点位和国控点位开展巡查值守工作，针对

便利店、小型超市、日杂店摆卖出售烧纸祭祀用品商贩进行查处  收缴，对祭祀群众发现一处劝导一处。2021年共劝阻焚烧祭祀  用品群众2000余人，清理墓园周边贩卖鲜花的占道商贩291处， 取缔贩卖烧纸占道商贩300余个，暂扣烧纸6000余捆。浑南区  制定《浑南区2021年春节期间烟花爆竹安全管理工作实施方案》, 在全区范围内组织开展烟花爆竹管控工作，确保了禁放禁售政策  落实落地。浑南区文明办组织市场监管局、民政局、生态环境分局、 执法分局、城管局和各街道办事处，共同组成联合执法队伍加强巡查，对发现的问题立行立改。

### 四、整改任务整改目标完成情况

整改目标：PM2.5浓度同比改善

浑南区按照《沈阳市贯彻落实辽宁省第一生态环境保护督察 组督察反馈意见整改方案》进行整改后，落实大气污染防治任务， 实施重点村屯拆迁及清洁化改造工作，将应急减排清单具体措施 落实到企业重污染天气应急响应措施“一厂一策”操作方案中， 制定落实烟花爆竹和祭祀焚烧管理措施。

2021年浑南区 PM2.5年累计浓度为39微克/立方米，同比改 善15.2%;2022年浑南区PM2.5年累计浓度分别为33微克/立方 米，同比改善15.4%;2023年浑南区PM2.5年累计浓度为33微克 /立方米，同比持平；2024年浑南区PM2.5年累计浓度为33微克/ 立方米，同比持平。2024年相比2021年PM2.5浓度改善，整改目 标完成。

### 五、佐证材料与整改措施对应情况

1.整改措施1:浑南区提供了2021年冬季大气污染防治特殊

管控指令期间削峰保良黄金八小时攻坚方案、2021年浑南区深入 推进大气污染防治攻坚工作实施方案、浑南区2021年一季度蓝天 保卫战工作实施方案、2021年浑南区大气污染重点攻坚区域强化 管控工作实施方案、2021-2022年度浑南区秸秆焚烧管控工作方 案、浑南区秸秆禁烧四级网格化管理责任体系表、浑南区排污许 可证中涉VOC工业企业清单、浑南区重点企业VOCs监测预警服务 项目实施情况介绍、关于开展重点行业挥发性有机物综合治理工 作的通知、浑南区建筑施工现场扬尘治理工作实施方案、浑南区 城建局2021年建筑施工扬尘治理行政处罚案卷台账、浑南区建筑 施工扬尘治理整改记录等材料予以佐证，佐证材料与整改措施1 相对应。

2.整改措施2:浑南区提供了重点村屯拆迁及清洁化改造完 成情况的台账清单，佐证材料与整改措施2相对应。

3.整改措施5:浑南区提供了重污染天气应急减排清单、重 污染天气应急响应措施“一厂一策”操作方案等材料予以佐证， 佐证材料与整改措施5相对应。

4.整改措施6:浑南区提供了2021年关于做好2021年春节 期间文明祭祀工作的通知、2021年“寒衣节”期间文明祭祀专 项整治工作方案、2021年清明节期间文明祭祀工作方案、浑南 区执法局2021年中元节期间文明祭祀工作通知、浑南区2021 年春节期间烟花爆竹安全管理工作实施方案、浑南区危险化学品 和烟花爆竹行业领域安全生产“冬季百日会战”工作实施方案、 应急局关于贯彻落实烟花爆竹管理措施的汇报、落实工作照片等 材料予以佐证，佐证材料与整改措施6相对应。

### 六、下步工作要求

加强大气污染防治工作，在建筑施工扬尘、露天烧烤、秸秆 禁烧、挥发性有机物治理等方面不断提升管理力度；积极推动散 煤治理，持续推进重点区域村屯散煤治理，同时开展散煤复燃检 查，巩固工作成果；在禁放区域内全年禁止任何单位和个人经营、 储存、运输和燃放烟花爆竹，加大焚烧祭祀检查，促进空气质量 改 善 。

### 七、验收结论

浑南区已完成《沈阳市贯彻落实辽宁省第一生态环境保护督 察组督察反馈意见整改方案》中第二项整改任务，通过验收。

附件：验收组成员签字表

沈阳市生态文明建设和生态环境保护委员会办公室

2025年10月23日