沈阳市生态环境局关于《沈阳市中央生态环境

保护督察整改方案》第六项整改任务

浑南区验收销号意见

按照市生态环境保护督察整改工作领导小组要求，依据《沈  阳市中央生态环境保护督察整改方案》《沈阳市中央生态环境保  护督察反馈意见整改方案整改任务验收参考标准》和《沈阳市生  态环境保护督察整改任务验收销号办法(试行)》规定，我单位  会同市发展改革委、市公安局、市城乡建设局、市城市管理综合行政  执法局、市应急局、市房产局组建了验收组，采取听取汇报、调  阅资料、现场抽查等方式，对《沈阳市中央生态环境保护督察整  改方案》中责任单位浑南区所承担的第六项整改任务进行了验收， 提出如下意见：

## 一、督察指出的问题

空气质量改善进展不平衡、不稳固。2020年，沈阳市优良 天数比例为78.4%,未达到国家80%的目标要求。

## 二、责任单位采取的工作举措

1.按照《2021年沈阳市深入推进大气污染防治攻坚工作实 施方案》要求，浑南区制定印发并落实《2021年浑南区深入推

进大气污染防治攻坚工作实施方案》,进一步推动大气污染防治 工作体系建设，促进环境空气质量持续改善，做到提早谋划、精 细管控、主动作为。

2.开展散煤整治工作，明确年度阶段性整治目标，通过加快 拆迁改造、清洁供暖等方式推进散煤整治。2021年浑南区启动 重点村屯拆迁或清洁化改造工作，2021年年底前完成30%,2022 年年底前完成80%,2023年年底前全部完成。

3.浑南区开展淘汰和改造35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，以 及20蒸吨/小时及以下民用供热燃煤锅炉工作，已于2021年10 月底完成。

4.浑南区针对热电联产机组供热半径30公里范围内具备替 代条件的沈阳浑南热力有限责任公司1台35蒸吨/小时民用供热 燃煤锅炉进行关停整合。

5.浑南区加强祭祀焚烧监管，制定文明祭祀公告，压实各环 节管理责任，大力宣传文明祭祀，从源头整治不文明祭祀问题。

### 三、整改任务整改措施的落实情况

1.浑南区制定印发并落实《2021年浑南区深入推进大气污 染防治攻坚工作实施方案》,按照“时间精准、区域精准、措施 精准”要求，对燃煤锅炉治理等9项重点工作实行目标挂图作战。 对建筑施工扬尘、露天烧烤、秸秆露天焚烧、挥发性有机物治理 等开展专项治理。

开展建筑施工现场扬尘防治工作，对辖区内所有在建施工现

场进行排查，要求施工现场安装地埋式轮胎清洗装置、围挡上方  安装喷雾降尘装置、施工现场内料堆绿网覆盖、场内道路硬覆盖、 混凝土搅拌机封闭，同时对施工现场按时洒水降尘。2021年累计  出动1500余人次，下达整改通知单200余份。

开展露天烧烤整治行为，针对店外经营、室外加工、占道摆  摊、搭设亭棚等问题，全面整治流动摊贩露天烧烤、占道摆摊、  流动售卖等问题，重点场所露天烧烤行为得到有效治理。定点与  巡查值守相结合，通过采取宣传引导、积极普法与严格执法相结  合的方式，加强对烧烤商户的宣传教育，及时处置露天烧烤行为。 2021年清理2.6万余处流动商贩，取缔245处露天烧烤。

开展秸秆禁烧工作，召开全区秸秆禁烧动员大会，制定了秸 秆禁烧实施方案，更新了四级网格化清单，与各镇街签订了责任 状。每日开展禁烧巡查及工作，对高速、铁路等重点区域加强巡 查频次，确保无秸秆焚烧行为。组织开展火点核实、确认工作， 对秸秆禁烧工作落实不到位的镇街予以通报。2021年发现并处 理处置属实火点12个。

开展挥发性有机物治理。组织成立了VOCs 企业治理帮扶小 组，深入企业开展了现场帮扶指导，分析查找问题，制定整改措 施，对照重点行业管理要求和相关行业标准，组织31家企业完 成了“一厂一策”深度治理方案制定，推动完成挥发性有机物污 染治理。

2.浑南区共完成15个重点村屯5342户拆迁及清洁化改造工

作，其中，拆迁2629户，清洁化改造808户，安装高效环保炉 具1905户。

3.浑南区实施燃煤锅炉治理，完成建成区内沈阳浑南热力有 限责任公司二号热源1台35蒸吨锅炉淘汰工作，完成建成区外 沈阳天光供暖有限公司英达住宅楼锅炉房1台4蒸吨和1台1 蒸吨锅炉“拆大并小”,沈阳祝家供热有限公司1台20蒸吨和1 台4蒸吨锅炉的生物质改造。

4.浑南区针对热电联产机组供热半径30公里范围内具备替 代条件的沈阳浑南热力有限责任公司1台35蒸吨/小时民用供热 燃煤锅炉进行关停整合。

5.严控祭祀焚烧行为，开展文明祭祀专项整治行动。重点针  对清明节、中元节、寒衣节、春节等节日期间焚烧烧纸高发时段， 采取定人定点值守与流动巡查相结合手段，利用执法流动宣传车  循环播报的形式积极宣传文明祭祀理念，配合有关部门对建成区、 人口密集区等环保重点点位和国控点位开展巡查值守工作，针对  便利店、小型超市、日杂店摆卖出售烧纸祭祀用品商贩进行查处  收缴，对祭祀群众发现一处劝导一处。2021年共劝阻焚烧祭祀  用品群众2000余人，清理墓园周边贩卖鲜花的占道商贩291处，  取缔贩卖烧纸占道商贩300余个，暂扣烧纸6000余捆。浑南区  制定《浑南区2021年春节期间烟花爆竹安全管理工作实施方案》, 在全区范围内组织开展烟花爆竹管控工作，确保了禁放禁售政策  落实落地。浑南区文明办组织市场监管局、民政局、生态环境分局、

执法分局、城管局和各街道办事处，共同组成联合执法队伍，加 强巡查，对发现的问题立行立改。

## 四、整改任务整改目标完成情况

整改目标：优良天数比例逐年达到国家、省目标要求

浑南区按照《沈阳市中央生态环境保护督察整改方案》进行 整改后，积极开展各项大气污染防治工作，开展建筑施工扬尘、 露天烧烤、秸秆禁烧、挥发性有机物治理等专项治理，开展重点 村屯拆迁及清洁化改造工作，实施燃煤锅炉淘汰及改造工作，制 定落实祭祀焚烧及烟花爆竹管理措施。2021年，浑南区优良天 数313天，优良天数比例86%;2022年，浑南区优良天数320 天，优良天数比例88%;2023年，浑南区优良天数303天，优良 天数比例83%;2024年，浑南区优良天数319天，优良天数比例 87%。2021年以来浑南区优良天持续稳定达到80%目标要求，整 改目标完成。

## 五、佐证材料与整改措施对应情况

1.整改措施1:浑南区提供了2021年冬季大气污染防治特殊 管控指令期间削峰保良黄金八小时攻坚方案、2021年浑南区深入 推进大气污染防治攻坚工作实施方案、浑南区2021年一季度蓝天 保卫战工作实施方案、2021年浑南区大气污染重点攻坚区域强化 管控工作实施方案、2021-2022年度浑南区秸秆焚烧管控工作方 案、浑南区秸秆禁烧四级网格化管理责任体系表、浑南区排污许 可证中涉VOC 工业企业清单、浑南区重点企业VOCs 监测预警服务

项目实施情况介绍、关于开展重点行业挥发性有机物综合治理工 作的通知、浑南区建筑施工现场扬尘治理工作实施方案、浑南区 城建局2021年建筑施工扬尘治理行政处罚案卷台账、浑南区建筑 施工扬尘治理整改记录等材料予以佐证，佐证材料与整改措施1 相对应。

2.整改措施2:浑南区提供了重点村屯拆迁及清洁化改造完 成情况的台账清单，佐证材料与整改措施2相对应。

3.整改措施3:浑南区提供了2021年浑南区淘汰和改造燃煤 供热锅炉工作开工报告、竣工报告、工程明细表、工程验收单等 材料予以佐证，佐证材料与整改措施3相对应。

4.整改措施4:浑南区提供了淘汰和改造浑南热力有限责任 公司1台35蒸吨/小时民用供热燃煤锅炉开工报告、竣工报告等 材料予以佐证，佐证材料与整改措施4相对应。

5.整改措施9:浑南区提供了2021年关于做好2021年春节 期间文明祭祀工作的通知、2021年“寒衣节”期间文明祭祀专 项整治工作方案、2021年清明节期间文明祭祀工作方案、浑南 区执法局2021年中元节期间文明祭祀工作通知、浑南区2021 年春节期间烟花爆竹安全管理工作实施方案、浑南区危险化学品 和烟花爆竹行业领域安全生产“冬季百日会战”工作实施方案、 应急局关于贯彻落实烟花爆竹管理措施的汇报、落实工作照片等 材料予以佐证，佐证材料与整改措施9相对应。

通过对浑南区提供的佐证材料进行审核，与整改措施对应，

能够佐证《沈阳市中央生态环境保护督察整改方案》第六项任务 相应整改措施落实完成。

### 六、下步工作要求

加强大气污染防治工作，在建筑施工扬尘、露天烧烤、秸秆 禁烧、挥发性有机物治理等方面不断提升管理力度；积极推动散 煤治理，持续推进重点区域村屯散煤治理，同时开展散煤复燃检 查，巩固工作成果；在禁放区域内全年禁止任何单位和个人经营、 储存、运输和燃放烟花爆竹，加大焚烧祭祀检查，促进空气质量 改善，提高优良天数比例。

### 七、验收结论

浑南区已完成《沈阳市中央生态环境保护督察整改方案》中 第六项整改任务，通过验收。

附件：验收组成员签字表

沈阳市生态环境局

2025年10月23日