沈浑祝发〔2026〕2号

关于印发《祝家街道2026年春节期间烟花爆竹安全管理工作实施方案》的通知

各村（社区）、各科室：

按照沈浑南安委发【2026】1号《浑南区2026年春节期间烟花爆竹安全管理工作实施方案》文件要求，结合我街道实际，制定《浑南区祝家街道2026年春节期间烟花爆竹安全管理工作实施方案》，现将文件印发给你们，请认真抓好贯彻落实。

祝家街道办事处

2026年1月30日

沈阳市浑南区祝家街道办事处综合办公室                     2026年1月30日印发

祝家街道2026年春节期间烟花爆竹         安全管理工作实施方案

为扎实做好2026年春节期间街道烟花爆竹安全管理工作，确保街道安全稳定，依据《烟花爆竹安全管理条例》、《烟花爆竹生产经营安全规定》和《沈阳市烟花爆竹安全管理规定》（沈阳市人民政府令第105号）有关要求，结合街道实际，制定本方案。

一、工作目标

严格执行《烟花爆竹安全管理条例》、《沈阳市烟花爆竹安全管理规定》等规定，压实各级各岗位安全责任，全面排查治理隐患、管控安全风险、堵塞管理漏洞、强化属地监管，确保禁止燃放区域内政策落实落地，确保禁止区域外烟花爆竹储存、燃放等各环节安全有序。具体目标如下：

1.不发生因烟花爆竹导致的亡人事故；

2.不发生非法生产烟花爆竹行为；

3.不发生烟花爆竹经营场所着火、爆炸事件；

4.不发生因燃放烟花爆竹引发有影响的火情火灾；

5.不发生有影响的负面舆情；

6.不发生因应急处置不当引发的次生、衍生事故。

二、组织领导

祝家街道办事处成立烟花爆竹安全管理（以下简称“专项整治行动”）工作专班，街道党工委书记、街道办事处主任担任专班主任，街道分管应急工作副主任担任专班副主任，街道有关部门和各村（社区）负责人为成员。工作专班办公室设在街道应急管理办公室，具体负责专项整治行动的总体组织协调、指导调度、督导检查、宣传引导工作。

三、工作职责

应急管理办公室:负责组织协调各科室、各村(社区)落实工作专班决策部署，推进落实烟花爆竹安全管理工作；督导各村(社区)和相关科室安全管理措施落实；负责工作专班会议筹备及街道烟花爆竹安全管理工作情况汇总和通报；及时报告工作进展情况。

党建工作办公室:组织各科室、各村(社区)利用微信群、村(社区)宣传栏、温馨提示《致广大居民朋友们一封公开信》，多形式、多渠道、多维度广泛宣传《沈阳市烟花爆竹安全管理规定》烟花爆竹安全燃放常识。

祝家派出所：负责烟花爆竹运输、燃放期间的公共安全与管理；依法组织销毁处置过期、废旧和罚没的非法烟花爆竹，依法打击非法生产、经营、运输烟花爆竹违法犯罪行为。

祝家市场所：监督管理非法售卖烟花爆竹等情况，通报抽查结果，查处非法售卖烟花爆竹产品。

农业农村服务部：督促指导农业系统宣传贯彻烟花爆竹安全管理相关法律法规，开展禁止区域禁放烟花爆竹政策的宣传教育活动；开展设施农业安全风险隐患排查，加强落实安全防范工作，配合有关部门查处违反烟花爆竹安全管理法律法规的行为。

消防救援大队：与相关部门开展联合执法，对沿街商铺进行排查，针对重点时段、重点地区，安排前置巡查力量。重点时段：2月10日（小年）、2月16日至2月17日（除夕至初一）、2月21日至2月24日（初五至初八）、3月3日（正月十五）。重点地区：祝家大集、沿街九小场所、林缘等地区。禁放区：组织各村(社区)、网格员，积极在禁放区域内各显著位置张贴禁放标识，告知辖区居民禁放区域界线，劝阻燃放烟花爆竹行为，强化本地区“老、旧、小”小区春节期间的烟花爆竹安全管理工作。可燃放区：设立相关警示标志，提醒居民通过正规渠道购买烟花爆竹，各村(社区)发现非法经营烟花爆竹行为，应立即向街道有关部门报送信息并配合查处，做好事故先期处置及管控工作，确保在遇有紧急情况能够第一时间到场、救援、扑灭、处置防灭火工作。

各村(社区)：成立工作小组，制定本村（社区）烟花爆竹安全生产专项整治实施方案；告知辖区居民可燃放区域界限；通过微信群等媒介宣传烟花爆竹安全燃放常识，提醒居民通过正规渠道购买烟花爆竹；禁止在山林等重点防火区域燃放烟花爆竹。

四、主要任务措施

1.建立三级包保责任体系。以社区（村）为单位，按照“1+4+N”模式（“1”，即1个社区（村）；“4”，即1名包保街道领导、1名社区（村）民警、	1名行政执法人员，1名社区（村）“零事故”工作室负责人；“N”，即基础网格员、安全协管员、志愿者），逐个社区（村）建立安全管控工作体系，实名制落实管控责任人，建立安全管理责任人台账。（牵头单位：应急管理办公室，责任单位：街道工作专班各成员单位、各村(社区)，完成时限：2026年1月30日前）

2. 多形式多维度开展集中宣传 。街道和各村(社区)要充分利用传统媒体、新媒体和现有社区、社会单位宣传阵地，集中通过线上和线下的方式，多维度、高频次广泛宣传街道烟花爆竹禁止区域禁放政策和非禁止区域内安全燃放常识，做到烟花爆竹相关政策家喻户晓、人人皆知。（牵头单位：党建工作办公室，责任单位：街道工作专班各成员单位、各村(社区)，完成时限： 2026年1月30日前）

3.加强重点时段和场所的安全检查。街道工作专班各成员单位聚焦烟花爆竹燃放环节，合理安排执法力量及频次，及时排查消除各类安全隐患。 紧盯重点时段、禁止区域、重点场所，加大巡查检查力度，着力整治打击各类非法违法行为。（责任单位：街道工作专班各成员单位，完成时限：2026年 3月 4日前）

4.联动打击烟花爆竹非法违法行为。组织协调公安、应急、交通运输、行政执法、市场监管、消防等部门开展联合执法，打击非法储存、经营、运输、燃放烟花爆竹的行为；积极发动群众通过 110、12345举报投诉非法违法行为，及时查处非法违法案件。（责任单位：街道工作专班各成员单位、祝家派出所、祝家市场所，完成时限：2026年 3月 4日前）

五、时间安排

1.动员部署阶段（2026年1月30日前）。街道召开烟花爆竹工作专班会议，全面部署2026年春节期间烟花爆竹安全管理工作。街道工作专班结合风险研判结果，制定烟花爆竹安全管理具体实施方案，对安全管控工作作出具体安排。

2.宣传发动阶段（2026年1月30日至2026年3月4日）。各村(社区)按照职责分工，通过传统媒体、新媒体广泛宣传《沈阳市烟花爆竹安全管理规定》。实名制落实禁止区域内安全管控责任人，逐级逐点落实安全管控责任。

3.重点管控阶段（2026年2月10日至3月3日）。各村(社区)、街道工作专班相关部门围绕2月10日（小年）、2月16日至2月17日（除夕至初一）、2月21日至2月24日（初五至初八）、3月3日（正月十五）等重点时段，组织开展安全巡查、检查和联合执法，及时排查消除安全隐患。

4.巩固提升阶段（2026年3月3日至3月4日）。街道工作专班各成员单位在巩固重点管控时段工作成果的基础上，继续加大管控力度，做好违法违规燃放行为的查处工作。

六、工作要求

（一）高度重视，压实管控责任。街道工作专班各成员单位、各村(社区)要高度重视，提高工作站位，逐级逐点压实安全管控责任。要着重加强禁止区域禁放管控，及时严厉查处违法行为，确保禁放政策落地落实。应急、公安、交通运输、市场监管、城市管理行政执法、消防等部门要加强联动，完善机制，强化联合执法和信息共享，高效处置突发事件和违法案件，形成工作合力。

（二）强化宣传，营造良好氛围。街道工作专班各成员单位、各村(社区)要结合烟花爆竹安全管理工作重点，利用传统媒体和新媒体相结合的方式广泛宣传《沈阳市烟花爆竹安全管理规定》，特别要突出对于禁放区域及有关政策的宣传，并向社会公布12345举报投诉电话，鼓励群众曝光非法违法行为，形成全民参与的良好工作氛围。

（三）密切配合，加强联动执法。应急、公安、市场监管、交通运输、城管、行政执法、消防等部门，要建立联防联控机制，在春节期间持续开展烟花爆竹领域打非治违的专项行动，严查非法存储、非法运输、非法销售、违规燃放等违法违规行为，坚决杜绝前店后宅、下店上宅，严厉查处非法违法行为。

（四）强化值守，及时报送信息。街道工作专班各成员单位、各村(社区)要严格落实领导带班和24小时值班制度，保障联络畅通。主要领导要亲自研究部署，分管领导要靠前指挥、推动落实，具体工作人员要坚守一线、严格管理。要深入研判安全风险，做好应急准备，做到任务到岗、责任到人、管理到位。要按照工作专班办公室要求，及时准确报送工作信息，严禁迟报、漏报、错报。