## 近期重点推进
2019年重点推进征地组卷项目总量及工作进展（2019.4.23)
基本情况（近期重点推进）
序号 | 项目名称 | 土地坐落 | 用地性质 | 批次号 | 总面积 | 新增面积 | 农用地 | 耕地 | 水田 | 旱地 | 水浇地 | 建设用地 | 未利用地 | 土地补偿费 |  |  |  | 保护区核实情况 |  |  | 村材料发放 | 工作进展、存在主要问题 |  | 涉及部门 | 备注 | 预计完成时限（区内完成时间）
[9 empty] | 面积 | 面积 | 面积 |  |  | 土地补偿费 | 新增费 | 补充耕地资金(水田按旱改水测算) | 表土剥离资金(按6万元/公顷测算) | 林业局 | 文广局 | 环保局 |  | 已完成 | 未完成
1 | 恒大新能源产业3（2019-hn-w001-hdqc-3、6） | 东湖街道牛相村 | 工矿仓储 | 2018-13实施 | 7.635 | 7.635 | 7.635 | 7.635 | 0 | 7.635 | 0 | 0 | 0 | 1145.25 | 610.8 | 801.675 | 50.81 | √ | √ | √ | 2019.3.6 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放（已反馈） | 1.社保正在办理中（有数据已签字返回社保局）2.预存资金 | 区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 上级要求2019年4月末前
2 | 恒大新能源产业4（2019-hn-w001-hdqc-4、8） | 东湖街道牛相村 | 工况仓储 | 2018-34实施 | 4.4921 | 4.4921 | 4.4921 | 4.4921 |  | 4.4921 |  | 0 | 0 | 673.815 | 359.368 | 471.6705 | 31.9526 | √ | √ | √ | 2019.3.6 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放（已反馈） | 1.社保正在办理中（有数据已签字返回社保局）2.预存资金 | 区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 上级要求2019年4月末前
3 | 恒大新能源产业6（2019-hn-w001-hdqc-9） | 东湖街道牛相村、古城子村 | 工矿仓储 | 2018-42实施 | 9.5661 | 8.6307 | 8.6307 | 8.228 |  | 8.228 |  | 0.9354 | 0 | 1434.915 | 690.456 | 863.94 | 54.368 | √ | √ | √ | 2019.3.6 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放（已反馈） | 1，社保正在办理中（没有数据）2.补充耕地及表土剥离3.预存资金 | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 上级要求2019年4月末前
4 | 恒大新能源产业8（2018-hn-w037-hdcyx） | 东湖街道水家村、牛相村 | 工况仓储 | 2018-48实施 | 20.6445 | 20.6445 | 20.6445 | 19.8258 |  | 19.8258 |  | 0 | 0 | 3096.675 | 1651.56 | 2407.5328 | 123.9548 | √ | √ | √ | 2018.11.20 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放（已反馈） | 1.社保正在办理中（没有数据）2.补充耕地及表土剥离3.预存资金 | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 上级要求2019年4月末前
5 | 恒大新能源产业10（2017-hn-w055-2） | 东湖街道水家村、牛相村 | 工矿仓储 | 2018-84实施 | 19.3702 | 19.3702 | 19.3702 | 19.3702 | 0 | 19.3702 | 0 | 0 | 0 | 2905.53 | 1549.616 | 2034.0583 | 121.2212 | √ | √ | √ | 2019.3.6 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放（已反馈） | 1.社保正在办理中（没有数据）2.补充耕地及表土剥离3.预存资金 | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 上级要求2019年4月末前
6 | 恒大新能源产业1（2019-hn-w001-hdqc-1、12、13） | 东湖街道牛相村、水家村 | 工况仓储 | 2018-10实施 | 19.7069 | 15.906 | 15.9022 | 15.3786 |  | 15.3786 |  | 3.8009 | 0.0038 | 2956.035 | 1272.48 | 1878.639 | 97.2716 | √ | √ | √ | 2019.3.6 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放（已反馈） | 1.社保正在办理中（没有数据）2.补充耕地及表土剥离3.预存资金4.涉及草地 | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局、区林业局 |  | 预计2019年8月末前
7 | 恒大新能源产业2（2019-hn-w001-hdqc-2、2017-hn-w056-tjzb-1） | 东湖街道万家村、牛相村 | 工矿仓储 | 2018-11实施 | 6.9357 | 5.9975 | 5.9975 | 5.9892 |  | 5.9892 |  | 0.9382 | 0 | 1040.355 | 487.536 | 735.0683 | 40.9352 | √ | √ | √ | 2019.3.11 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放（已反馈） | 1.社保正在办理中（没有数据）2.补充耕地及表土剥离3.预存资金 | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 预计2019年8月末前
8 | 恒大新能源产业5（2019-hn-w001-hdqc-5、7） | 东湖街道牛相村 | 工矿仓储 | 2018-41实施 | 9.1222 | 6.5731 | 6.5731 | 6.511 | 0 | 4.5729 | 1.9381 | 2.5491 | 0 | 1368.33 | 525.848 | 683.655 | 44.1692 | √ | √ | √ | 2019.3.6 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放（已反馈） | 1.社保正在办理中2.补充耕地及表土剥离3.预存资金 | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 预计2019年8月末前
9 | 恒大新能源产业7（2019-hn-w001-hdqc-10、11） | 东湖街道牛相村 | 工矿仓储 | 2018-83实施 | 0.4592 | 0.4339 | 0.4339 | 0.4339 |  | 0.4339 |  | 0.0253 | 0 | 68.88 | 34.712 | 51.0633 | 7.6034 | √ | √ | √ | 2019.3.6 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放（已反馈） | 1.社保正在办理中，建设用地证明材料2.补充耕地及表土剥离3.预存资金 | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 预计2019年8月末前
10 | 恒大新能源产业9（2017-hn-w056-tjzb-2） | 东湖万家、水家 | 工况仓储 | 2018-60实施 | 2.8781 | 2.8781 | 2.8781 | 2.8781 |  | 2.8781 |  |  |  | 431.715 | 230.248 | 352.5673 | 22.2686 | √ | √ | √ | 已反馈 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民表决同意4.社保已办理 | 1.补充耕地及表土剥离2.资金预存 | 区自然资源分局、区财政局 |  | 预计2019年8月末前
11 | 恒大新能源配套4（2018-hn-w039-xsddk） | 白塔上深沟村、营城子街道前后桑林子村 | 住宅 | 2018-85实施 | 27.0126 | 27.0126 | 27.0126 | 27.0126 | 27.0126 |  |  | 0 | 0 | 4423.263 | 2161.008 | 4747.9804 | 167.0756 | √ | √ | √ | 2019.3.6 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放（已反馈）4.社保审核5.补充耕地 | 1.预存资金2.整体征收说明 | 白塔街道、营城子街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 上级要求2019年4月末前
12 | 恒大新能源配套1（2019-hn-w002-a、2017-hn-w053-wdj） | 五三张官、东湖杨官 | 工矿仓储 | 2018-43实施 | 14.7823 | 14.0119 | 13.9995 | 13.3346 |  | 13.2691 | 0.0655 | 0.7704 | 0.0124 | 2296.6515 | 1120.952 | 1633.4885 | 85.0076 | √ | √ | 全占集中式饮用水源保护区 | 2019.3.6 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中，建设用地证明材料2.补充耕地及表土剥离3.预存资金4.占水源保护区5.涉及林地、草地 | 东湖街道、五三街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局、环保局、区林业局、万泉公司 | 万泉公司地界有争议 | 预计2019年6月末前
13 | 恒大新能源配套2（2019-hn-w002-b、2017-hn-w053-xcl） | 五三街道张官村、东湖街道杨官村 | 住宅 | 2018-47实施 | 9.601 | 9.601 | 9.25 | 8.8073 |  | 6.1367 | 2.6706 |  | 0.351 | 1516.8555 | 768.08 | 1078.8943 | 57.8438 | √ | √ | w002-b占集中式饮用水源保护区 | 2019.3.6 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.补充耕地及表土剥离3.预存资金4.占水源保护区5.涉及草地 | 东湖街道、五三街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局、环保局、区林业局 |  | 预计2019年6月末前
14 | 恒大新能源配套3（2019-hn-w002-c） | 东湖街道杨官村 | 住宅 | 2018-33实施 | 7.6915 | 7.6915 | 7.6915 | 7.5014 | 0 | 7.5014 | 0 | 0 | 0 | 1153.725 | 615.32 | 918.9215 | 50.0084 | √ | √ | √ | 2019.3.6 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.补充耕地及表土剥离3.预存资金4.占水源保护区5.涉及草地 | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局、环保局、区林业局 |  | 预计2019年6月末前
15 | 恒大新能源配套5（2018-hn-w037-yghjf） | 东湖街道杨官村 | 住宅 | 2018-38实施 | 6.9627 | 4.0557 | 4.0557 | 3.8883 | 0.0947 | 3.7936 | 0 | 2.907 | 0 | 1044.405 | 324.456 | 476.3168 | 28.3298 | √ | √ | 占水源保护区 | 2018.11.20 | 1.勘界及地类权属审核2.保护区核实3.村民听证材料发放 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中，建设用地证明材料2.补充耕地及表土剥离3.预存资金4.占水源保护区5.涉及草地 | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局、环保局、区林业局 |  | 预计2019年6月末前
16 | 中储物流地块补征（2018-hn-c010改) | 五三街道营盘村 | 住宅 | 2018-27实施 | 4.6713 | 4.6713 | 4.6713 | 4.6713 | 0 | 4.6713 | 0 | 0 | 0 | 770.7645 |  |  |  | √ | √ | √ | 2019.1.21 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放（已反馈）3.保护区核实（文体）4.建设用地证明材料 | 1.社保正在办理中2.核实保护区（林业、环保）3.违法用地查处或拆除4.补充耕地及表土剥离（未给耕保）5.预存资金（已请款） | 区人社局、区自然资源分局、区财政局、环保局、区林业局 |  | 预计2019年5月末前
17 | 月星南侧地块1（2019-hn-w005-tlwd） | 白塔上深、下深 | 住宅 | 2018-86实施 | 17.4918 | 17.4918 | 17.489 | 16.7447 | 16.7447 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 | 2361.393 |  |  |  | √ | √ | √ | 2019.3.14 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放3.保护区核实 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.补充耕地及表土剥离（未给耕保）3.预存资金（未请款） | 白塔街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 上级规定5月末前
18 | 月星南侧地块2（2019-hn-w005-bsdfzb） | 上深、下深、莫子山 | 住宅 | 2018-87实施 | 16.2038 | 16.2038 | 16.2038 | 14.6016 | 12.6673 | 1.9343 | 0 | 0 | 0 | 2187.513 |  |  |  | √ | √ | √ | 2019.3.14 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放3.保护区核实 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.补充耕地及表土剥离（未给耕保）3.预存资金（未请款） | 白塔街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 预计2019年6月末前
19 | 富虹地块 (1) （2017-hn-w037-fh2qbz1、2） | 东湖街道 | 工矿仓储 | 2018-30实施 | 8.2962 | 8.2926 | 8.2926 | 8.2962 | 0 | 8.2962 | 0 | 0 | 0 | 1244.43 |  |  |  | √ | √ | √ | 2019.1.8 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放3.保护区核实 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.补充耕地及表土剥离（未给耕保）3.预存资金（未请款） | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 预计2019年6月末前
20 | 富虹地块 (2) （2017-hn-w037-fh2qbz2） | 东湖街道 | 工矿仓储 | 2018-31实施 | 13.2524 | 13.2524 | 13.2524 | 13.2524 | 0 | 13.2524 | 0 | 0 | 0 | 1987.86 |  |  |  | √ | √ | √ | 2019.1.8 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放3.保护区核实 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.补充耕地及表土剥离（未给耕保）3.预存资金（未请款） | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 预计2019年6月末前
21 | 安必信（2017-hn-w041-xyabm-1） | 东湖街道 | 工矿仓储 | 2019-4建设 | 11.0329 | 11.0329 | 7.5502 | 7.1159 | 0 | 7.1159 | 0 | 0 | 0 | 1654.935 |  |  |  | √ |  | √ | 2019.1.21 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放3.保护区核实（林业、环保） | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.补充耕地及表土剥离（未给耕保）3.预存资金（未请款）4.保护区核实（文体局）5.建设用地证明材料 | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局、文体局 |  | 预计2019年6月末前
22 | 沈阳地铁四号线一期工程 （2015-hn-s35） | 白塔大羊安、毡匠 | 交通运输 |  | 14.3176 | 14.3176 | 13.8043 | 13.0773 | 12.8902 | 0.1871 | 0 | 0 | 0.5133 | 2147.64 |  |  |  | √ | √ | √ | 村材料已反馈 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放（已反馈）3.保护区核实4.补充耕地 | 1.违法用地查处或拆除2.表土剥离（地铁）3.预存资金（已请款） | 区自然资源分局、区财政局 |  | 预计2019年5月末前
23 | 南部快速路（浑南大道） （2018-hn-w029-1、2、3、4、5） | 五三、浑河站东 | 交通运输 | 2018-32实施 | 12.7842 | 7.6571 | 7.4652 | 3.3736 | 0.2042 | 1.8776 | 1.2918 | 5.1271 | 0.1919 | 2109.393 |  |  |  | √ | √ | 占水源保护区 | 五三街道已反馈 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放（已反馈）3.保护区核实（市环保局已出文）4.建设用地证明材料 | 1.违法用地查处2.社保正在办理中（有数据已签字返回社保局）3.补充耕地4.预存资金（已请款） | 区自然资源分局、区人社局、区财政局 | 关于占用水源保护区问题，市建委协调市环保局出了一个件，暂时按无问题上报，待正式报卷前，再向市局确认。 | 上级要求2019年3月末前
24 | 市委市政府南侧地块 （2018-hn-w032-1） | 白塔街道 | 公管公服 | 2018-28实施 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.8029 | 1.5979 | 0.205 | 0 | 0 | 0 | 243.3915 |  |  |  | √ | √ | √ | 2018.11.5 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放3.保护区核实 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.补充耕地及表土剥离（未给耕保）3.预存资金（未请款）4.违法用地处罚 | 白塔街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 | 3月21日我科与市人防办唐处长沟通，唐处长指出该项目停办，且市人防办已告知市局停办事项。 | 待定
25 | 东陵看守所新地块（2018-hn-c009) | 李相街道 | 特殊 | 2019-1建设 | 15.6503 | [6 empty] | 15.6503 |  | 1643.2815 |  |  |  | √ | √ | √ | 2019.1.10 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放3.保护区核实 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.建设用地证明材料3.预存资金（未请款） | 李相街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 待定
26 | 建筑垃圾处理与利用（李相四砖厂）（2018-hn-c008） | 李相街道 | 公管公服 | 2019-10建设 | 6.2325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2325 | 0 | 654.4125 |  |  |  | √ |  | √ | 2019.1.10 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放（已反馈）3.保护区核实（林业、环保）4.建设用地证明材料 | 1.社保正在办理中2.核实保护区（文体）3.预存资金（已请款） | 区人社局、区文体局 |  | 预计2019年4月末前
27 | 沈阳市第134中学 （2018-hn-w040） | 浑河站东街道 | 公管公服 | 2018-29实施 | 1.3433 | 1.0787 | 0.1614 | 0.1419 |  |  | 0.1419 | 0.2646 | 0.9173 | 221.6445 |  |  |  | √ | √ | √ | 2018.11.5 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放（已反馈）3.保护区核实4.建设用地证明材料 | 1.社保正在办理中2.违法用地查处3.预存资金（已请款）4.补充耕地及表土剥离（未给耕保） | 区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 预计2019年5月末前
28 | 七十二中学 （2018-hn-w026-1；2018-hn-w028-1） | 祝家街道祝家屯村 | 公管公服 | 2019-5建设 | 3.1298 | 2.8299 | 2.8299 | 2.8299 | 0 | 2.8299 | 0 | 0.2999 | 0 | 328.629 |  |  |  | √ | √ | √ | 村材料已反馈 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放（已反馈）3.保护区核实4.建设用地证明材料5.违法用地查处 | 1.补充耕地2.预存资金（已预存） | 区自然资源分局、区财政局 |  | 待定
29 | 营城子综合市场 （2018-hn-w038-yczsc） | 营城子街道 | 商服 | 2018-58实施 | 1.3157 | 1.2325 | 0.1441 | 0.1294 | 0 | 0.1294 | 0 | 0.0832 | 1.0884 | 217.0905 |  |  |  | √ | √ | √ | 2018.11.15 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放3.保护区核实 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.预存资金（未请款）3.补充耕地及表土剥离（未给耕保） | 营城子街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 待定
30 | 大学城中轴线补征(1) （2017-hn-w026-1a、2） | 白塔街道 | 公管公服 | 2018-40实施 | 86 | 77.4 |  | 80 | [5 empty] | 12900 |  |  |  | √ | √ | √ | 2018.11.5 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放（已反馈）3.保护区核实 | 1.违法用地查处2.社保审批表需修改3.补充耕地4.预存资金（未请款） | 区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 预计2019年7月末前
31 | 沈抚二号线（2018-hn-015-xylw-9、11） | 东湖街道 | 交通运输 | 2019-11建设 | 2.9373 | 1.3266 | 1.3048 | 1.153 |  | 0.9532 | 0.1998 | 1.6106 | 0.0218 | 440.58 |  |  |  | √ | √ | √ | 2019.3.11 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放3.保护区核实 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.预存资金（未请款）3.补充耕地4.建设用地证明材料5.违法用地查处 | 东湖街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 预计2019年6月末前
32 | 胜利大街快速路（2019-hn-w009） | 浑河站东 | 交通运输 | 2018-103实施 | 4.7295 | 3.9776 | 3.5368 | 3.5368 | 0.8797 | 2.6571 |  | 0.7519 | 0.4408 | 780.3675 |  |  |  | √ | √ | √ | 2019.3.20 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放（已反馈）3.保护区核实4.建设用地证明材料 | 1.社保正在办理中（有数据已签字返回社保局）2.违法用地查处3.预存资金（已请款）4.补充耕地 | 区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 上级规定2019年3月末前
33 | 综保区东侧三宗工业用地补征1（2017-hn-w058-pls-1）（圆通二期） | 桃仙街道 | 工矿仓储 | 2018-12实施 | 5.7415 | 5.6297 | 5.6297 | 5.4346 |  | 5.4346 |  | 0.1951 | 0.0662 | 775.1025 |  |  |  | √ | √ | √ | 2019.3.13 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放3.保护区核实 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.预存资金（未请款）3.补充耕地及表土剥离（未给耕保） | 桃仙街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 待定
34 | 综保区东侧三宗工业用地补征2（2017-hn-w058-pls-2）（圆通二期） | 桃仙古台北 | 工矿仓储 | 2018-81实施 | 2.2114 | 0.5275 | 0.5275 | 0.3029 |  | 0.3029 |  | 1.6839 | 0 | 298.539 |  |  |  | √ | √ | √ | 2019.3.13 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放4.保护区核实 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.预存资金（未请款）3.补充耕地及表土剥离（未给耕保） | 桃仙街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 待定
35 | 综保区东侧三宗工业用地补征3（2017-hn-w058-pls-3）（圆通二期） | 桃仙古台北 | 工矿仓储 | 2018-82实施 | 2.2352 | 0.3452 | 0.3452 | 0.3359 |  | 0.3359 |  | 1.89 |  | 301.752 |  |  |  | √ | √ | √ | 2019.3.13 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放5.保护区核实 | 1.村民表决暂未同意，社保正在办理中2.预存资金（未请款）3.补充耕地及表土剥离（未给耕保） | 桃仙街道、区人社局、区自然资源分局、区财政局 |  | 待定
36 | 夹河污水厂（2017-hn-w041-jhwsc） | 浑河站东街道前榆树台村 | 公管公服 | 2018-45实施 | 0.2923 | 0.2773 | 0.2773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 48.2295 |  |  |  | √ | √ | √ | 2017.12.30 | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放（已反馈）3.保护区核实4.社保审核 | 1.预存资金（未请款）2.补充耕地及表土剥离（未给耕保） | 区自然资源分局、区财政局 |  | 待定
37 | 新成大（2018-hn-w014-2） | 白塔 | 公管公服 | 2018-59实施 | 17.3747 | 17.3747 | 17.3747 | 17.293 |  | 17.293 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | √ | √ | √ |  | 1.勘界及地类权属审核2.村民听证材料发放（已反馈）3.保护区核实 | 1.社保正在办理中2.预存资金（未请款）3.补充耕地及表土剥离（未给耕保） | 区社保局、区财政局 |  | 待定
合计 |  |  |  |  | 415.9067 | 361.6559 | 277.2297 | 345.3794 | 72.0913 | 186.9804 | 6.3077 | 45.7154 | 3.6247 | 58873.3485 | 12402.44 | 19135.471 | 982.8198
备注：水田9等面积为：22.6320公顷，水田10等面积为：39.6582公顷。旱地9等面积：79.3074公顷，旱地10等面积为78.6310公顷。