## 2019年房屋建筑最终版
2019年区政府投资项目情况表（房屋建筑类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年月 | 总投资 | 截止上年完成投资 | 2019年投资计划 |  |  |  |  | 区财政 资金安排 | 建设规模及内容 | 征收情况 | 土地指标 | 上年计划序号 | 项目联系方式 | 备注 |  | 序号 | 建设性质 | 提报部门
[5 empty] | 合计 | 区财政 | 上级资金 | 融资 | 其他
| 合 计 | 18 | 125332.53 | 28400 | 67159.53 | 14527.53 | 10541.8 | 0 | 42090 | 7769.771
| 续建项目 | 7 | 60254.53 | 28400 | 25256.53 | 8897.53 | 4108.8 | 0 | 12250 | 3450.771
| 新建项目 | 11 | 65078 | 0 | 41903 | 5630 | 6433 | 0 | 29840 | 4319 | [6 empty] | 区财政资金需求
| 公安分局 | 2 | 16507 | 0 | 8192 | 2732 | 5460 | 0 | 0 | 2290.4
| 续建项目 | 1 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 0 | 0 | 274.4
1 | 沈阳市公安局浑南分局桃仙派出所新址办公用房装修建设工程 | 2018.07-2019.12 | 392 |  | 392 | 392 |  |  |  | 274.4 | 对门市房装修改造，门市房总面积2000平方米，满足桃仙派出所办公要求，建设内容包括：拆除旧房间间隔、重新间壁房间布局及装饰；加装天棚、地砖、地板和地热；建立弱电系统；建设接待办事大厅、办案区、办公区、民警休息备勤区，建设食堂、健身房、阅览室、洗衣间、淋浴室等功能房间；改变外立面局部造型；建设地下、地上停车位。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]39号第32项 | 刘德伟 13840372066 | 2018年底前招标 | 274.4 | 2 | 续建 | 公安分局
| 新建项目 | 1 | 16115 | 0 | 7800 | 2340 | 5460 | 0 | 0 | 2016
2 | 浑南区看守所新址建设工程 | 2019.5.1- 2022.5.1 | 16115 |  | 7800 | 2340 | 5460 |  |  | 2016 | 根据住房城乡建设部国家发改委批准发布《看守所建设标准》的通知：建标（2013）126号文件，按照公安部要求拟建设押量在1000人左右的智慧型现代化看守所（包括看守所营房、武警用房、监区围墙、看守所外围墙、放风场、看守所内外道路、技防设施等。 | 正在征收 | 正在申请 |  | 刘德伟 13840372066 |  | 0 | 2 | 续建 | 公安分局
| 卫计局 | 2 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.2
| 续建项目 | 2 | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32.2
3 | 家之梦、江南水乡（3期）社区卫生服务站改造工程 | 2017.01-2019.12 | 21 |  | 21 | 21 |  |  |  | 14.7 | 该项目为家之梦、江南水乡（3期）社区卫生服务站进行室内装修，总建筑面积206平方米，包括地面、墙面、顶棚、门窗等室内装修，水、电、地热等管线改造，满足社区卫生服务站要求，并建设污水处理能力5吨/日的一体化污水处理装置1套。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]15号第8项 | 李洋 13514206822 | 目前正在前期设计阶段，预计2018年底前完成招标 | 14.7 | 10 | 续建 | 卫计局
4 | 文华苑（1期）社区卫生服务站改造工程 | 2017.01-2019.12 | 25 |  | 25 | 25 |  |  |  | 17.5 | 该项目为文华苑（1期）社区卫生服务站进行室内装修，建筑面积247平方米，包括地面、墙面、顶棚、门窗等室内装修，水、电、地热等管线改造，满足社区卫生服务站要求，并建设污水处理能力5吨/日的一体化污水处理装置1套。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]15号第8项 | 李洋 13514206822 | 目前正在前期设计阶段，预计2018年底前完成招标 | 17.5 | 11 | 续建 | 卫计局
| 卫生健康服务与行政执法中心 | 1 | 3550 | 0 | 3550 | 3016 | 534 | 0 | 0 | 1951
| 续建项目 | 1 | 3550 | 0 | 3550 | 3016 | 534 | 0 | 0 | 1951
5 | 沈阳市浑南区中心敬老院1号楼翻建工程 | 2019.01-2019.12 | 3550 |  | 3550 | 3016 | 534 |  |  | 1951 | 总建筑面积为7497.35平方米，其中地上四层6751.86平方米，地下一层745.49平方米。内容：1、土方挖运与回填；基础工程；主体结构工程；屋面工程；防水工程；电气工程；消防工程；电梯工程；。2、室内装饰工程；外环境工程；锅炉改造工程及特业配套工程。通风、排烟工程；门、窗工程等。具体详见工程方案及概、预算等。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]5号第28项 | 区基建办：于浩: 18640297451 项目单位:李洋13514206822 |  | 1951 | 32 | 续建 | 卫生健康服务与行政执法中心
| 教育局 | 10 | 99321 | 28400 | 49463 | 4400 | 2973 | 0 | 42090 | 935
| 续建项目 | 2 | 53648 | 28400 | 18650 | 4400 | 2000 | 0 | 12250 | 935
6 | 北京师范大学沈阳附属学校中学部 | 2017.10-2019.07 | 35300 | 28200 | 7100 |  |  |  | 7100 |  | 总用地面积为75308.58㎡，总占地面积为18662.65㎡，总建筑面积为80777.50㎡。由教学楼、体育馆、宿舍、礼堂、食堂、羽毛球馆、地下车库等共计12个单体工程组成。学校拟定规模为初中部、高中部各36个班型，学生总规模3600人。 | 已完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]15号中第1项 | 李公强 13889214986 |  |  | 12 | 续建 | 教育局
7 | 沈阳市第126中学浑南分校 | 2017.11-2020.05 | 18348 | 200 | 11550 | 4400 | 2000 |  | 5150 | 935 | 沈阳市第126中学浑南分校为初级中学，规模为36个班型，学生1800人。校区总用地面积37676.38平方米，总建筑面积41650平方米，其中地上建筑面积34300平方米。 | 已完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]15号第2项 | 王靖宁 31693511 |  | 935 | 13 | 续建 | 教育局
| 新建项目 | 8 | 45673 | 0 | 30813 | 0 | 973 | 0 | 29840 | 0
8 | 2019年高坎等5所农村学校校舍维修改造工程 | 2019.01-2019.12 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 防水5000平方米，体育馆2000平方米供暖改为电取暖、，教学楼宿舍卫生间改造500平方米、教学楼室外3000平方米墙皮脱落维修等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  |  |  | 新建 | 教育局
9 | 2019年英达等5所农村学校校舍维修改造工程 | 2019.01-2019.12 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 防水5000平方米，，教学楼宿舍卫生间改造300平方米、教学楼室外1500平方米墙皮脱落、30平方米玻璃幕维修，更换维修学校入口门2处，消防应急疏散楼梯维护3处（500平方米），更换暖气主管道800米，维修围墙1000平方米，沥青及理石路面24000平方米，更换电源线200米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  |  |  | 新建 | 教育局
10 | 51中学、北师大附属学校、东陵路小学、浑南三小、浑南四小、浑南五小六所学校塑胶场地维修工程 | 2019.01-2019.12 | 199 |  | 199 |  | 199 |  |  |  | 塑胶运动场地按照新标准维修约22400㎡。 | 已完成 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  |  |  | 新建 | 教育局
11 | 63中学、浑南一小、浑南四中三所学校塑胶场地维修工程 | 2019.01-2019.12 | 190 |  | 190 |  | 190 |  |  |  | 塑胶运动场地按照新标准维修约15620㎡。 | 已完成 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  |  |  | 新建 | 教育局
12 | 浑南一中、英达中学、实验中学、白塔小学、73中学、72中学六所学校塑胶场地维修工程 | 2019.01-2019.12 | 184 |  | 184 |  | 184 |  |  |  | 塑胶运动场地按照新标准维修约15540㎡。 | 已完成 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  |  |  | 新建 | 教育局
13 | 沈阳市教育研究院附属中学 | 2019.01-2020.08 | 16200 |  | 11340 |  |  |  | 11340 |  | 学校地块位于白塔河路以南、北环路以北、智慧大街以东、智慧二街以西，用地面积40100平方米，建筑面积约36000平方米，总投资估算1.62亿元，教学规模为36个班型，总学生人数1800人。通过出让百合湾东地块异地配建方式完成学校建设。 | 已完成 | 有指标 |  | 吴海波 15942341298 |  |  | 14 | 新建 | 教育局
14 | 浑南二校绿地校区 | 2019.01-2020.08 | 13500 |  | 8500 |  |  |  | 8500 |  | 浑南二校绿地校区为小学，学校地块位于信达万科城以东、智慧大街以西、高深路以北、绿地海域香庭以南，占地面积36900平方米，建筑面积约30000平方米，总投资估算1.35亿元，教学规模为36个班型，总学生人数1800人。土地性质为教育科研用地，由政府无偿划拨。计划由恒大集团、万达集团出资建设学校。 | 已完成 | 有指标 |  | 吴海波 15942341298 |  |  | 17 | 新建 | 教育局
15 | 哈工大机器人教育集团沈阳附属学校 | 2019.01-2020.08 | 15000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 哈工大机器人教育集团沈阳附属学校为九年一贯制学校，地块位于浑南区国家大学科技城西南部，创新路以北，沈苏快速干道以东，占地面积30600平方米，建筑面积约33000平方米，总投资估算1.5亿元，教学规模为36个或45班型。土地性质为教育科研用地，由政府无偿划拨。计划由华发出资建设学校。 | 已完成 | 有指标 |  | 吴海波 15942341298 |  |  | 18 | 新建 | 教育局
| 房产局 | 2 | 5008.53 | 0 | 5008.53 | 3433.53 | 1574.8 | 0 | 0 | 1931.171
| 续建项目 | 1 | 2618.53 | 0 | 2618.53 | 1043.53 | 1574.8 | 0 | 0 | 258.171
15 | 祝家污泥处理场周边三村宜居乡村建设（房屋改造）工程 | 2018.06—2019.12 | 2618.53 |  | 2618.53 | 1043.53 | 1574.8 |  |  | 258.171 | 本项目实施祝家污泥处理场（常王寨、小常王寨、裴家堡）宜居乡村建设，对三村进行房屋改造，涉及862户总建筑面积49470平方米，主要包括屋顶平改坡、门窗改造、墙体粉饰、散水改造、间隔墙以及庭院美化六项内容。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]43号第4项 | 刘映菲 18240395015 |  | 258.171 | 6 | 续建 | 房产局
| 新建项目 | 1 | 2390 | 0 | 2390 | 2390 | 0 | 0 | 0 | 1673
17 | 祝家污泥处理场周边三村宜居乡村建设工程（房屋改造）二期 | 2019.01-2019.12 | 2390 |  | 2390 | 2390 |  |  |  | 1673 | 本项目实施祝家污泥处理场（常王寨、小常王寨、裴家堡）宜居乡村建设，对三村进行房屋改造，主要以屋顶改造、墙体粉饰为主，门窗改造、散水改造、间隔墙以及庭院美化为辅的六项内容。本工程无新增建设用地需求。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 刘映菲 18240395015 | 区长办公会议纪要 | 1673 | 新 | 新建 | 房产局
| 城乡建设事务服务中心 | 1 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 630
| 新建项目 | 1 | 900 | 0 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 630
18 | 2019年浑南区老旧小区改造提质工程 | 2019.04-2019.10 | 900 |  | 900 | 900 |  |  |  | 630 | 建设地点位于浑南区政发小区，共有10栋住宅楼44个单元670住户，政发小区总占地面积2.3万平方米，总建筑面积5.5万平方米，建设内容为小区内翻新道路、改造排水管线、建设停车场、安装挡车器、新建门卫室、围墙翻修、实施小区美化亮化工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 赵兴亚 13840512255 刘贺 13804001198 | 环保督察项目 | 630 | 1 | 新建 | 城乡建设事务服务中心
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 2019年排序版本（总表）
2019年区政府投资项目情况表（房屋建筑类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年月 | 总投资 | 截止上年完成投资 | 2019年投资计划 |  |  |  |  | 区财政资金安排 | 建设规模及内容 | 征收情况 | 土地指标 | 上年计划序号 | 项目联系方式 | 备注 | 建设性质 | 部门 | 区财政金额累计 | 2019年 资金安排 | 序号
[5 empty] | 合计 | 区财政 | 上级资金 | 融资 | 其他
| 合 计 | 18 | 125332.53 | 28400 | 67159.53 | 14527.53 | 10541.8 | 0 | 42090 | 7769.771
| 续建项目 | 7 | 60254.53 | 28400 | 25256.53 | 8897.53 | 4108.8 | 0 | 12250 | 3450.771
1 | 北京师范大学沈阳附属学校中学部 | 2017.10-2019.07 | 35300 | 28200 | 7100 |  |  |  | 7100 |  | 总用地面积为75308.58㎡，总占地面积为18662.65㎡，总建筑面积为80777.50㎡。由教学楼、体育馆、宿舍、礼堂、食堂、羽毛球馆、地下车库等共计12个单体工程组成。学校拟定规模为初中部、高中部各36个班型，学生总规模3600人。 | 已完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]15号中第1项 | 李公强 13889214986 |  | 续建 | 教育局 | 0 |  | 12
2 | 沈阳市第126中学浑南分校 | 2017.11-2020.05 | 18348 | 200 | 11550 | 4400 | 2000 |  | 5150 | 935 | 沈阳市第126中学浑南分校为初级中学，规模为36个班型，学生1800人。校区总用地面积37676.38平方米，总建筑面积41650平方米，其中地上建筑面积34300平方米。 | 已完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]15号第2项 | 王靖宁 31693511 |  | 续建 | 教育局 | 4400 |  | 13
3 | 祝家污泥处理场周边三村宜居乡村建设（房屋改造）工程 | 2018.06—2019.12 | 2618.53 |  | 2618.53 | 1043.53 | 1574.8 |  |  | 258.171 | 本项目实施祝家污泥处理场（常王寨、小常王寨、裴家堡）宜居乡村建设，对三村进行房屋改造，涉及862户总建筑面积49470平方米，主要包括屋顶平改坡、门窗改造、墙体粉饰、散水改造、间隔墙以及庭院美化六项内容。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]43号第4项 | 刘映菲 18240395015 |  | 续建 | 房产局 | 5443.53 |  | 6
4 | 沈阳市浑南区中心敬老院1号楼翻建工程 | 2019.01-2019.12 | 3550 |  | 3550 | 3016 | 534 |  |  | 1951 | 总建筑面积为7497.35平方米，其中地上四层6751.86平方米，地下一层745.49平方米。内容：1、土方挖运与回填；基础工程；主体结构工程；屋面工程；防水工程；电气工程；消防工程；电梯工程；。2、室内装饰工程；外环境工程；锅炉改造工程及特业配套工程。通风、排烟工程；门、窗工程等。具体详见工程方案及概、预算等。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]5号第28项 | 区基建办：于浩: 18640297451 项目单位:李洋13514206822 |  | 续建 | 卫生健康服务与行政执法中心 | 8459.53 |  | 32
5 | 家之梦、江南水乡（3期）社区卫生服务站改造工程 | 2017.01-2019.12 | 21 |  | 21 | 21 |  |  |  | 14.7 | 该项目为家之梦、江南水乡（3期）社区卫生服务站进行室内装修，总建筑面积206平方米，包括地面、墙面、顶棚、门窗等室内装修，水、电、地热等管线改造，满足社区卫生服务站要求，并建设污水处理能力5吨/日的一体化污水处理装置1套。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]15号第8项 | 李洋 13514206822 | 2018年底前完成招标 | 续建 | 卫计局 | 8480.53 |  | 10
6 | 文华苑（1期）社区卫生服务站改造工程 | 2017.01-2019.12 | 25 |  | 25 | 25 |  |  |  | 17.5 | 该项目为文华苑（1期）社区卫生服务站进行室内装修，建筑面积247平方米，包括地面、墙面、顶棚、门窗等室内装修，水、电、地热等管线改造，满足社区卫生服务站要求，并建设污水处理能力5吨/日的一体化污水处理装置1套。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]15号第8项 | 李洋 13514206822 | 2018年底前完成招标 | 续建 | 卫计局 | 8505.53 |  | 11
7 | 沈阳市公安局浑南分局桃仙派出所新址办公用房装修建设工程 | 2018.07-2019.12 | 392 |  | 392 | 392 |  |  |  | 274.4 | 对门市房装修改造，门市房总面积2000平方米，满足桃仙派出所办公要求，建设内容包括：拆除旧房间间隔、重新间壁房间布局及装饰；加装天棚、地砖、地板和地热；建立弱电系统；建设接待办事大厅、办案区、办公区、民警休息备勤区，建设食堂、健身房、阅览室、洗衣间、淋浴室等功能房间；改变外立面局部造型；建设地下、地上停车位。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]39号第32项 | 刘德伟 13840372066 | 2018年底前完成招标 | 续建 | 公安分局 | 8897.53 |  | 2
| 新建项目 | 11 | 65078 | 0 | 41903 | 5630 | 6433 | 0 | 29840 | 4319
| 全额上级或其他资金项目 | 8 | 45673 | 0 | 30813 | 0 | 973 | 0 | 29840 | 0
8 | 2019年高坎等5所农村学校校舍维修改造工程 | 2019.01-2019.12 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 防水5000平方米，体育馆2000平方米供暖改为电取暖、，教学楼宿舍卫生间改造500平方米、教学楼室外3000平方米墙皮脱落维修等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  | 新建 | 教育局 | 8897.53
9 | 2019年英达等5所农村学校校舍维修改造工程 | 2019.01-2019.12 | 200 |  | 200 |  | 200 |  |  |  | 防水5000平方米，，教学楼宿舍卫生间改造300平方米、教学楼室外1500平方米墙皮脱落、30平方米玻璃幕维修，更换维修学校入口门2处，消防应急疏散楼梯维护3处（500平方米），更换暖气主管道800米，维修围墙1000平方米，沥青及理石路面24000平方米，更换电源线200米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  | 新建 | 教育局 | 8897.53
10 | 51中学、北师大附属学校、东陵路小学、浑南三小、浑南四小、浑南五小六所学校塑胶场地维修工程 | 2019.01-2019.12 | 199 |  | 199 |  | 199 |  |  |  | 塑胶运动场地按照新标准维修约22400㎡。 | 已完成 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  | 新建 | 教育局 | 8897.53
11 | 63中学、浑南一小、浑南四中三所学校塑胶场地维修工程 | 2019.01-2019.12 | 190 |  | 190 |  | 190 |  |  |  | 塑胶运动场地按照新标准维修约15620㎡。 | 已完成 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  | 新建 | 教育局 | 8897.53
12 | 浑南一中、英达中学、实验中学、白塔小学、73中学、72中学六所学校塑胶场地维修工程 | 2019.01-2019.12 | 184 |  | 184 |  | 184 |  |  |  | 塑胶运动场地按照新标准维修约15540㎡。 | 已完成 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  | 新建 | 教育局 | 8897.53
13 | 沈阳市教育研究院附属中学 | 2019.01-2020.08 | 16200 |  | 11340 |  |  |  | 11340 |  | 学校地块位于白塔河路以南、北环路以北、智慧大街以东、智慧二街以西，用地面积40100平方米，建筑面积约36000平方米，总投资估算1.62亿元，教学规模为36个班型，总学生人数1800人。通过出让百合湾东地块异地配建方式完成学校建设。 | 已完成 | 有指标 |  | 吴海波 15942341298 |  | 新建 | 教育局 | 8897.53 |  | 14
14 | 浑南二校绿地校区 | 2019.01-2020.08 | 13500 |  | 8500 |  |  |  | 8500 |  | 浑南二校绿地校区为小学，学校地块位于信达万科城以东、智慧大街以西、高深路以北、绿地海域香庭以南，占地面积36900平方米，建筑面积约30000平方米，总投资估算1.35亿元，教学规模为36个班型，总学生人数1800人。土地性质为教育科研用地，由政府无偿划拨。计划由恒大集团、万达集团出资建设学校。 | 已完成 | 有指标 |  | 吴海波 15942341298 |  | 新建 | 教育局 | 8897.53 |  | 17
15 | 哈工大机器人教育集团沈阳附属学校 | 2019.01-2020.08 | 15000 |  | 10000 |  |  |  | 10000 |  | 哈工大机器人教育集团沈阳附属学校为九年一贯制学校，地块位于浑南区国家大学科技城西南部，创新路以北，沈苏快速干道以东，占地面积30600平方米，建筑面积约33000平方米，总投资估算1.5亿元，教学规模为36个或45班型。土地性质为教育科研用地，由政府无偿划拨。计划由华发出资建设学校。 | 已完成 | 有指标 |  | 吴海波 15942341298 |  | 新建 | 教育局 | 8897.53 |  | 18
| 区财政资金项目 | 3 | 19405 | 0 | 11090 | 5630 | 5460 | 0 | 0 | 4319
16 | 祝家污泥处理场周边三村宜居乡村建设工程（房屋改造）二期 | 2019.01-2019.12 | 2390 |  | 2390 | 2390 |  |  |  | 1673 | 本项目实施祝家污泥处理场（常王寨、小常王寨、裴家堡）宜居乡村建设，对三村进行房屋改造，主要以屋顶改造、墙体粉饰为主，门窗改造、散水改造、间隔墙以及庭院美化为辅的六项内容。本工程无新增建设用地需求。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 刘映菲 18240395015 | 会议纪要 | 新建 | 房产局 | 11287.53 |  | 新
17 | 2019年浑南区老旧小区改造提质工程 | 2019.04-2019.10 | 900 |  | 900 | 900 |  |  |  | 630 | 建设地点位于浑南区政发小区，共有10栋住宅楼44个单元670住户，政发小区总占地面积2.3万平方米，总建筑面积5.5万平方米，建设内容为小区内翻新道路、改造排水管线、建设停车场、安装挡车器、新建门卫室、围墙翻修、实施小区美化亮化工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 赵兴亚 13840512255 刘贺 13804001198 | 环保督察项目 | 新建 | 城乡建设事务服务中心 | 29201.53 |  | 1
18 | 浑南区看守所新址建设工程 | 2019.5.1- 2022.5.1 | 16115 |  | 7800 | 2340 | 5460 |  |  | 2016 | 根据住房城乡建设部国家发改委批准发布《看守所建设标准》的通知：建标（2013）126号文件，按照公安部要求拟建设押量在1000人左右的智慧型现代化看守所（包括看守所营房、武警用房、监区围墙、看守所外围墙、放风场、看守所内外道路、技防设施等。 | 正在征收 | 正在申请 |  | 刘德伟 13840372066 |  | 新建 | 公安分局
| 不列入计划项目 | 21 | 53014.8 | 0 | 25570 | 17070 | 0 | 0 | 8500 | [10 empty] | #VALUE!
| 暂不列入建设计划 | 3 | 44700 | 0 | 21500 | 13000 | 0 | 0 | 8500 | [10 empty] | #VALUE!
19 | 伊湾尊府中小学 | 2019.01-2020.08 | 27000 |  | 12000 | 12000 |  |  |  |  | 地块位于浑南区中部，沈抚城际铁路以北，朗明街以西，银卡东路以南，中学：规划用地面积25400平方米，建筑面积约为30000平方米；小学：规划用地面积24000平方米，建筑面积约为30000平方米。总投资估算2.7亿元，教学规模为各36个班型，总学生人数3600人。计划由政府出资建设。 | 已完成 | 有指标 |  | 吴海波 15942341298 | 暂不列入建设计划，教育局需要多方面筹措资金，资金到位后随时启动增补进入计划。 | 新建 | 教育局 | 23287.53 | #VALUE! | 15
20 | 嘉榆新城小学 | 2019.01-2020.08 | 13500 |  | 8500 |  |  |  | 8500 |  | 地块位于浑南区西北部、华园路以南，树台街以西，占地面积43700平方米，建筑面积约30000平方米，总投资估算1.35亿元，教学规模为36个班型，总学生人数1800人。 | 已完成 | 有指标 |  | 吴海波 15942341298 |  | 新建 | 教育局 | 8897.53 |  | 16
21 | 党校（体校）房屋及基础设施建设项目 | 2019.01-2020.08 | 4200 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 游泳馆和平房拆除，原地重建高层综合楼，建筑面积约8000平方米；原来六层楼保留，装修改造后使用。拟建设教研室、阅览室、会议室、宿舍、食堂及体育场馆。 | 不涉及 | 有指标 |  | 张硕 13897987215 刘正慧 15702400003 | 不列入建设计划，建议在创新天地解决办公、培训等功能需求。。原游泳馆地址不建议建设，小投入无法解决需求，大建设财政能力不允许。建议党校提报区政府相关会议专议。 | 新建 | 区委党校 | 24287.53 | #VALUE! | 8
| 不列入建设计划，采用其他方式 | 13 | 7979.8 | 0 | 3735 | 3735 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #VALUE!
22 | 安姆大厦消防设施系统维修改造 | 2019.07-2020.12 | 4780 |  | 1506 | 1506 |  |  |  |  | 对安姆大厦消防系统进行维修改造，因原有建筑消防设备设施老化损坏、缺失，计划对火灾报警、室内外消火栓、喷淋、排烟、防火卷帘、应急疏散照明等系统进行维修改造，总建筑面积4.6万平方米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 张琳 13940597360 | 不列入建设计划，综合事务信息服务中心认真研究、分步解决问题。目前，综合事务信息服务中心准备先建立监控和语音预警系统，列入部门预算，采用政府采购方式。消防问题拟请消防局或第三方检测机构出具检测报告，根据检测报告进行下一步调整。 | 新建 | 综合事务信息服务中心 | 25793.53 | #VALUE! | 30 | 13940377443韩局长
23 | 机关三号楼及三号裙楼消防系统维修改造 | 2019.07-2020.12 | 1418.3 |  | 447 | 447 |  |  |  |  | 对机关三号楼及三号裙楼消防系统进行维修改造，因原有建筑消防设备设施老化损坏，计划火灾报警、室内外消火栓、喷淋、排烟、防火卷帘、应急疏散照明等系统进行维修改造，总建筑面积54706.03平方米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 张琳 13940597360 |  | 新建 | 综合事务信息服务中心 | 26240.53 | #VALUE! | 31
24 | 棋盘山法庭外墙保温及屋面防水工程 | 2019.05-2020.08 | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 棋盘山法庭（建筑面积为600平方米）为原+A38:L38高坎老派出所旧址，墙体薄，没有外墙保温，室内温度不能保证，冬季办公室及审判法庭非常寒冷，墙体潮湿长毛，严重影响审判和日常办公顺利进行。为了保护国有资产，急需解决广大干警和诉讼当事人冬季室内保暖问题，创造良好的环境，计划对棋盘山法庭实施外墙保温及屋面防水工程，其中外墙保温面积600平方米，采用EPS聚苯板；屋面防水面积250平方米，采用高分子防水卷材。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 周丹 13840298061 | 不列入建设计划，列入应急维修费用，由综合事务信息服务中心（机关事务管理局）研究委托国企实施全区机关用房应急维修相关工程。 | 新建 | 浑南区法院 | 26260.53 | #VALUE! | 3
25 | 祝家法庭室内维修改造工程 | 2019.05-2020.08 | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 祝家法庭（建筑面积为815平方米)年久失修，雨水渗漏，造成棚顶和墙面脱落，为法庭实施屋内墙体大白重新处理，吊棚重做，其中室内墙体面积815平方米，刮大白刷乳胶漆；顶棚400平方米，石膏板吊顶。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 周丹 13840298061 |  | 新建 | 浑南区法院 | 26280.53 | #VALUE! | 4
26 | 棋盘山法庭庭院改造工程 | 2019.05-2020.08 | 20 |  | 20 | 20 |  |  |  |  | 棋盘山法庭地势较洼，常年积雪积水，遇雨季为进出法庭带来不便，另外院墙年久失修存在安全隐患，外临高坎大集，人流密集，墙体倾斜，需拆除原样恢复。建设内容包括：庭院面积为700平方米，为其垫高20厘米，平整加固地面并适当美化；拆除并新建围墙30米，围墙基础做300mm宽、500mm高混凝土地梁，地梁上做铁艺栏杆和砖墙，高度2400mm~2600mm。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 周丹 13840298061 |  | 新建 | 浑南区法院 | 26300.53 | #VALUE! | 5
27 | 五三街道新成立新社区办公用房装修 | 2018.10-2019.12 | 154 |  | 154 | 154 |  |  |  |  | 五三街道为新成立的五个城市社区装修办公用房。名称暂定为：华发首府、名流印象、优品天地、金地国际花园、正大社区，，总面积2791平方米，建设内容为室内装修，其中地面采用地砖和地板、墙面采用刮大白刷乳胶漆、顶棚格珊吊顶。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 丁勇刚 13940421106 | 不列入建设计划,由五三街道列入部门预算。 | 新建 | 五三街道 | 26454.53 | #VALUE! | 9
28 | 浑南区老旧小区房屋大、中维修工程 | 2019.01-2019.12 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 全区弃管小区共68个，低收费物业小区共58个。2019年准备维修20个小区的屋面防水、墙皮脱落等问题，其中弃管小区17个，低收费小区3个，解决屋面防水总面积12万平方米，墙皮破损总面积6万平方米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 刘映菲 18240395015 | 不列入建设计划，由城乡建设事务服务中心列维护计划。 | 新建 | 房产局 | 27454.53 | #VALUE! | 7
29 | 2019年浑南区学校应急维修工程 | 2019.01-2019.12 | 80 |  | 80 | 80 |  |  |  |  | 学校用水、用电、用火、供暖及风、雨、雪、地震等自然灾害所需要的紧急维修款。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 | 不列入建设计划，应急类项目不在建设计划的涵盖范围，由城乡建设事务服务中心（房管所）列入维护计划。 | 新建 | 教育局 | 27534.53 | #VALUE! | 22
30 | 2019年东陵路小学等7所学校防水维修工程 | 2019.01-2019.12 | 120 |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 区内中小学新做教学楼及功能教室屋面防水21000㎡。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 | 不列入建设计划，由城乡建设事务服务中心（房管所）列入维护计划。 | 新建 | 教育局 | 27654.53 | #VALUE! | 20
31 | 2019年51中学、白塔小学等校舍维修工程 | 2019.01-2019.12 | 120 |  | 120 | 120 |  |  |  |  | 学校地下车库漏水维修，教学楼、体育馆玻璃幕维修，教学楼15万平方米室内大白维修，学校外5000平方米理石地面维修，外排水管线100米，更换木门150樘，主入口门更新120平方米等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  | 新建 | 教育局 | 27774.53 | #VALUE! | 23
32 | 2019年实验小学等学校电力、消防系统维修检测工程 | 2019.01-2019.12 | 110 |  | 110 | 110 |  |  |  |  | 消防设备维修80000平方米，更换入户主电缆800米，更换消防管道180米，更新学校室内电路500平方米，检测全区学校消防系统的安全使用性能等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  | 新建 | 教育局 | 27884.53 | #VALUE! | 24
33 | 2019年浑南一校等7所学校暖气、围墙等改造工程 | 2019.01-2019.12 | 89 |  | 89 | 89 |  |  |  |  | 更换暖气管路3500米，更新暖气片120组，更换室内暖气管道1500米，维修、更新铁艺围墙2500平方米，围墙加固40米等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  | 新建 | 教育局 | 27973.53 | #VALUE! | 25
34 | 2019年东陵路小学校舍维修改造工程 | 2019.01-2019.12 | 48.5 |  | 49 | 49 |  |  |  |  | 楼体保温及粉刷1200平方米，学校东新建围墙70米，新建大门8米，新建门卫室36平方米，新建路面15000平方米等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  | 新建 | 教育局 | 28022.53 | #VALUE! | 28
| 不列入建设计划 | 5 | 335 | 0 | 335 | 335 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | #VALUE!
34 | 2019年北师大附属学校维修改造工程 | 2019.01-2019.12 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 卫生间改造12个，防水500平方米，连廊维修地面400平方米，连廊安装窗户300平方米，改造教室450平方米，新装地下室通风系统1套，维修强电10处，外排水管道维修5处。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 | 不列入建设计划，根据项目急迫程度，今年不启动建设，调整进入2020年项目准备库。 | 新建 | 教育局 | 28072.53 | #VALUE! | 26
35 | 2019年实验中学校舍维修改造工程 | 2019.01-2019.12 | 30 |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 体育馆外墙、窗户防水处理及粉刷涂料1000平方米，卫生间更换窗户200平方米，新做沥青路面2000平方米，室外理石砖补修2000平方米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  | 新建 | 教育局 | 28102.53 | #VALUE! | 27
36 | 2019年浑南四中校舍维修改造工程 | 2019.01-2019.12 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  |  | 教学楼塑钢窗更新2000平方米，卫生间改造7处，改造操场2000平方米等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529 |  | 新建 | 教育局 | 28152.53 | #VALUE! | 29
37 | 五三街道城市新社区办公用户装修工程 | 2019.01-2019.12 | 149 |  | 149 | 149 |  |  |  |  | 五三街道为2019年新成立的四个城市社区装修办公用房，总面积2700平方米，建设内容为室内装修，其中地面采用地砖和地板、墙面采用刮大白刷乳胶漆、顶棚格珊吊顶。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 丁勇刚 13940421106 |  | 新建 | 五三街道 | 28301.53 | #VALUE!
38 | 区法律公共服务中心维修改造项目 | 2018.10--2018.10 | 56 |  | 56 | 56 |  |  |  |  | 土建工程：其中拆除工程包括立面块料拆除墙柱面、石材面，隔断隔墙拆除轻质墙墙板，墙柱面龙骨及饰面拆除及护墙板等。新建墙体：成品玻璃隔断；双层玻璃夹百叶帘隔断、墙饰面龙骨基层、轻钢龙骨；墙饰面、夹板、卷材基层、隔音棉等。新建背景墙：墙饰面、夹板、卷材基层、细木工板基层；木基层板、防火涂料三遍；墙面饰；金属踢脚线等。墙面工程：墙饰面、夹板、卷材基层、细木、工板基层；木基层板、防火涂料三遍；墙饰面面层；墙饰面夹板、卷材基层、细木工板基层等。天棚工程：平面、跌级天棚装配式U型轻钢天棚龙骨（上人型）规格*600mm跌级；平面、跌级天棚石膏板天棚面层；刮大白、天棚面；乳胶漆、室内、天棚面；平面、跌级天棚矿棉板天棚面层搁放在龙骨上等。其他工程：牌匾；成品定制装饰展板；成品定制公示展板；不发光亚克力字；服务台；柱梁面、挂钩式干挂石材；玻璃门；石材消火栓暗门；一般抹灰、零星抹灰；平面砂浆找平层；石材楼地面等。安装工程：照明系统：塑料管拆除；灯具拆除；半硬质塑料管；塑料管敷设、刚性阻燃管敷设砖、混凝土结构暗配；塑料管敷设；管内穿线、穿照明线、铜芯、导线截面；吸顶灯具安装灯具周长等。插座系统：半硬质塑料管；管内穿线、穿照明线、铜芯、导线截面（小于等于）4mm2；单相两级和单相三级组合插座；暗装开关（插座）盒等。应急照明系统：灯具拆除；应急照明灯；安全出口标志灯；疏散指示灯；消火栓泵按钮；暗装接线盒；镀锌钢管SC15、SC25；管内穿线、穿照明线、铜芯、导丝截面（小于等于）2.5mm2等。弱电系统：塑料管拆除；监控摄像头；网络、电话双口插座；网络、电话双口插座底盒；半硬质塑料管；金属桥架；金属构件制作于安装、电缆桥架支撑架制作；镀锌长管；电源线；控制线；网线、管内穿放等。 通风系统：送风口；回风口；软管接口（帆布软接口）；安装费用；建筑智能化工程脚手架搭拆费；通风空调工程措施项目、脚手架搭拆费；系统调整费。 安装费用：电气设备安装工程、措施项目、脚手架搭拆费；建筑智能化工程脚手架搭拆费；通风空调工程措施项目、脚手架搭拆费：系统调整费。 | 不涉及 | 不涉及 |  |  | 不列入建设计划,为2018年已经竣工完成项目，不在2019年建设计划编制范围。 | 新建 | 司法局 | 28357.53 | #VALUE!
|  |  | 474787.46 | 56800 | 252932.06 | 85895.06 | 27516.6 | 0 | 139520 | [7 empty] | 此项目由区基建办负责组织施工建设。
|  |  | -6635.665 | -14200 | -3926.515 | 6946.235 | -3662.65 | 0 | -7210
| 党校（体校）房屋及基础设施建设项目 | 2019.01-2020.10 | 950 |  | 500 | 500 |  |  |  |  | 原游泳馆拆除，将原六层教学楼和二层配建建筑保留，并进行整体修缮改造。即六层教学楼，增设2部电梯，设置教室、教研室、阅览室、会议室、宿舍；二层配建建筑设置食堂；原游泳馆建筑占地修建成露天篮球场及园林景观。 | 不涉及 | 有指标 |  | 张硕 13897987215 | 方案五选一 | 新建 | 区委党校
| 党校（体校）房屋及基础设施建设项目 | 2019.01-2020.10 | 1900 |  | 800 | 800 |  |  |  |  | 将原六层教学楼、游泳馆和二层配建建筑全部保留，并进行整体修缮改造。即六层教学楼，增设2部电梯，设置教室、教研室、阅览室、会议室、宿舍；游泳馆改造成500人阶梯教室及室内体育场馆；二层配建建筑设置食堂。 | 不涉及 | 有指标 |  | 张硕 13897987215 | 方案五选一 | 新建 | 区委党校
| 党校（体校）房屋及基础设施建设项目 | 2019.01-2020.12 | 4200 |  | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 原游泳馆和二层配建建筑拆除，原地重建多层综合楼，建筑面积约8000平方米；原来六层楼保留，装修改造后使用。拟建设教研室、阅览室、会议室、宿舍、食堂及体育场馆。 | 不涉及 | 有指标 |  | 张硕 13897987215 | 方案五选一 | 新建 | 区委党校
| 党校（体校）房屋及基础设施建设项目 | 2019.01-2021.08 | 5876.62 |  | 1400 | 1400 |  |  |  |  | 原游泳馆、二层配建建筑、六层教学楼均拆除，原地重建一多层综合楼，建筑面积约12500平方米,拟建设教室、教研室、阅览室、会议室、宿舍、食堂及体育场馆。 | 不涉及 | 有指标 |  | 张硕 13897987215 | 方案五选一 | 新建 | 区委党校
| 党校（体校）房屋及基础设施建设项目 | 2019.01-2021.11 | 8365.6 |  | 2000 | 2000 |  |  |  |  | 原游泳馆、二层配建建筑、六层教学楼均拆除，原地重建一栋地上12层地下1层的教学综合楼，建筑面积约14300平方米。拟建设教室、教研室、阅览室、会议室、宿舍、食堂及体育场馆。 | 不涉及 | 有指标 |  | 张硕 13897987215 | 方案五选一 | 新建 | 区委党校
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0

## 2020年房屋建筑 (2)
2020年区政府投资项目情况表（房屋建筑类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年月 | 总投资 | 截止上年完成投资 | 2020年投资计划 |  |  |  |  | 建设规模及内容 | 征收情况 | 土地指标 | 上年计划序号 | 项目联系方式 | 备注 | 总投资 | 截止上年完成投资 | 2018年投资计划 |  |  |  |  | 区财政资金安排
[5 empty] | 合计 | 区财政 | 上级资金 | 融资 | 其他 | [8 empty] | 合计 | 区财政 | 上级资金 | 融资 | 其他
| 合 计 | 18 | 117934 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | [6 empty] | 235788 | 0 | 2298 | 2298 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 城乡建设事务服务中心 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2020年浑南区老旧小区改造提质工程 | 2020.4-2020.10 | 1000 | [6 empty] | 翻新道路、改造排水、供水、供电、供气和供热等共用部位管线、建设停车场、拆除私搭乱建，恢复违法占地；实施小区绿化美化亮化工程；安装挡车器、新建门卫室；安装监控系统。 |  |  |  | 赵兴亚 13840512255 刘贺 13804001198
| 房产局 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
2 | 浑南区老旧小区房屋大、中维修工程 | 2020.01—2020.12 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 解决五三街道、东湖街道、站东街道、祝家街道老旧小区屋面防水、墙皮破损等问题。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 刘映菲 18240395015
| 卫计局 | 4 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 泰奕夏园二期卫生服务用房装修工程 | 2020.1-2020.12 | 32 | [6 empty] | 310平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
4 | 金辉公园云著卫生服务用房装修工程 | 2020.1-2020.12 | 30 | [6 empty] | 300平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
5 | 盛业健康医养、兴业健康医养项目卫生服务用房装修工程 | 2020.1-2020.12 | 18 | [6 empty] | 180平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
6 | 万润健康医养项目卫生服务用房装修工程 | 2020.1-2020.12 | 15 | [6 empty] | 150平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
| 五三街道 | 1 | 149 | 0 | 149 | 149 | 0 | 0 | 0
7 | 五三街道城市新社区办公用户装修工程 | 2020.01-2020.12 | 149 |  | 149 | 149 |  |  |  | 五三街道为2019年新成立的四个城市社区装修办公用房，总面积2700平方米，建设内容为室内装修，其中地面采用地砖和地板、墙面采用刮大白刷乳胶漆、顶棚格珊吊顶。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 丁勇刚 13940421106 | 2019年区民政拟成立四个城市社区，名称尚未确定。
| 教育局 | 11 | 115690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 伊湾尊府中小学 | 2020.1-2022.8 | 27000 | [6 empty] | 规模为各36个班型，总学生数3240人。中学：规划用地面积25400平方米，建筑面积约为30000平方米；小学：规划用地面积24000平方米，建筑面积约为30000平方米。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
9 | 嘉榆新城小学 | 2020.01-2021.08 | 13500 | [6 empty] | 地块位于浑南区西北部、华园路以南，树台街以西，占地面积43700平方米，建筑面积约30000平方米，总投资估算1.35亿元，教学规模为36个班型，总学生人数1800人。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
10 | 莫子山西初中 | 2020.1-2022.8 | 14310 | [6 empty] | 规模为36班型，学生数1620人。规划用地面积31800平方米,建筑面积约为30000平方米。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
11 | 月星南初中 | 2020.1-2022.8 | 11700 | [6 empty] | 规模为规模为36班型，容纳学生1620人，规划用地面积30500平方米，建筑面积约为30000平方米。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
12 | 月星南小学 | 2020.1-2022.8 | 11700 | [6 empty] | 规模为36班型，容纳学生1620人，规划用地面积30400平方米，建筑面积约为30000平方米。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
13 | 东北大学西小学 | 2020.1-2022.8 | 12600 | [6 empty] | 规模为36班型，占地面积25600平方米，建筑面积28000平方米，学生数1620人。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
14 | 东北大学西初中 | 2020.1-2022.8 | 13050 | [6 empty] | 规模为36班型，占地面积36200平方米，建筑面积29000平方米，学生数1620人。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
15 | 营城子小学 | 2020.1-2022.8 | 11700 | [6 empty] | 规模为36班型，占地面积31700平方米，建筑面积26000平方米，学生数1620人。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
16 | 2019年北师大附属学校维修改造工程 | 2020.01-2020.12 | 50 | [6 empty] | 卫生间改造12个，防水500平方米，连廊维修地面400平方米，连廊安装窗户300平方米，改造教室450平方米，新装地下室通风系统1套，维修强电10处，外排水管道维修5处。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529
17 | 2019年实验中学校舍维修改造工程 | 2020.01-2020.12 | 30 | [6 empty] | 体育馆外墙、窗户防水处理及粉刷涂料1000平方米，卫生间更换窗户200平方米，新做沥青路面2000平方米，室外理石砖补修2000平方米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529
18 | 2019年浑南四中校舍维修改造工程 | 2020.01-2020.12 | 50 | [6 empty] | 教学楼塑钢窗更新2000平方米，卫生间改造7处，改造操场2000平方米等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 翟旭龙 13940230529

## 2021年房屋建筑 (3)
2021年区政府投资项目情况表（房屋建筑类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年月 | 总投资 | 截止上年完成投资 | 2018年投资计划 |  |  |  |  | 建设规模及内容 | 征收情况 | 土地指标 | 上年计划序号 | 项目联系方式 | 备注 | 总投资 | 截止上年完成投资 | 2018年投资计划 |  |  |  |  | 区财政资金安排
[5 empty] | 合计 | 区财政 | 上级资金 | 融资 | 其他 | [8 empty] | 合计 | 区财政 | 上级资金 | 融资 | 其他
| 合 计 | 19 | 61371 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 4842 | 0 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | #REF!
| 城乡建设事务服务中心 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2021年浑南区老旧小区改造提质工程 | 2021.4-2021.10 | 1000 | [6 empty] | 翻新道路、改造排水、供水、供电、供气和供热等共用部位管线、建设停车场、拆除私搭乱建，恢复违法占地；实施小区绿化美化亮化工程；安装挡车器、新建门卫室；安装监控系统。 |  |  |  | 赵兴亚 13840512255 刘贺 13804001198
| 房产局 | 1 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0
2 | 浑南区老旧小区房屋大、中维修工程 | 2021.01—2021.12 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 解决王滨街道、望滨街道、李相街道、桃仙街道老旧小区屋面防水、墙皮破损等问题。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 刘映菲 18240395015
| 卫计局 | 12 | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 远洋仰山卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 30 | [6 empty] | 300平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
4 | 紫提东郡六期卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 30 | [6 empty] | 300平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
5 | 穗港公园里六期卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 40 | [6 empty] | 400平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
6 | 金地樾檀山卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 55 | [6 empty] | 542平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
7 | 港基双水岸卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 39 | [6 empty] | 380平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
8 | 信达理想新城（四期）卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 30 | [6 empty] | 300平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
9 | 首创光和郡卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 31 | [6 empty] | 310平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
10 | 半山华府卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 30 | [6 empty] | 300平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
11 | 恒大御峰卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 30 | [6 empty] | 300平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
12 | 沈阳全运村Z-4地块卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 30 | [6 empty] | 300平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
13 | 华发新城丽景嘉园、鸿景嘉园卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 39 | [6 empty] | 380平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
14 | 集美万象卫生服务用房装修工程 | 2021.1-2021.12 | 37 | [6 empty] | 370平方米的社区卫生服务站装修工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李洋 13514206822
| 教育局 | 5 | 58950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 营城子初中 | 2020.1-2022.8 | 13050 | [6 empty] | 规模为36班型，占地面积33400平方米，建筑面积29000平方米，学生数1620人。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
16 | 上下深回迁小学 | 2020.1-2023.8 | 11700 | [6 empty] | 规模为36班型，占地面积30300平方米，建筑面积26000平方米，学生数1620人。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
17 | 鹏欣西小学 | 2020.1-2023.8 | 11700 | [6 empty] | 规模为36班型，占地面积30000平方米，建筑面积26000平方米，学生数1620人。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
18 | 孤儿学校北小学 | 2020.1-2023.8 | 9000 | [6 empty] | 规模为24班型，占地面积14600平方米，建筑面积20000平方米，学生数1080人。 |  |  |  | 吴海波 15942341298
19 | 桃仙回迁南小学 | 2020.1-2023.8 | 13500 | [6 empty] | 规模为36班型，容纳学生1620人，规划用地面积44200平方米，建筑面积约为30000平方米。 |  |  |  | 吴海波 15942341298