## 上半年项目库
浑南区上半年重点项目任务库
类别 | 序号 | 项目（地块） 名称 | 责任 单位 | 土地指标 | 征收内容 | 测算资金 (万元) | 进展情况 | 存在问题 | 预计完成 时间 | 项目负责人 联系电话 | 备注
重点项目 | 1 | 沈抚二号线 | 东湖 |  | 集体土地征地补偿、居民房屋、企业 | 8316.37 | 未征收完毕 |  | 2019.4 | 王振东15541948556
| 2 | 345、346、387地块 | 东湖 |  | 占地239.5亩，涉及62户集体土地地上物 | 12996 | 完成50户，剩余12户 |  | 2019.4 | 于 焘13840296383
| 3 | 大连毅都3期 | 东湖 |  | 占地334.65亩，35户集体土地地上物，三家企业其中一家国有企业两家集体企业 | 3678.78 | 完成3家企业和20户地上物征收，剩余15户地上物 | 剩余地上物涵盖树木、房屋、大棚等地上物，因租赁双方未达成一致未提供相关证明等原因未进行协议签订 | 2019.5 | 崔志远15140006448
| 4 | 哈啤北 | 站东 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
| 5 | 哈啤 | 站东 | 无指标 | 国有土地45863㎡，有证房19232.53㎡，无证房8352.92㎡ | 3.2亿 | 已普查和预评估，企业对评估结果无争议。 | 1、无证房是否可以评估补偿2、设备补偿需要向区政府报告3、企业要求，自行对征收补偿后，房产设备进行拆除4、有关部门未下达征收补偿任务书，未下达征收公告 | 等待政府有关部门下达土地储备任务书才能确定 | 李福康18802416455
| 6 | 祁马66KV | 高坎 |  | 两家别墅 | 1160 | —— | 根据辽宁申扬律师事务所法律意见书出具的法律依据，依据1999年5月6日国务院办公厅发布《关于加强土地转让管理严禁炒卖土地的通知》，第一次明确了禁止农村房屋向城市市民出售，严禁非法占用农民集体土地进行房地产开发 该通知第二条第二款规定：“农民的住宅不得向城市居民出售，也不得批准城市居民占用农民集体土地建住宅，有关部门不得为违法建造和购买的住宅发放土地使用证和房产证 ”王雷、吕晓峰取得房证、土地证已违反该通知第二条第二款规定的“不得批准城市居民占用农民集体土地建住宅”，表明房证、土地证系违法取得 且王雷、吕晓峰别墅占地地类为果园，土地承包协议时间为30年，2000年12月30日起至2030年12月30日止，承包期剩余11年 | 2019.6 | 金勇 18742429796
| 7 | 出版传媒 | 高坎 |  | 1家民宅、8家地上物 | 4000 | —— | 村民索要高价，对于评估价格不满意，相差太多 | 2019.6 | 金勇 18742429796
| 8 | 双马地块 （三家子） | 高坎 |  | 三家子村涉及2家企业，252户民宅、10家地上物 | 1200 | 1家企业、230户民宅、10家地上物 | 项目缺乏资金，存在要高价，非农户想走人均、认户、分户问题 | 2019.6 | 金勇 18742429796 | 与储备地块双马地块系同一个项目
| 9 | 220千伏盛京输变电工程项目 | 满堂 | 没有指标 | 28个塔基 | 5700 | 除30、31号其余均已签署协议 | 30、31号需要到省林业厅办理砍伐证 | 2019.3 | 张立平 13940475870
| 10 | 马宋路 | 满堂 | 一期37.0201，二期尚未完成组卷 | 1户民宅，1户企业 | 2500 | 企业已签完，剩一户民宅，走司法程序强拆 | 企业验工计价不予审核，发放不了款，民宅要价过高，达不成协议走司法程序 | 2019.6 | 张立平 13940475870
| 11 | 四环路 | 满堂 | 一期54.0466二期尚未完成组卷 | 耕地33户，住宅5户，1户果园，1户鱼塘，1户企业 | 1000 | 30户已签完，小里村1户居民不同意征收，企业和鱼塘和果园正在洽谈之中 | 企业鱼塘果园要价过高，不宜耕种问题 | 2019.6 | 张立平 13940475870
重点项目 | 12 | 浑南大道快速路 | 站东 | 有指标 | 地上物征收完毕，进行补报组报卷工作 | 已形成 大协议 | 金鲜、金家湾村数据已报送市自然资源局浑南分局，由于涉及地块参加社保人员名单难以确定，因此被2次退回 | 由于是补报数据，遗留时间较长，涉及面较广，填报要求又极其严格，涉及地块上原有承包人姓名找不到，很难达到尽善尽美的理想化程度，项目涉及的其他两村数据还在沟通中 | 力争本月底完成 | 尚凤会18240006371 | 市里督办项目，我单位从领导到基层工作人员都极其重视，同时做到不马虎，不急躁，不盲从，循理守法，要经得起历史的推敲和检验
| 13 | C12、C18地块 | 站东 | 有指标 | 该地块共涉及后榆村的集体土地11.106亩，沈后、日飞被征收居民楼10栋，共691户，征收总面积约45635.66平方米。及被征收企业共12家。该项目于2010年征收.该地块涉及后榆村的集体土地共9户，征收土地约11.106亩，征收项目是2010年开始征收，延续到现在 | 24976 | 居民完成情况：已征收居民359户（其中未安置居民161户），未征收居民331户，已完成征收比例为52%。现对选择产权调换未安置的161户居民进行改签货币补偿，目前已改签货币补偿151户，还剩10户未改签货币补偿。 企业完成情况：已完成征收5家，现剩余7家未达成协议。按照程序已对6家企业下发了征收补偿初步意见书，现对被征收企业进行了进一步约谈，因评估价格与企业的要求差距差大，至今未达成协议。 集体土地完成情况：已完成征收2户，征收面积共计0.8亩，现剩余7户未征收，面积约10.12亩，其中6户耕地，1户住宅。 | 居民存在问题：因该项目为遗留项目，2012年停止征收，近期准备启动沈后剩余331户征收工作，已对沈后剩余331户居民下发了民意调查表、一封信和征收补偿方案征求意见稿。截至目前共下发197户，收回72户，民意调查表中居民提出以下几点：①有部份居民要求是原地“现房”回迁，②有部份居民所要高价，要求货币补偿的补偿价格在 1.3-2万元/㎡之间。③对剩余331户按货币补偿方式进行测算，补偿资金约2.2亿元。 企业存在问题：沈阳市金属制品六厂和沈阳电缆厂电磁线二分厂，企业性质为集体企业，因企业经营存在问题，所欠职工养老、医疗保险等各类问题企业要求同时解决，所以企业提出的补偿要求与评估结果差距很大。另有三家企业有的要求置换，有的补偿要求过高。另外对三家企业召开了听证会，其中大业聚氨脂橡胶制品厂已通过商谈，已由原来的要求降为补偿5000万元，现在的要求与评估结果相差很小，等上区长疑难会通过解决评估时点问题后就能达成协议。 集体土地存在问题：⑴是要高价。⑵是因该地块临近C22地块，C22地块的补偿政策是30万元∕亩，C12、C18地块被征收户攀比C22地块项目，造成进展缓慢 | 沈后、日飞已征收未安置回迁改货币的居民、集体土地：2019年年底 |  | 沈后.日飞未征收测算约2.2亿元， 企业测算共约2526万元， 集体土地约450万元。共计24976万元
| 14 | 134中学地块 | 站东 | 有指标 | 地上物征收完毕，进行补报组报卷工作 | 已形成 大协议 | 组报卷已报送沈阳市自然资源局浑南分局 | 由于是补报数据，遗留时间较长，涉及面较广，填报要求又极其严格，地块上原有承包人姓名，找不到很难达到尽善尽美的理想化程度，项目涉及金家湾村地块上原有承包人姓名数据还在沟通中 | 力争本月底完成 | 尚凤会18240006371
| 15 | 国际医院 | 白塔 |  | 房屋大棚等地上物 | 3000 | 地上物全部拆除 | 剩余1户花卉业主（陈洪郁）尚未达成协议正商谈中；剩余1处煤场历史遗留问题尚未解决，已通知煤场主人通过法律途径解决此遗留问题 | 2019.6 | 王桐 13940204453
储备地块项目 | 1 | 恒大汽车 | 东湖 | 有指标 | 耕地地上物 | 8248 | 未征收完毕 | 前一期501耕地完成地上物补偿协议签订 | 2019.4 | 于 焘13840296383
| 2 | 同仁堂 | 东湖 | 有指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物180亩 | 1656 | 未征收完毕 | 因2019年沈阳市土地综合地价调整，部分居民以按照新地价进行征收补偿为由不签协议 | 2019.5 | 康秋平13709825527
| 3 | 同仁堂东 | 东湖 | 有指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物165亩 | 1518 | 未征收完毕 | 因2020年沈阳市土地综合地价调整，部分居民以按照新地价进行征收补偿为由不签协议 | 2019.5 | 田萌 13840209472
| 4 | 双马地块 | 高坎 | 有指标 | 企业3家、别墅6家、地上物135家 | 40000 | 未征收完毕 | 原棋盘山管委会在06年、07年、09年、12年，沈抚新城管委会15年对地上物进行过多次征收，征收服务中心已对双马地块剩余的164家地上物、7家别墅和3家企业进行核量，树木331.44亩、大棚197亩，绝大部分树木及大棚已灭失，现任村干部无法确认这些灭失的地上物是否已进行过征收补偿 由于该地块已经过多次征收，经手人及村干部已经更换，对被征收人反映的地上物存在情况无法还原证实 另外，无法通过对以前签定的协议及档案来分辨是否对土地承包证持有人进行过补偿 已签订的7家地上物有6家于2019年1月末已经上报履行报款程序，等待中心处理意见 剩余1家由于要件比较晚，第一批报款未赶上，等待第二批报款 | 2019.6 | 金勇 18742429796 | 完成7家地上物
| 5 | 双瑞北 | 白塔 | 有指标 | 宅基地1户，地上物花卉大棚种植1户，企业1户 | 500 | 未征收完毕 | ①.魏作新，宅基地占地面积约400平方米，院内有一处2008年翻建的无证平房约330平，按政策可产权调换回迁安置楼房200平左右，本人要求按院内无证房屋等面积回迁安置楼房 ②.上深标准件厂（景辉），企业，占地3150平方米，无证厂房981平 经查档，该厂用地为集体建设用地，于2011年已征收补偿完毕 目前仅涉及地上物981平厂房征收，初评100万，本人要求补偿800万 ③.徐丽华，地上物，花卉占地约10000平方米，建7个大棚3个冷棚，初评213万，要求补偿300多万 | 2019.6 | 苏国良 18040228533
| 6 | 中储物流1 | 五三 | 有指标 | 国有土地、集体土地及地上物 |  | 未征收完毕 | 1、教堂需要土地重建2、王惠民：国有土地权属不明确，需履行司法程序确权3、昊城空调设备拿地时费用3000余万元，现评估2250万元，未达成协议 4、已签的协议，补偿资金未发放 | 2019.6 | 李凯15140006316 | 市考核地块
| 7 | 中储物流2 | 五三 | 有指标 |  |  | 未征收完毕 |  |  |  | 市区两级联合收储地块
| 8 | 中储物流3 | 五三 | 有指标 |  |  | 未征收完毕 |  |  |  | 市区两级联合收储地块
| 9 | 古台北村2 | 桃仙 | 有指标 |  | 430 | 未征收完毕 | 2个鱼塘，4户村民 | 2019.6 | 邹吉成 18240006160
| 10 | 古台北村3 | 桃仙 | 有指标 |  | 280 | 未征收完毕 | 养殖场1个 | 2019.6
净地不净项目 | 1 | SHN05-02-10/15 沈阳华灏置业有限公司 | 白塔 | 有指标 | 地上物为果树、大棚 | 1200 | 已签19户，剩余6户 | 一是该地块存在机动地，由于发包时间久，发包的地款收缴不及时，大羊安村的新生儿分地又分到了这块地上，故导致地上物补偿有争议 待大羊安村村委会收缴土地款后，并出具地上物归属权证明后再与被征收户签定征收补偿协议 二是地上物被中间人转手多次，地上物归属权有争议，已建议被征收户走司法程序，待地上物无争议后再签定征收补偿协议 三是由于下款速度慢，有部分老百姓在观望中 | 2019.6 | 赫义晗 18842354080
| 2 | SHN04-03-01 沈阳双瑞房地产开发有限公司 | 白塔 | 有指标 |  |  | 未完成 | 原有宅基地25户，地上物13处，现剩余宅基地2户，地上物1处 | 2019.5 | 王桐 13940204453
净地不净项目 | 3 | 浑南新区c22 兴进（沈阳）房地产开发有限公司 | 站东 | 有指标 | C22地块项目于2017年3月启动征收,涉及浑河堡村和后榆村的集体土地，征收面积约335.27亩，共计62户，其中：后榆村40户185.44亩(耕地39户，宅基地1户)；浑河堡村20户76.1亩（耕地16户，宅基地4户）；国有土地2户73.73亩 该地块已完成征收国有土地2户73.73亩，集体土地43户，164.53亩， 剩余17户，97.01亩，完成率达73% | 需要征收资金共计约为2973万元，最后以实际征收为准 | 正在征收中 | 1、王英权、苏俊华、孟君、孟霞上区疑难会的资料已经报到征收中心和更新局 2、剩余被征收户对现补偿政策不满意，要高价 | 2019年底 |  | 再次与被征收人进行商谈征收事宜，形成影像资料 改变耕地性质的被征收人按照大棚房的文件给予拆除 2季度、3季度继续和被征收人商谈，形成影像资料，最后不能达成签订征收补偿协议的被征收人上报更新局的强拆数据库
| 4 | SHN05-02-12/17 沈阳华壤置业有限公司 | 白塔 | 有指标 | 地上物为果树、大棚 | 1000 | 已签15户，剩余7户 | 一是该地块存在机动地，由于发包时间久，发包的地款收缴不及时，大羊安村的新生儿分地又分到了这块地上，故导致地上物补偿有争议 待大羊安村村委会收缴土地款后，并出具地上物归属权证明后再与被征收户签定征收补偿协议 二是地上物被中间人转手多次，地上物归属权有争议，已建议被征收户走司法程序，待地上物无争议后再签定征收补偿协议 三是由于下款速度慢，有部分老百姓在观望中 | 2019.6 | 赫义晗 18842354080
| 5 | 辽宁省人民政府 第三办公室 | 白塔 | 有指标 |  |  |  | 目前还剩余两个院落未拆除，涉及四户农户，均已签订征收补偿协议，因房源情况未落实，未能办理回迁入住手续 | 2019.6 | 王桐 13940204453
棚改项目 | 1 | 山崴子 | 高坎 |  | 任务100户 | 1000 | 已完成98户 | 1、剩余未签院落主要原因，一是部分村民有家庭内部财产纠纷；二是部分村民对现场补偿价格不满意； 2、达不到居住条件的房子想要认证无证房认证； 3、粮库职工宿舍五户补偿问题，均为非农户，一家有证，四家无证，无法协调统一 | 2019.6 | 金勇 18742429796
合计 |  |  | 31

## 重点项目
浑南区重点项目库
序号 | 项目（地块） 名称 | 责任单位 | 土地指标 | 征收内容 | 测算资金 (万元) | 进展情况 | 存在问题 | 预计完成 时间 | 备注
1 | 地铁十号线后桑林子车辆段 | 营城子 |  | 集体土地约810亩，涉及295户村民地上物 完成277户，剩余18户 已完成补偿的277户，涉及补偿面积663.002亩，发放补偿款2243.6182万元 尚有18户（营城子15户、孙家寨3户）不同意签订征收补偿协议，涉及土地补偿面积44.804亩，涉及补偿金额约180万元 | 2667.98508，资金来源为区政府财政 | 项目已进场施工 剩余18户，6户正在走法律程序，12户索要高价 有上访情况 | 部分被征收人不同意地上物及土地补偿价格，持续上访 | 已完成项目进场，后续上访等问题陆续解决
2 | 沈抚二号线 | 东湖 |  | 集体土地征地补偿、居民房屋、企业 | 8316.37 | 未征收完毕 |  | 2019.4
3 | 祁马66KV | 高坎 |  | 两家别墅 | 1160 | —— | 根据辽宁申扬律师事务所法律意见书出具的法律依据，依据1999年5月6日国务院办公厅发布《关于加强土地转让管理严禁炒卖土地的通知》，第一次明确了禁止农村房屋向城市市民出售，严禁非法占用农民集体土地进行房地产开发 该通知第二条第二款规定：“农民的住宅不得向城市居民出售，也不得批准城市居民占用农民集体土地建住宅，有关部门不得为违法建造和购买的住宅发放土地使用证和房产证 ”王雷、吕晓峰取得房证、土地证已违反该通知第二条第二款规定的“不得批准城市居民占用农民集体土地建住宅”，表明房证、土地证系违法取得 且王雷、吕晓峰别墅占地地类为果园，土地承包协议时间为30年，2000年12月30日起至2030年12月30日止，承包期剩余11年 | 2019.6
4 | 500千伏徐沈线 | 高坎 |  | 10个院落，7个塔位，企业1家，3个村，1家村资产，共37户民宅、34家地上物 | 1600 | 已完成34户民宅、17家地上物 | ①辽宁日报社树木未砍伐 ②跨四环路办手续 | 2019.12
5 | 220千伏盛京输变电工程 | 高坎 |  | 涉及10各村，34个塔位，18个院落，11家企业及耕地上地上物，共8个塔位 | 400 | 已完成5个塔位的塔基 | 1.2号塔：祝景有耕地建房洽谈中 2.1号塔长春设计院未出设计图，电力未放线 | 等电业局通知
6 | 220千伏盛京输变电工程项目 | 满堂 | 没有指标 | 28个塔基 | 5700 | 除30、31号其余均已签署协议 | 30、31号需要到省林业厅办理砍伐证 | 2019.3
7 | 马宋路 | 满堂 | 一期37.0201，二期尚未完成组卷 | 1户民宅，1户企业 | 2500 | 企业已签完，剩一户民宅，走司法程序强拆 | 企业验工计价不予审核，发放不了款，民宅要价过高，达不成协议走司法程序 | 2019.6
8 | 四环路 | 满堂 | 一期54.0466二期尚未完成组卷 | 耕地33户，住宅5户，1户果园，1户鱼塘，1户企业 | 1000 | 30户已签完，小里村1户居民不同意征收，企业和鱼塘和果园正在洽谈之中 | 企业鱼塘果园要价过高，不宜耕种问题 | 2019.6
9 | 345、346、387地块 | 东湖 |  | 占地239.5亩，涉及62户集体土地地上物 | 12996 | 完成50户，剩余12户 |  | 2019.4
10 | 大连毅都3期 | 东湖 |  | 占地334.65亩，35户集体土地地上物，三家企业其中一家国有企业两家集体企业 | 3678.78 | 完成3家企业和20户地上物征收，剩余15户地上物 | 剩余地上物涵盖树木、房屋、大棚等地上物，因租赁双方未达成一致未提供相关证明等原因未进行协议签订 | 2019.5
11 | 出版传媒 | 高坎 |  | 1家民宅、8家地上物 | 4000 | —— | 村民索要高价，对于评估价格不满意，相差太多 | 2019.6
12 | 双马地块（三家子） | 高坎 |  | 三家子村涉及2家企业，252户民宅、10家地上物 | 1200 | 1家企业、230户民宅、10家地上物 | 项目缺乏资金，存在要高价，非农户想走人均、认户、分户问题 | 2019.6 | 与储备地块双马地块系同一个项目
13 | 国际医院 | 白塔 |  | 房屋大棚等地上物 | 3000 | 地上物全部拆除 | 剩余1户花卉业主（陈洪郁）尚未达成协议正商谈中；剩余1处煤场历史遗留问题尚未解决，已通知煤场主人通过法律途径解决此遗留问题 | 2019.6
14 | 军区安置房 | 东湖 |  | 占地4.67公顷，涉及2家国有企业和60户集体土地上民宅的征收 剩余16户居民 | 3524 | 已经完成2家企业和44户民宅，剩余16户民宅 | 被征收户提出诉求超过政策补偿范围 | 2019.9
15 | 杨官整体征收 | 东湖 |  | 集体土地整体征收项目清尾，由于历史遗留问题仅知剩余数量 | 18300 | 剩余30户未征收 | 历史遗留问题较多解决难度大，被征收户提出诉求超过政策补偿范围 | 2019.9
16 | C12、C18地块 | 站东 | 有指标 | 该地块共涉及后榆村的集体土地11.106亩，沈后、日飞被征收居民楼10栋，共691户，征收总面积约45635.66平方米 及被征收企业共12家 该项目于2010年征收.该地块涉及后榆村的集体土地共9户，征收土地约11.106亩，征收项目是2010年开始征收，延续到现在 | 24976 | 居民完成情况：已征收居民359户（其中未安置居民161户），未征收居民331户，已完成征收比例为52% 现对选择产权调换未安置的161户居民进行改签货币补偿，目前已改签货币补偿151户，还剩10户未改签货币补偿 企业完成情况：已完成征收5家，现剩余7家未达成协议 按照程序已对6家企业下发了征收补偿初步意见书，现对被征收企业进行了进一步约谈，因评估价格与企业的要求差距差大，至今未达成协议 集体土地完成情况：已完成征收2户，征收面积共计0.8亩，现剩余7户未征收，面积约10.12亩，其中6户耕地，1户住宅 | 居民存在问题：因该项目为遗留项目，2012年停止征收，近期准备启动沈后剩余331户征收工作，已对沈后剩余331户居民下发了民意调查表、一封信和征收补偿方案征求意见稿 截至目前共下发197户，收回72户，民意调查表中居民提出以下几点：①有部份居民要求是原地“现房”回迁，②有部份居民所要高价，要求货币补偿的补偿价格在 1.3-2万元/㎡之间 ③对剩余331户按货币补偿方式进行测算，补偿资金约2.2亿元 企业存在问题：沈阳市金属制品六厂和沈阳电缆厂电磁线二分厂，企业性质为集体企业，因企业经营存在问题，所欠职工养老、医疗保险等各类问题企业要求同时解决，所以企业提出的补偿要求与评估结果差距很大 另有三家企业有的要求置换，有的补偿要求过高 另外对三家企业召开了听证会，其中大业聚氨脂橡胶制品厂已通过商谈，已由原来的要求降为补偿5000万元，现在的要求与评估结果相差很小，等上区长疑难会通过解决评估时点问题后就能达成协议 集体土地存在问题：⑴是要高价 ⑵是因该地块临近C22地块，C22地块的补偿政策是30万元∕亩，C12、C18地块被征收户攀比C22地块项目，造成进展缓慢 | 沈后、日飞已征收未安置回迁改货币的居民、集体土地：2019年年底 | 沈后.日飞未征收测算约2.2亿元， 企业测算共约2526万元， 集体土地约450万元 共计24976万元
17 | 果园新村 | 站东 | 有指标 | 共170户 | 810 | 完成情况：已签订协议161户，其中6户居民经省高法判决已走请款程序，完成率达95% | 存在问题：剩余9户，其中1户走的司法程序，8户不同意征收补偿标准，其中4户一楼居民要求按门市房价格进行补偿 | 2019年底
18 | 韩国城 | 站东 | 有指标 | ①沈阳佳絮棉制品有限公司，企业占地10330平方米 ②该项目2008年启动，为集体土地，征收面积约为418.6亩，共计682户，现剩余2户宅基地 | ①973②两户按当时补偿政策约156万元（货币补偿），实物安置本地无房源 | ①已评估约973万元 ②初步意见书已下发，正在预备听证会，然后下达最终补偿意见书 | ①企业认为评估结果低，多次商谈，企业要求补偿1300万元，至今未达成协议 ②离和平较近，要求按和平标准补偿，再有要求本地回迁，需要政府解决房源问题 | 2019年底
19 | 绿蛙 | 站东 | 部分无指标 | 现剩余2户耕地共6.17亩 | 237.51 | 已达成意向，要求申报政府补贴房 | 申报政府补贴房要件程序繁琐 | 2019年底前 | 预算含 政府补贴房
20 | 中海和平之门地块 | 站东 | 不详 | 此地块为和平区长白岛管委会负责征收，浑河站东街道负责协调工作 | 不是我街道征收无法测算资金 | 1.三月四日在浑河站东街道320会议室与长白岛管委会及中海企业召开和平之门项目办公会 2.三月六日，约金家湾两委班子、律师、中海企业在街道320会议室召开关于中海和平之门项目研讨会 3.企业与龚伏平达成流转协议 4.金家湾社区已出具未查到刘华宅基地动迁及刘华儿子未取得过宅基地证明，上和平区征收疑难会解决； 5.督促金家湾社区与中海企业对校办工厂尽快进行土地流转； 6.协调李福义及陈柏坡（柏润建材厂）和开发商尽快商谈； | 1.陈柏坡（柏润建材厂）诉求高价补偿，预评价格370万元，要求补偿2100万元 （剩余30年土地承包权×年70万元年产值=2100万元补偿金） 2.李福义（0.2亩）要求高价补偿，远远超出和平征收补偿政策 3.校办工厂原承包人刘延勋已诉讼法院，要求分得一半的校办工厂征收补偿金 | 预计完成时间受其他三方掌控 | 市里督办项目，我单位无论从领导到基层工作人员都极其重视，同时做到不马虎，不急躁，不盲从，循理守法，要经得起历史的推敲和检验
21 | 浑南大道快速路 | 站东 | 有指标 | 地上物征收完毕，进行补报组报卷工作 | 已形成大协议 | 金鲜、金家湾村数据已报送市自然资源局浑南分局，由于涉及地块参加社保人员名单难以确定，因此被2次退回 | 由于是补报数据，遗留时间较长，涉及面较广，填报要求又极其严格，涉及地块上原有承包人姓名找不到，很难达到尽善尽美的理想化程度，项目涉及的其他两村数据还在沟通中 | 力争本月底完成 | 市里督办项目，我单位从领导到基层工作人员都极其重视，同时做到不马虎，不急躁，不盲从，循理守法，要经得起历史的推敲和检验
22 | 134中学地块 | 站东 | 有指标 | 地上物征收完毕，进行补报组报卷工作 | 已形成大协议 | 组报卷已报送沈阳市自然资源局浑南分局 | 由于是补报数据，遗留时间较长，涉及面较广，填报要求又极其严格，地块上原有承包人姓名，找不到很难达到尽善尽美的理想化程度，项目涉及金家湾村地块上原有承包人姓名数据还在沟通中 | 力争本月底完成
23 | 夹河街污水处理场地块 | 站东 | 有指标 | 地上物征收完毕，进行补报组报卷工作 | 已形成大协议 | 和沈阳市自然资源局浑南分局征转科沟通，此地块组报卷工作不用街道填报 | 无 | 已完成
24 | 新希望 | 高坎 |  | 1家企业、3家地上物、三座坟 | 3000 |  | 还未下公告
25 | 沈白高铁客专 | 白塔 |  |  | 5000 | 项目未开展
26 | 沈白高铁客专 | 满堂 |  | 企业10家、民宅50个院、耕地 | 25000 |  | 尚未立项，未接到征收任务
27 | 鑫房地块 | 满堂 | 12.9407 | 4户耕地 | 500 | 已经签署协议等待下款
28 | 新三线征收项目 | 站东 | 不详 | 3个村落约180亩耕地，及两家企业 | 约17629.5 | 尚未启动 | 项目用地后，剩余土地利用率降低，土地承租者会要求将周边土地全部征收，否则不予配合，所以代征问题突出，预算超出想象 | 暂未收到征收任务 | 该预算为线路投影占地征地预算
29 | 中农批项目（棋轩地块） | 满堂 | 55.6无指标 | 耕地8户，住宅25户，水库2处 |  |  | 尚未立项，未接到征收任务
30 | 地铁四号线 | 白塔 |  | 地上物为果树、绿化树、大棚、鱼塘、彩钢房等 | 4500 | 项目未开展
31 | 全运路地铁口周边环境整治 | 白塔 | 无指标 | 地上物为八家，分别为三家温室大棚，两家铁架大棚，另外三家为村民自种果树 | 1000 | 项目未开展 | 征收公告已下达，由于开展大棚房整治工作，暂未进行该项目具体征收工作
32 | 沈阳丰泽房屋开发有限责任公司 地块071905025 | 白塔 |  | 未拆迁70户、工厂3个 |  |  | 2004年自行拆除并建设6万余平房地产项目，2008年不允许自行拆除故地块内剩余拆迁工作搁置

## 储备地块
浑南区储备地块项目库
序号 | 项目（地块） 名称 | 责任单位 | 土地指标 | 征收内容 | 测算资金 （万元） | 进展情况 | 存在问题 | 预计完成 时间 | 备注
1 | 中储物流1 | 五三 | 有指标 | 国有土地、集体土地及地上物 |  | 未征收完毕 | 1、教堂需要土地重建2、王惠民：国有土地权属不明确，需履行司法程序确权3、昊城空调设备拿地时费用3000余万元，现评估2250万元，未达成协议 4、已签的协议，补偿资金未发放 | 2019.6 | 市考核地块
2 | 中储物流2 | 五三 | 有指标 |  |  | 未征收完毕 |  |  | 市区两级联合收储地块
3 | 中储物流3 | 五三 | 有指标 |  |  | 未征收完毕 |  |  | 市区两级联合收储地块
4 | 恒大汽车 | 东湖 | 有指标 | 耕地地上物 | 8248 | 未征收完毕 |  | 2019.4
5 | 恒大滨江左岸北2宗 | 五三 | 无指标 | 耕地及地上物 |  | 未征收 |  | 2019.12
6 | 哈啤北 | 站东 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
7 | 哈啤 | 站东 | 无指标 | 国有土地45863㎡，有证房19232.53㎡，无证房8352.92㎡ | 3.2亿 | 已普查和预评估，企业对评估结果无争议。 | 1、无证房是否可以评估补偿2、设备补偿需要向区政府报告3、企业要求，自行对征收补偿后，房产设备进行拆除4、有关部门未下达征收补偿任务书，未下达征收公告 | 等待政府有关部门下达土地储备任务书才能确定
8 | 双瑞北 | 白塔 | 有指标 | 宅基地1户，地上物花卉大棚种植1户，企业1户 | 500 | 未征收完毕 | ①.魏作新，宅基地占地面积约400平方米，院内有一处2008年翻建的无证平房约330平，按政策可产权调换回迁安置楼房200平左右，本人要求按院内无证房屋等面积回迁安置楼房 ②.上深标准件厂（景辉），企业，占地3150平方米，无证厂房981平 经查档，该厂用地为集体建设用地，于2011年已征收补偿完毕 目前仅涉及地上物981平厂房征收，初评100万，本人要求补偿800万 ③.徐丽华，地上物，花卉占地约10000平方米，建7个大棚3个冷棚，初评213万，要求补偿300多万 | 2019.6
9 | 同仁堂 | 东湖 | 有指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物180亩 | 1656 | 未征收完毕 | 因2019年沈阳市土地综合地价调整，部分居民以按照新地价进行征收补偿为由不签协议 | 2019.5
10 | 同仁堂东 | 东湖 | 有指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物165亩 | 1518 | 未征收完毕 | 因2020年沈阳市土地综合地价调整，部分居民以按照新地价进行征收补偿为由不签协议 | 2019.5
11 | 双马地块 | 高坎 | 有指标 | 企业3家、别墅6家、地上物135家 | 40000 | 未征收完毕 | 原棋盘山管委会在06年、07年、09年、12年，沈抚新城管委会15年对地上物进行过多次征收，征收服务中心已对双马地块剩余的164家地上物、7家别墅和3家企业进行核量，树木331.44亩、大棚197亩，绝大部分树木及大棚已灭失，现任村干部无法确认这些灭失的地上物是否已进行过征收补偿 由于该地块已经过多次征收，经手人及村干部已经更换，对被征收人反映的地上物存在情况无法还原证实 另外，无法通过对以前签定的协议及档案来分辨是否对土地承包证持有人进行过补偿 已签订的7家地上物有6家于2019年1月末已经上报履行报款程序，等待中心处理意见 剩余1家由于要件比较晚，第一批报款未赶上，等待第二批报款 | 2019.6 | 完成7家地上物
12 | 古台北村2 | 桃仙 | 有指标 |  | 430 | 未征收完毕 | 2个鱼塘，4户村民 | 2019.6
13 | 古台北村3 | 桃仙 | 有指标 |  | 280 | 未征收完毕 | 养殖场1个 | 2019.6
14 | 环德未来城2宗 | 东湖 | 有指标 | 居民住宅、企业、耕地地上物 | 10230.4 | 未征收完毕 | 剩余被征收户索要高价，超出政策补偿范围 | 2019.6
15 | 拓荆科技南 | 东湖 | 有指标 | 耕地地上物 |  | 未征收完毕 |  | 2019.8
16 | 辽宁省医疗器械检验检测院 | 站东 | 有指标 | 土地性质工业；无证房：7345.6平 | 2858 | 新建厂址已完成，等本采暖期结束开始搬家 | 要求按现时点出评估报告 | 9月底 | 街道要求添加
17 | G34农民回迁南 | 东湖 | 有指标 |  |  | 未征收完毕 |  | 2019.12
18 | G7-2剩余地块 | 东湖 | 有指标 | 杨官院落 |  | 未征收完毕 | 剩余被征收户索要高价，超出政策补偿范围 | 2019.12
19 | 富虹南 | 东湖 | 有指标 |  |  | 未征收完毕 |  | 2019.12
20 | 金辉街西 | 五三 | 有指标 | 土地 |  | 已征收完毕 | 2006年营盘整体拆迁，集体土地未补偿 | 2019.12
21 | 美地西北 | 桃仙 | 无指标 |  | 500 | 未征收完毕 | 村民遗留地上种植物 | 2019年末
22 | 美地东北 | 桃仙 | 无指标 |  | 500 | 未征收完毕 | 村民遗留地上种植物 | 2019年末
23 | 东海电子 | 站东 | 有指标 | CGX02-03-25地块项目，共有两家企业 | 947 | 1.商贸区征收部门于2013年与南湖科技签订征收补偿协议，并于同年给付全额补偿款，但因南科租赁户“优通”没有得到补偿，至今仍占用租赁房屋，“南科”无法腾空房屋交于征收部门 2.“东海电子”已签协议并请款，但因补偿款一直未到位，至今未给企业补偿，企业无法腾空土地 | 东海电子:企业已签协议，我街道也已报卷请款，但政府一直未予拨付征收补偿款，企业地上物无法腾空，将地上物拆除 租赁企业补偿问题：“优通”在租赁期间自建或翻建的房屋没有经过南科的同意，也没有办理任何审批手续，为生产之便改造了路面，供暖设施、消防设施这部分“南科”与“优通”没有明确的产权分割协议，对于上述“优通”要求补偿部分无法满足 南通已起诉至法院，上述情况已报区政府，区政府正在想办法解决清理“优通”事宜，待政府经有关部门研究后由政府做出决定是否补偿 | 2019年底 | 947万元为“优通”补偿，东海电子协议签订征收补偿金额为1.5亿元，已请款 ，至今未补偿
24 | 富士康北侧 | 东湖 | 有指标 | 占地202.1亩，涉及国有土地上1家企业土地面积134736.11平方米和集体土地上18户民宅征收 | 10659.32 | 完成8户民宅征收，剩余10户民宅未征收 | 被征收户提出诉求超过政策补偿范围 | 2019.12
25 | 吉宝北 | 东湖 | 有指标 | 3家国有企业及部分集体土地耕地，杨官社区耕地因与国有防护林地界限不清，无法统计拟征地亩数 | 5000 | 剩余3家企业及部分耕地 | 1、沈阳恒光集团（沈阳柏文娜高级时装有限公司、沈阳恒光科技开发有限公司）存在国有工业（租赁）土地法院查封和司法强制转移拍卖问题 现该集团只有沈阳柏文娜高级时装有限公司的800平方米有证房和573平方米无证房屋及机械设备无明显法律纠纷，该集团对评估价格不予认可，致使无法达成协议 司法强制转移后拍卖给自然人刘英的房屋因恒光集团未交付给刘英，所以无法对其进行评估补偿 2、沈阳瑞环工程租赁有限公司，企业认为预评估值低，致使无法达成协议 3、一处二层约2000平方米楼房为国有商业用房，有房证，无土地使用证，所有人通过法院查封拍卖所得，因无法联系到产权人致使工作无法继续 4、杨官社区耕地因与国有防护林地界限不清，无法统计拟征地亩数，因此无法签订征收补偿协议，待边界确认后按照征收的相关政策签订协议 | 2019.12 | 市考核地块
26 | 福田汽车 | 站东 | 有指标 | 该地块面积共约为105亩，有土地指标，除柴油机厂占地约75亩外，剩余30亩土地为农耕地和集体建设用地，未征收 沈阳柴油机厂隶属国资委下属企业，土地面积49883.75平方米，房屋面积661.78平方米 | 3600 | “福田汽车”已签协议，并领取了征收补偿款，企业的地上物已拆除完毕 企业所在的土地为柴油机厂，柴油机厂土地及地上物评估结果为35,458,933元 | 因该土地已被沈阳市和平区人民法院查封，企业债务本金加利息约5个亿，企业无法偿还，企业对解押之事也不积极，致使在解押前土地无法利用 | 2019年年底 | 市考核地块，福田为B25-1地块被征收企业，所在土地为柴油机厂
27 | PC搅拌站 | 站东 | 无指标 | 金鲜村农耕地约310亩 地上物补偿标准20万元/亩，区片价11万元/亩 | 约9700 | 已经预征29户，178.04亩耕地 发放地上物补偿款3565.6万元 | 1.该地块紧邻和平中海地块项目，中海与被征收户流转价格已达到70万元/亩，剩余被征收户攀比中海地块项目 2.该地块内有高铁线，及220千伏高压线经过 | 2019年底
28 | 汀普莱斯 | 站东 | 有指标 | 土地性质工业；国有；土地面积：24485.99有证房：22485.35平 电权补偿：48万元，工资补偿：4883794元 | 约9700 | 已经完成评估 | 不同意评估结果，要1.2亿元 经区政府主要领导多次调解，对于差额部分，用政策研究解决 | 待政府解决完企业提出的要求后，即可签订协议 | 街道要求添加
29 | 君海西 | 站东 | 有指标 | 君海西地块分为南部地块和北部地块，皆为王士村耕地，其中南部地块面积9969.69㎡，约15亩 北部地块面积12186.72㎡，约19亩，地上物还未征收 无征收公告，区片价11万元/亩 | 约969 | 南部地块面积9969.69㎡，约15亩 经王士村核实，地上物已征收补偿完毕，土地补偿费已拨付至王士村 | 村委会要求将北部地块相连承包地至三环路区域全部予以征收，理由是时任浑南新区黄凯主任有批示，高压线下耕地待相邻有征收项目时，予以一并征收 该区域共约74亩耕地，约20户承包户，要求地上物征收标准不低于40万/亩 | 南部地块已完成，北部地块待明确
30 | 朝四中学南 | 站东 | 有指标 | 约13亩耕地，涉及3户宅基地，其中一户未见宅基地材料 | 1000 | 未征收完毕 | 离和平较近，要求按和平标准补偿，再有要求本地回迁，需要政府就近采购房源 | 2019年底 | 亦可从新规划征收区域，将宅基地划出，只征收耕地，最终促进整个地块的征收，8月31日前完成基础数据和征收风险评估，9月1日后按风险评估完成相应工作
31 | 嘉榆回迁 | 站东 | 有指标 | 该项目涉及前榆村约38户耕地，面积约为113.391亩，4户宅基地，占地面积约为5.4亩，自来水公司3#水源井，证号：0700296，面积为496.6㎡ 后榆村约10户耕地，面积约为27.0315亩，耕地按照地上物补偿45万元/亩加土地安置费11万元/亩；宅基地按照200万元/院落；自来水源井由建设局与水务集团商谈征收事宜 | 需要征收资金共计约为8663.66万元，最后以实际征收为准 | 未征收 | 未查到过储备任务书，该地块紧邻和平中海地块项目，中海与被征收户流转价格已达到70万元/亩，如征收该地块，被征收户会攀比中海地块项目 | 2021年 | 前榆村村委会和村民提出该地块与前榆棚改一并征收
32 | A29-2 | 站东 | 有指标 | 金鲜村耕地72.6亩 | 4675.44 | 未征收 | 2014年有储备任务，由于拖欠安置费就没启动，现不同意征收补偿标准 | 2020年底 | 2019年底完成基础数据和征收风险评估，按征收风险评估完成相应工作
33 | 大连毅都2 | 东湖 | 有指标 | 占地95.08亩，包含4家企业其中两家国有两家集体，4户集体土地地上物 剩余两家企业 | 4374.74 | 完成2家企业和4户地上物，剩余2家国有土地企业 | 沈阳市东方电线厂、沈阳市东春铜材厂涉及国有土地私下买卖、违规用地等问题 | 需区政府协调相关部门对其土地私下买卖行为进行查处，无法预计完成时间
34 | 南京南街西1 | 站东 | 有指标 | ①集体21亩耕地 ②沈阳市老王头调料店：国有工业用地1023㎡，有证房723.4㎡，无证房51.3㎡；沈阳三河水处理工程有限公司：国有工业用地3552㎡，有证房320㎡，无证房2860.3㎡；沈阳市万鑫纸箱厂：集体土地5.4亩，有证房908.5㎡，无证房2451.8㎡③果园新村占地面积8822㎡，国有土地，共170户 | ①1352.4②1919③810 | 耕地上建厂房情况严重，企业较多，纸箱厂已评估673万元 | 纸箱厂要价过高，3000万元 该地块耕地上建有大量厂房，征收前需进行彻底的拆违行动 | 2020年底 | 项目进展滞留时间较长，若再次启动，准备时间要充分
35 | 荣盛南 | 东湖 | 有指标 |  |  | 未征收 |  | 2019.12
36 | 金地艺境东侧地块 | 东湖 | 有指标 |  |  | 未征收 |  | 2019.12
37 | F6-2 | 五三 | 有指标 | 国有土地，水源井，耕地及地上物 |  | 未征收 |  | 2019.12
38 | 富士康西 | 五三 | 无指标 | 耕地及地上物 |  | 未征收 |  | 2019.12
39 | 有机肥1 | 祝家 | 有指标 | 20户耕地 | 315 | 未征收 | 无 | 2019.12
40 | 有机肥2 | 祝家 | 有指标 | 43户耕地 | 367.5 | 未征收 | 无 | 2019.12
41 | 祝家工业区 | 祝家 | 有指标 |  | 336 | 未征收 | 无 |  | 该地块现无项目征用
42 | 爱琴海 | 祝家 | 有指标 | 荒地 | 14.91 | 未征收 | 无 | 2019.12
43 | 新立堡街西 预留用地（6宗） | 东湖 | 无指标 |  |  | 未征收 |  | 待土地指标完善后确定完成时间
44 | 融泰 | 营城子 | 有指标 | 按区政府相关要求进行处理 |  | 未征收 | 需要与原开发商算账 | 按区政府相关要求完成
45 | 张沙布回迁南 | 营城子 | 有指标 | 按区政府相关要求进行处理 |  | 未征收 | 需要与原开发商算账 | 按区政府相关要求完成
46 | 南京南街西2 | 站东 | 有指标 | 耕地耕地75亩 | 4830 | 未征收 | 尚未启动 | 2020年底 | 项目进展滞留时间较长，若再次启动，准备时间要充分
47 | 南京南街西3 | 站东 | 有指标 | 耕地耕地31.5亩 | 2028.36 | 未征收 | 尚未启动 | 2020年底 | 项目进展滞留时间较长，若再次启动，准备时间要充分
48 | 南京南街西4 | 站东 | 有指标 | 耕地耕地27亩 | 1738.8 | 未征收 | 尚未启动 | 2020年底 | 项目进展滞留时间较长，若再次启动，准备时间要充分
49 | 南京南街西5 | 站东 | 有指标 | 耕地耕地28.5亩 | 1835.4 | 未征收 | 尚未启动 | 2020年底 | 项目进展滞留时间较长，若再次启动，准备时间要充分
50 | 南京南街西6 | 站东 | 有指标 | 耕地耕地28.5亩 | 1835.4 | 未征收 | 尚未启动 | 2020年底 | 项目进展滞留时间较长，若再次启动，准备时间要充分
51 | 汽车城二期 | 站东 | 有指标 | 150耕地 | 9660 | 农耕地征收完毕 | 农耕地无问题 | 2020年底
52 | 火石西 | 白塔 | 有指标 | 地上物为果树、绿化树、大棚、鱼塘、彩钢房等 |  | 未征收
53 | 棋轩地块（中农批项目） | 满堂 | 有指标 | 耕地8户，住宅25户，水库2处 |  | 未征收完毕 | 属棋盘山遗留项目，无征收任务，无征收公告 |  | 市考核地块
54 | 沈飞民机二期研究院 | 桃仙 | 有指标 |  |  | 未征收完毕 | 地上物已征收完毕
55 | 自动化所 | 五三 | 有指标 | 企业，已转交国资委 |  | 未征收
56 | 宝汇光缆 | 站东 | 有指标 | 已征收完毕， 地上有堆积土堆，主人不详 | 不详 | 已征收完毕 | 土堆清理无主人
57 | 李相 | 李相 | 有指标 | 上海置业 |  | 未完成 | 征收完成，未施工
58 | 张沙布加油站 | 营城子 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
59 | 联东U谷东 | 东湖 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
60 | 联东U谷西 | 东湖 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
61 | 出口加工区预留地块1 | 东湖 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
62 | 出口加工区预留地块2 | 东湖 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
63 | 大连毅都1 | 东湖 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
64 | 富邦3 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
65 | 火石东 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
66 | 大张尔村3-1 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
67 | 大张尔村3-2 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
68 | 大东软北 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
69 | 东旭（运行中心西剩余） | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
70 | 新水电六局西 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
71 | 华狐北 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
72 | 全运村S-4 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
73 | 全运村Z-8 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
74 | 铜锣湾-2018新征 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
75 | 月星 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
76 | 月星国际城补 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
77 | 水厂西 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
78 | 白塔河一路南 | 白塔 | 有指标
79 | 百荷湾东侧补征 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕 |  |  | 市考核地块
80 | 白塔河路地铁口 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
81 | 南站西广场商服 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
82 | 南站西广场1 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
83 | 南站西广场2 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
84 | 南站东广场1 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
85 | 南站东广场2 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
86 | 原活力水城西1 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
87 | 原活力水城西2 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
88 | 港晟河道补征 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
89 | 白塔机械厂南-2018年新征 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
90 | 三菱项目（原德邦） | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
91 | 原非晶科技 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
92 | 坤泰消防 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
93 | 坤泰消防南 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
94 | 纳米智谷-2018新征 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
95 | 东大科技园-2018新征 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
96 | 东软医疗南-2018年新征 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
97 | 小东软南-2018年新征 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
98 | 金属所补征-2018新征 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
99 | 国际软件园 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
100 | 全运路北2宗 | 白塔 | 无指标 |  |  | 已征收完毕
101 | 东旭 | 白塔 | 有指标 | 10千伏电线杆
102 | 自动化所二期南 | 桃仙 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
103 | 中科院转化基地1 | 桃仙 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
104 | 新松北 | 桃仙 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
105 | 中科院转化基地2 | 桃仙 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
106 | 新松机器人 | 桃仙 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
107 | 黑牛 | 桃仙 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
108 | 桃仙回迁北 | 桃仙 | 无指标 |  |  | 已征收完毕
109 | 巨子园南 | 五三 | 有指标 | 国有土地，企业 |  | 已征收完毕

## 净地不净
浑南区净地不净项目库
序号 | 项目（地块） 名称 | 责任单位 | 土地指标 | 征收内容 | 测算资金 （万元） | 进展情况 | 存在问题 | 预计完成 时间 | 项目负责人/联系电话 | 备注
1 | SHN05-01-19 沈阳华耀置业有限公司 | 白塔 | 有指标 | 春阳铝制品加工厂、晓阳金属制品厂、沈益木业三家企业 | 3000 |  | ① 东陵区沈益木业加工厂，法人代表魏国平，在白塔街道小羊安村建有厂房一座，（该户未提供土地证明）其中有证房屋3000m²（但该户未提供完整房产证复印件，无法调档），无证房屋约300m²，其他地上附属物若干，按政策选取评估公司进行核量评估（被拆迁人未在核量单上签字确认），预评估金额为500万元 被拆迁人要求补偿2800万元； ② 沈阳市春阳铝制品厂，法人代表宋国良，在白塔街道小羊安村建有厂房一座（该户未提供土地证明），其中有证房屋1145m²（已核档），无证房屋约1000m²其他地上附属物若干，按政策选取评估公司进行核量评估，预评估金额为243万元，被拆迁人要求补偿税后1000万元且打入个人账户，并称若无法达到其要求就无需再约谈 ③ 沈阳市晓阳金属制品厂，法人代表宋国民，在白塔街道小羊安村建有厂房一座（该户未提供土地证明），其中有证房屋654.2m²（已核档），无证房屋约880m²，其他地上附属物若干，该户拒绝在核量单上签字 按政策选取评估公司进行核量评估，预评估金额为226万元，被拆迁人要求补偿金额在500万元 工作建议：申请司法强拆 | 2019.12 | 赫义晗 18842354080
2 | SHN05-02-10/15 沈阳华灏置业有限公司 | 白塔 | 有指标 | 地上物为果树、大棚 | 1200 | 已签19户，剩余6户 | 一是该地块存在机动地，由于发包时间久，发包的地款收缴不及时，大羊安村的新生儿分地又分到了这块地上，故导致地上物补偿有争议 待大羊安村村委会收缴土地款后，并出具地上物归属权证明后再与被征收户签定征收补偿协议 二是地上物被中间人转手多次，地上物归属权有争议，已建议被征收户走司法程序，待地上物无争议后再签定征收补偿协议 三是由于下款速度慢，有部分老百姓在观望中 | 2019.6 | 赫义晗 18842354080
3 | SHN05-02-12/17 沈阳华壤置业有限公司 | 白塔 | 有指标 | 地上物为果树、大棚 | 1000 | 已签15户，剩余7户 | 一是该地块存在机动地，由于发包时间久，发包的地款收缴不及时，大羊安村的新生儿分地又分到了这块地上，故导致地上物补偿有争议 待大羊安村村委会收缴土地款后，并出具地上物归属权证明后再与被征收户签定征收补偿协议 二是地上物被中间人转手多次，地上物归属权有争议，已建议被征收户走司法程序，待地上物无争议后再签定征收补偿协议 三是由于下款速度慢，有部分老百姓在观望中 | 2019.6 | 赫义晗 18842354080
4 | SHN04-03-01 沈阳双瑞房地产开发有限公司 | 白塔 | 有指标 |  |  | 未完成 | 原有宅基地25户，地上物13处，现剩余宅基地2户，地上物1处 | 2019.5 | 王桐 13940204453
5 | 浑南新区G32号 沈阳荣盛中天房地产开发有限公司 | 东湖 | 有指标 | 居民房屋 |  | 剩10户，索要高价 | 剩10户，索要高价 | 2019.6 | 吴彦君18240006318
6 | 辽宁省人民政府 第三办公室 | 白塔 | 有指标 |  |  |  | 目前还剩余两个院落未拆除，涉及四户农户，均已签订征收补偿协议，因房源情况未落实，未能办理回迁入住手续 | 2019.6 | 王桐 13940204453
7 | 中国人民武装警察部队沈阳市消防支队 | 东湖 | 有指标 | 占地49.12亩，集体土地涉及70户民宅的征收，已经完成66户，剩余4户居民未签订协议 | 1171.9 | 完成66户，剩余4户 | 项目用地内剩余4户居民未签订协议，提出的补偿要求已超出补偿政策规定 | 2019.9 | 吴彦君18240006318
8 | 浑南新区F8-1号 吉宝湾房地产开发（沈阳）有限公司 | 东湖 | 有指标 | 集体土地征地补偿、企业，耕地建房 | 12202.4 | 完成6家企业评估,剩余6家企业、14家地上物房屋正在商谈中 | 正在与企业进行商谈，企业均索要高价 | 2019.12 | 崔志远15140006448
9 | 浑南新区F8-2号 吉宝湾房地产开发（沈阳）有限公司 | 东湖 | 有指标 | 集体土地征地补偿、企业，耕地建房 |  |  | 正在与企业进行商谈，企业均索要高价 | 2019.12 | 崔志远15140006448
10 | F6-3 沈阳城建天和置业有限公司 | 五三 | 有指标 | 耕地、棚改及企业 |  | 暂未完成 | 征收开始时间2018年9月20日，含棚改、农机试验场国有耕地，因农场企业无法对国有耕地承包人进行确定，所以征收工作无法进行 | 2019.12 | 李斌 15942011101
11 | F6-4 沈阳城建天和置业有限公司 | 五三 | 有指标 | 耕地及地上物 |  | 暂未完成 | 征收开始时间2018年9月20日，含棚改、农机试验场国有耕地，因农场企业无法对国有耕地承包人进行确定，所以征收工作无法进行 | 2019.12 | 李斌 15942011101
12 | F12-2 沈阳城建天和置业有限公司 | 五三 | 有指标 | 企业，耕地及地上物 |  | 暂未完成 | 浑南区看守所需政府置换解决 | 2019.12 | 李斌 15942011101
13 | 浑南新区c22 兴进（沈阳）房地产开发有限公司 | 站东 | 有指标 | C22地块项目于2017年3月启动征收,涉及浑河堡村和后榆村的集体土地，征收面积约335.27亩，共计62户，其中：后榆村40户185.44亩(耕地39户，宅基地1户)；浑河堡村20户76.1亩（耕地16户，宅基地4户）；国有土地2户73.73亩 该地块已完成征收国有土地2户73.73亩，集体土地43户，164.53亩， 剩余17户，97.01亩，完成率达73% | 需要征收资金共计约为2973万元，最后以实际征收为准 | 正在征收中 | 1、王英权、苏俊华、孟君、孟霞上区疑难会的资料已经报到征收中心和更新局 2、剩余被征收户对现补偿政策不满意，要高价 | 2019年底 | 齐德昱 18240006190 | 再次与被征收人进行商谈征收事宜，形成影像资料 改变耕地性质的被征收人按照大棚房的文件给予拆除 2季度、3季度继续和被征收人商谈，形成影像资料，最后不能达成签订征收补偿协议的被征收人上报更新局的强拆数据库
14 | CAT03-01-12-1 沈阳万锦新发展置业有限公司 | 站东 | 有指标 | 该地块涉及6户耕地，面积为10.12亩，1户宅基地，有证房面积为124㎡ | 22824 | ①161户已签产权调换居民正在改签货币中，其中，已改签货币协议151户，剩余10户暂未签订协议 沈后剩余331户已征求意见，居民对征收标准不同意 ②正在征收中 | ①沈后、日飞征收工作未结束，所以居民344户房证未注销 ②剩余被征收人的土地紧邻C22地块（C22地块补偿政策为17万余每亩综合补偿加13万元每亩的奖励费），对现有征收政策不满意，要高价 | 沈后、日飞剩余未征收居民因民意调查后暂时无法启动征收，完成时限无法确定 | 齐德昱18240006190 马力13555872080 | ①剩余331户未征收居民测算资金约2.2亿元 剩余10户改签货币需374万元 第二季度：进一步做好剩余10户未改签居民的工作，尽快改签 第三季度至第四季度：若不改签，对要求产权调换的，尽快与政府相关部门协调安排回迁安置，对要求改签货币，对价格不满意的，进一步商谈，做好工作记录 因沈后剩余居民于2018年11月已做过民意调查，居民提出货币补偿1.3-2万元/平方米，或原地现房安置，暂未启动征收
15 | CAT03-01-12 沈阳万锦新发展置业有限公司 | 站东 | 有指标 | 该范围内涉及金属制品六厂和沈阳电缆厂电磁线二分厂 | 1206 | 沈阳电缆厂电磁线二厂评估结果7730186元，企业要求补偿2942万元，是补偿标准的4倍；沈阳金属制品六厂评估结果为406万元，企业要求补偿3265万元，是补偿标准的14倍 对两家企业已下达征收补偿初步意见书，街道对两企业分别召开了听证会，我街道对两家企业所欠职工医保和养老保险等问题进一步核实，争取通过上政府疑难会解决存在问题 | 沈阳市金属制品六厂和沈阳电缆厂电磁线二分厂，企业性质为集体企业，因企业经营存在问题，所欠职工养老、医疗保险等各类问题企业要求同时解决，所以企业提出的补偿要求与评估结果差距很大 | 评估与企业要求差距巨大，待企业内债等问题解决后，企业同意的情况下可签协议 | 李福康18802416455 | 金属六厂和沈阳电缆厂电磁线二分厂 第二季度：计划对未签订征收补偿协议的企业约谈两次，力争解决企业提出合理要求，本季度完成初步意见书送达 第三季度：若企业不签协议，将汇同有关部门与企业再商谈二次，做好工作记录 第四季度:对于下达初步意见书企业未作出答复或答复不同意，经协调不成的，我们做出最终意见书，并依法送达被征收人，做好申请作出责令交付土地的决定，最终将不签订协议的企业上报区更新局强拆库
16 | 瓦子峪 | 李相 | 有指标 | 李相新城 | 140 | 未完成 | 补偿款未能全部到位， 尚有10户25人为搬出 |  | 赵龙 13236638889
17 | F36-2-1 沈阳中科正方新能源技术有限公司 | 东湖 | 有指标 |  |  | 已征收完毕
18 | SHN05-02-08/13 沈阳华畅置业有限公司 | 白塔 | 有指标 |  |  | 已征收完毕 |  |  | 赫义晗 18842354080
19 | F6 沈阳城建天和置业有限公司 | 五三 | 有指标 | 耕地及地上物 |  | 已完成 |  |  | 李斌 15942011101
20 | F6-1 沈阳城建天和置业有限公司 | 五三 | 有指标 |  |  | 已完成 | 补偿资金未到位，未发放 |  | 李斌 15942011101

## 基础设施
浑南区基础设施项目库
序号 | 项目（地块）名称 | 责任单位 | 土地指标 | 征收内容 | 测算资金 （万元） | 进展情况 | 存在问题 | 预计完成 时间 | 备注
1 | 沈李线 | 李相 | 有指标 | 沈李线扩宽延长 | 320 | 未完成 | 欠村民补偿款共计320万余元，涉及6个村，部分农户未给办理失地保险保障
2 | 桃李线 | 李相 | 无指标 | 桃李线修路 | 500 | 未完成 | 返租倒包，未变国有
3 | 老塘峪 | 李相 | 无指标 | 沈南220KV连网工程 | 60 | 未完成 | 征收补偿存在纠纷
4 | 中水街人行道工程 | 满堂 | 有指标 |  |  | 未完成 | 无任务指标
5 | 桃园一路（沈本大街-沈本三街）人行道及非机动车道工程 | 桃仙 | 待定 |  | 300 | 未完成 | 地上物已拆除完毕
6 | 综保区东部道路及附属配套设施项目 | 桃仙 | 有指标 |  |  | 未完成 |  | 未提供图纸
7 | 桃园二路（沈本大街-沈本三街）道路排水工程 | 桃仙 | 待定 |  | 1000 | 未完成 | 养殖场和村民遗留地上种植物 | 2019年末
8 | 沈本一街（桃园一路-创新路）道路排水工程 | 桃仙 | 待定 |  | 300 | 未完成 | 村民遗留地上种植物 | 2019年末
9 | 五里台东街道路及排水工程（汇泉路—白塔堡河） | 五三 | 有指标 |  |  | 未完成
10 | 金帆中路非机动车道及人行道(朗明街—长青街)工程 | 五三 | 无指标 |  |  | 未完成
11 | 文溯街（浑南大道以北200米—南堤路）道路排水工程 | 五三 | 有指标 | 耕地及地上物 |  | 未完成
12 | 学城路(张官河—祝科街)道路排水工程 | 五三 | 无指标 | 耕地及地上物 |  | 未完成
13 | 长青南街、金帆路框构桥桥面铺装工程 | 五三 | 无指标 |  |  | 未完成
14 | 白塔河路（304国道-规划3路）道路排水工程 | 营城子 | 待定 | 按区政府相关要求进行处理 |  |  | 解决土地指标及资金问题 | 按区政府相关要求完成
15 | 绮霞街(华园路—沈营路)道路排水工程 | 站东 | 无指标 | 该地块地上物已补偿完毕，达到施工要求 |  | 已完成
16 | 金仓西路(仓储西一街—南京南街)道路排水工程 | 站东 | 无指标 | 剩余1户已签协议3个月， 补偿资金一直未到位 |  | 已完成 | 补偿款拨付迟缓，造成征收户要求废除协议
17 | 金帆西路(沈营路—金阳大街)道路排水工程 | 站东 | 无指标 | 该项目涉及2户耕地（王英权、白秀英），耕地面积共计为4.79亩，被征收户选择评估补偿 | 需要征收资金约为271.0126 | 未完成 | 其中王英权已经签订征收补偿协议，补偿金额为81.0126万元，存在翻建改建现象，因区疑难会未开，无法正常走卷，地上物无法拆除 白秀英要求190万元的补偿价格就签订征收补偿协议，现评估小样价格为116万元，经过街道研究，对于差额部分由企业补偿，企业对于多补偿差额有意见 | 2019年底 | 找被征收人白秀英近期商谈一次，不同意按照大棚房整改文件，上报执法部门，实施先期拆除
18 | 华园路（树台街-绮霞街）道路排水工程 | 站东 | 无指标 | 该项目涉及前榆村约13户耕地，面积约为28亩，后榆村约5户耕地，面积约为14亩，耕地按照地上物补偿20万元/亩加土地区片价11万元/亩 | 需要征收资金共计约为1302万元，最后以实际征收为主 | 未完成 | 该地块紧邻和平中海地块项目，中海与被征收户流转价格已达到70万元/亩，商谈征收该地块时，被征收户攀比中海地块项目，要高价 | 2021年底 | 前榆村村委会和村民提出该地块与前榆棚改一并征收 后榆村村委会提出提高征收补偿价格
19 | 华园路（树台街-维科街）道路排水工程 | 站东 | 无指标 | 该项目涉及前榆村约20户耕地，面积约为40亩，宅基地20个院落，耕地按照地上物补偿20万元/亩加土地区片价11万元/亩，宅基地按照150万元/院落 | 征收资金共计约为4240万元，最后以实际征收为准 | 未完成 | 该地块紧邻和平中海地块项目，中海与被征收户流转价格已达到70万元/亩，商谈征收该地块时，被征收户攀比中海地块项目，要高价 | 2021年底 | 前榆村村委会和村民提出该地块与前榆棚改一并征收
20 | 远航西路（沈营路-仓储东二街）道路排水工程 | 站东 | 无指标 | 该项目涉及前榆村35亩机动地 | 需要征收资金约为1085万元，最后以实际征收为准 | 未完成 | 该地块紧邻和平中海地块项目，中海与被征收户流转价格已达到70万元/亩，商谈征收该地块时，被征收户攀比中海地块项目，要高价 | 2021年底 | 前榆村村委会和村民提出该地块与前榆棚改一并征收
21 | 树台街（美园路-华园路）道路排水工程 | 站东 | 无指标 | 该项目涉及前榆村约19户耕地，面积约为28.5亩，耕地按照地上物补偿20万元/亩加土地区片价11万元/亩 | 征收资金共计约为883.5万元，最后以实际征收为主 | 未完成 | 该地块紧邻和平中海地块项目，中海与被征收户流转价格已达到70万元/亩，商谈征收该地块时，被征收户攀比中海地块项目，要高价 | 2021年底 | 前榆村村委会和村民提出该地块与前榆棚改一并征收
22 | 美园路（金阳大街-维科街）道路排水工程 | 站东 | 有指标 | ①国有:包括大业聚氨脂橡胶制品厂和沈后一大队1号楼 ②集体土地地上物已补偿完毕，达到施工要求 | 855 | 已评估，并下达了初步意见书，住宅楼已普查，但未通过风险评估 | 1.企业待上疑难会通过后，可签协议 2.住宅楼未通过风险评估，暂无法启动 | 因“大业聚氨脂”问题已上报区疑难会解决，待会议通过后，在企业同意后，尽快与企业签定协议 因沈后一大队剩余居民暂停启动征收工， 完成时限待定 | 测算包括：大业聚氨脂约550万元+沈后一大队1号楼305万元
23 | 浑南大道南四路及延长线(祝科街—杨官街)道路排水工程 | 东湖 | 有指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物 | 850 | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
24 | 文溯南街西一街(三环南三路—三环南一路)道路排水工程 | 东湖 | 有指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物 | 731 | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
25 | 风能南路北二路(新立街—祝科东六街)道路排水工程 | 东湖 | 有指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物 | 391 | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
26 | 文德街（南堤路—浑南大道）道路排水工程 | 东湖 | 有指标 |  |  | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
27 | 祝科西二街道路排水工程 | 东湖 | 有指标 |  |  | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
28 | 文华南街（南屏东路-远航东路）道路排水工程 | 东湖 | 有指标 |  |  | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
29 | 风能南路南一路(祝科东二街-祝科东四街)道路排水工程 | 东湖 | 有指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物 | 680 | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
30 | 浑南大道北二路(祝科东一街—祝科东四街)排水工程 | 东湖 | 无指标 |  |  | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
31 | 三环南一路(文溯西一街—文溯南街东五街)排水工程 | 东湖 | 无指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物 | 2856 | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
32 | 东三环西三街(浑南大道—南堤路)道路排水工程 | 东湖 | 无指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物 | 204 | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
33 | 祝科东一街（浑南大道北二路—南堤路）道路及排水工程 | 东湖 | 无指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物 | 272 | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
34 | 文溯南街东二街(三环南二路-沈抚灌渠)道路排水工程 | 东湖 | 无指标 |  |  | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
35 | 祝科东六街(浑南大道-风能南路北一路)道路排水工程 | 东湖 | 无指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物 | 459 | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
36 | 祝科东四街(风能南路—风能南路南一路)道路排水工程 | 东湖 | 无指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物 | 306 | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
37 | 三环南三路(文溯街—文溯南街东五街)道路排水工程 | 东湖 | 无指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物 | 1309 | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
38 | 文溯南街东一街(三环南二路-沈抚灌区)道路排水工程 | 东湖 | 无指标 |  |  | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
39 | 浑南大道北三路（祝科街—祝科东一街）道路排水工程 | 东湖 | 无指标 |  |  | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
40 | 风能南路北一路(祝科东五街—祝科东六街)道路排水工程 | 东湖 | 无指标 | 集体土地征地补偿、耕地地上物 | 459 | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
41 | 学城路(张官河—祝科街)道路排水工程 | 东湖 | 无指标 |  |  | 未完成 |  | 根据道路建设时间要求完成
42 | 羊安大街（富兴路-创新二路）排水工程 | 白塔 | 符合 |  |  | 未完成
43 | 22米规划路（双深路-白塔河二路）道路工程 | 白塔 | 符合 |  |  | 未完成
44 | 新源街（双深路-白塔河二路）道路工程 | 白塔 | 符合 |  |  | 未完成
45 | 羊安大街（富兴路-创新二路）道路工程 | 白塔 | 符合 |  |  | 未完成
46 | 上深街（白塔河二路至慧云路）道路排水工程 | 白塔 | 有指标 |  |  | 未完成
47 | 沈阳市浑南新城市政排水管线工程（三期七标段） | 白塔 | 待定 |  |  | 未完成
48 | 全运五路（羊安大街-高铁一街）道路排水工程 | 白塔 | 待定 |  |  | 未完成
49 | 上深街（双深路-白塔河二路）道路排水工程 | 白塔 | 待定 |  |  | 未完成
50 | 羊安大街（创新路-富兴路）道路排水工程 | 白塔 | 待定 |  |  | 未完成
51 | 白塔一街（创新二路-创新三路）人行道及非机动车道工程 | 白塔 | 待定 |  |  | 未完成
52 | 于山东路道路排水工程 | 白塔 | 待定 |  |  | 未完成
53 | 创新三路（白塔一街-白塔二街）道路排水工程 | 白塔 | 待定 |  |  | 未完成
54 | 富家路（羊安一街-高铁街）道路排水工程 | 白塔 | 待定 |  |  | 未完成
55 | 羊安一街（莫子山路-创新路）人行道及非机动车道工程 | 白塔 | 待定 |  |  | 未完成
56 | 高铁二街中桥及连接路工程 | 白塔 | 无指标 |  |  | 未完成
57 | 沈本一街（宏运路-全运路）桥梁工程 | 白塔 | 无指标 |  |  | 未完成
58 | 沈本二街（慧云路-全运路）桥梁工程 | 白塔 | 无指标 |  |  | 未完成
59 | 518号路地道桥泵站建设及电缆敷设 | 白塔 | 无指标 |  |  | 未完成
60 | 高铁二街（沿河路-全运路）人行道及非机动车道工程 | 白塔 | 不符合 |  |  | 未完成
61 | 智慧谷市政配套工程 | 高坎 | 无指标 |  |  | 未完成

## 棚改
浑南区棚改项目库
序号 | 项目（地块）名称 | 责任单位 | 土地指标 | 征收内容 | 测算资金 （万元） | 进展情况 | 存在问题 | 预计完成 时间 | 备注
1 | 南大甸子 | 营城子 | 有指标 | 集体土地，2013年3月项目启动，占地约210亩全村实有有民宅287户 13年遗留项目，剩余75户居民，正进行摸底调查，研究疑难问题解决方案 | 9600万元，13年启动时资金来源为中国国家开发银行贷款，现该贷款已到期，区相关部门正研究讨论该遗留项目资金来源 | 剩余75户，目前正在摸底调查并梳理相关疑难问题 | 南大甸子项目需尽快启动剩余居民征收工作，涉及货币补偿标准事宜（是否参照营城子街道2017年棚改项目4250元/㎡的补偿单价） | 按区政府相关要求完成
2 | 王家湾 | 东湖 | 无指标 | 集体土地，总176个院落 | 5018 | 完成院落数168，完成协议数291，剩余院落数8 | 居民要求过高无法达成一致无法签订协议 | 2019.8
3 | 麦子屯 | 东湖 | 无指标 | 集体土地，总311个院落 | 26587.5 | 完成院落数273，完成协议数518，剩余院落数40 | 剩余问题为7个院落法院立案等待判决，其余被征收户对征收补偿政策不认可拒绝签订协议 | 2019.8
4 | 万家岭 | 白塔 | 有指标 | 共24个院 | —— | 已签协议23个院（35份协议） | 1.9份协议无原项目负责人签字，无法履行下一步报款程序； 2.剩余一院（赵洪飞）补偿要求过高（补偿一百多万本人要求三百多万才同意） | 2020.12
5 | 毡匠 | 白塔 | 部分有指标部分无指标 | 涉及征收院落320个 | 60000 | 已签订协议720份，其中302份协议履行报款完毕,44份协议正在银行审核过程之中；另剩余40多个院落尚未签订协议 | 374份协议无原项目负责人签字，无法履行下一步报款程序 | 2020.12
6 | 前桑林子 | 营城子 | 部分有指标部分无指标 | 集体土地，2017年6月项目启动，占地约180亩，全村实有民宅460户 17年、18年均已超额完成任务数，19年街道棚户区改造合计400套任务数 | 7251.38万元（不包括回迁房款），资金来源为中国农业发展银行贷款，政府资本金与贷款比例1:4 | 18年任务数已超额完成 全村实有460户，已签订协议326户 | 清仓见底工作需要区更新局加强力量增派专人负责 | 按区政府相关要求完成
7 | 后桑林子 | 营城子 | 部分有指标部分无指标 | 集体土地，2017年6月项目启动，占地约435亩，全村实有民宅803户 17年、18年均已超额完成任务数，19年街道棚户区改造合计400套任务数 | 6424.49万元（不包括回迁房款），资金来源为中国农业发展银行贷款，政府资本金与贷款比例1:4 | 18年任务数已超额完成 全村实有803户，已签订协议444户 | 清仓见底工作需要区更新局加强力量增派专人负责 | 按区政府相关要求完成
8 | 古台南 | 桃仙 | 部分有指标部分无指标 |  |  |  | 1、剩余有证院落要价过高，或与政策不符，需要进一步工作约谈 2、桃一、桃二项目三家购房款剩余15000万元尚未支付，需加快付款进度 3、安置房源不足，还需采购房源250套； | 2019年末
9 | 古台北一 | 桃仙 | 部分有指标部分无指标 |  |  |  |  | 2019年末
10 | 古台北二 | 桃仙 | 部分有指标部分无指标 |  |  |  |  | 已完成
11 | 桃一 | 桃仙 | 部分有指标部分无指标 |  |  |  |  | 2019年末
12 | 桃二 | 桃仙 | 无指标 |  |  |  |  | 2019年末
13 | 营城子 | 营城子 | 无指标 | 集体土地，2017年6月项目启动，占地约300亩，全村实有民宅787户 17年、18年均已超额完成任务数，19年街道棚户区改造合计400套任务数 | 8450.4万元（不包括回迁房款），资金来源为中国农业发展银行贷款，政府资本金与贷款比例1:4 | 18年任务数已超额完成 全村实有787户，已签订协议433户 | 清仓见底工作需要区更新局加强力量增派专人负责 | 按区政府相关要求完成
14 | 石庙子 | 东湖 | 无指标 | 集体土地，总467个院落 | 41152.5 | 完成院落数352，完成协议数630，剩余院落数115 | 存在要求过高等问题， | 2019.8
15 | 前榆 | 站东 | 无指标
16 | 上深粉楼 | 白塔 |  | 占地面积2500平方米，2019年棚改计划任务数90户，棚改面积7500平方米 | 7500 | 未开展 |  | 2020.12
17 | 砖瓦村 | 高坎 |  | 任务300户 | 20000 | 已完成278户 | 安置房源为颐和城，尚未选房 | 2019.12
18 | 山崴子 | 高坎 |  | 任务100户 | 1000 | 已完成98户 | 1、剩余未签院落主要原因，一是部分村民有家庭内部财产纠纷；二是部分村民对现场补偿价格不满意； 2、达不到居住条件的房子想要认证无证房认证； 3、粮库职工宿舍五户补偿问题，均为非农户，一家有证，四家无证，无法协调统一 | 2019.6
19 | 上水村 | 满堂 |  | 64个院 | 13500 | 无 | 1、遗留下的钉子户中大部分村民要求补偿价格过高，征收工作无法进行； 2、此次征收中无法认定村民的经营面积，且原棋盘山对此情况的补偿标准为200元/㎡，高于此次棚改补偿标准150元/㎡ 3、经查档核实，有七户居民在以前村屯改造过程中房屋是否已被征收，现移交有关部门进一步核实 |  | 李军区长同意停工
20 | 农机试验场 | 五三 |  | 住宅 |  |  | 棚改资金未到位 | 2019.12
21 | 孤家子铁路棚改项目 | 五三 |  | 住宅 |  |  |  | 2019.12

## 远期项目库
浑南区远期计划任务库
单位：公顷
序号 | 项目名称 | 所属街道 | 征收面积 | 净地面积 | 土地指标 | 项目位置 | 项目内是否拆迁及地上物情况 | 是否组报卷 | 备注
1 | 汽车城及汽车城南 | 站东 | 86 | 67 | 其中约49公顷有用地指标
2 | A29-2 | 站东 | 6 | 5 | 有用地指标
3 | 南京南街东侧区域 | 站东 | 202 | 150 | 其中约40公顷有用地指标
4 | F7 | 五三 | 24 | 21 | 其中约17公顷有用地指标 | 杨官
5 | F8北侧/吉宝北 | 东湖 | 12 | 10 | 有用地指标 |  | 东塔桥西吉宝北地块现有沈阳恒光集团（沈阳柏文娜高级时装有限公司、沈阳恒光科技开发有限公司）、沈阳瑞环工程租赁有限公司、一处二层约2000平方米楼房等三家企业及杨官社区部分耕地未征收完毕
6 | 总院北侧 | 东湖 | 27 | 24 | 其中约3公顷有用地指标
7 | 预留地 | 东湖 | 189 | 142 | 其中约39公顷有用地指标 | 杨官 | 剩余10户民宅和1家国有土地上企业土地面积134736.11平方米
8 | 富士康北 | 东湖 | 15 | 12 | 有用地指标 |  | 约50户耕地地上物（属于遗留问题）
9 | 棋轩地块 | 满堂 | 52 | 52 | 有用地指标 | 上水南侧 | 属棋盘山遗留项目，无征收任务，无征收公告
10 | 大羊安 | 白塔 | 177 | 120 | 其中约63公顷有用地指标
11 | 毡匠村屯 | 白塔 | 28 | 22 | 无指标
12 | 图书馆西 | 白塔 | 18 | 10 | 其中约1公顷有用地指标
13 | 北师大北 | 白塔 | 31 | 23 | 无指标
14 | 51南侧 | 白塔 | 145 | 77 | 其中约106公顷有用地指标
15 | 美的北 | 桃仙 | 42 | 24 | 其中约15公顷有用地指标
合计 |  |  | 1054 | 759
注：表中面积为估测面积，最终以勘测院出具宗地征收图面积为准。