## 500万以上
2019年浑南区投资500万元以上亿元以下项目情况表
序号 | 项目基本情况 |  |  |  | 建设时间安排 |  |  | 项目投资情况（万元） |  |  | 责任 地区 | 责任区领导 | 处级项目专员 | 项目管家
| 项目单位及名称 | 建设规模及主要建设内容 | 项目分类 | 建设阶段 | 建设起止年限 | 开/复工时间 | 预计竣工时间 | 总投资 | 预计截止2018年底累计完成投资 | 2019年计划投资
合计（59个） | [7 empty] | 215016 | 90221 | 95444
一、续建项目（48个） | [7 empty] | 181880.5 | 90221 | 75244
1 | 中航沈飞民用飞机有限责任公司A04B装配厂房项目 | 扩建建筑面积18675㎡解决波音项目上速率增加的面积需求，同时实现A04厂房和A04b厂房的物料、包装的统一管理，形成较集中的物流中心。 | 工业 | 续建 | 2018.06-2019.09 | 2019.04 | 2019.09 | 7771 | 2800 | 4971 | 大学城 | 赵 戈 | 赵清华 | 闫春13840160124
2 | 沈阳富创精密设备有限公司航空零部件产品项目 | 建筑面积7000平方米，单层钢结构厂房，檐口高10米，可承载5吨航吊车，适合航空类机加装配等业务。主要从事集成电路（半导体）装备产业ＳＭＩＦ产品设备和部件加工等，本项目专门承接航空类零部件机械加工等相关业务。 | 工业 | 续建 | 2018.05-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 8000 | 1300 | 4200 | 大学城 | 赵 戈 | 赵清华 | 闫春13840160124
3 | 沈阳国泰飞机制造有限公司航空散件装配项目 | 建筑面积4000平，单层钢结构厂房，檐口高10米，可承载5吨航吊车，本项目主要承接航空散件外协装配业务。 | 工业 | 续建 | 2018.05-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 3000 | 300 | 1200 | 大学城 | 赵 戈 | 赵清华 | 闫春13840160124
4 | 沈阳泰然自动化工程有限公司航空产品机加项目 | 建筑面积2000平，框架混凝土结构多层厂房，其中首层7.5米用于航空产品生产，二层三层3.6米用于办公研发。本项目主要从事航空相关机械电子设备、液压气动元件、仪器仪表生产。 | 工业 | 续建 | 2018.05-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 1800 | 400 | 1400 | 大学城 | 赵 戈 | 赵清华 | 闫春13840160124
5 | 西安兴航航空制造有限公司新厂区项目 | 建筑面积5800平，单层钢结构厂房，檐口高10米，可承载5吨航吊车。本项目主要从事航空结构件的制造、组件装配和技术服务;航空仿真设备、航空模拟器、机载设备、地面设备的研发、生产、销售;航空专用工艺装备的制造和技术服务。 | 工业 | 续建 | 2018.05-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 5000 | 500 | 2500 | 大学城 | 赵 戈 | 赵清华 | 闫春13840160124
6 | 沈阳屹辰科技有限公司基于特种合金丝材及粉体产业化项目 | 项目来源于中科院金属所团队，主要针对3D打印用的高温合金、钛合金、镍钛合金和磁性材料等结构和功能金属材料的丝材和粉体的国产化技术进行研发和产业化。预计特种合金丝材年产80-100吨，产值可达1500万/年；粉体产业化年产50-60吨，产值可达2500万/年。 | 工业 | 续建 | 2018.01-2021.12 | 2019.01 | 2021.12 | 500 | 100 | 400 | 大学城 | 赵 戈 | 陈 宇 | 林丁13889379683
7 | 沈阳智尔镁科技有限公司基于电工级氧化镁粉智能制造生产线项目 | 项目研发团队来源于中科院沈阳自动化所。采用新工艺、新技术、新设备，攻克高温电工级氧化镁制造关键技术，开展与氧化镁粉生产过程相关的建模、控制与优化运行等关键技术的研究与开发，形成具有自主知识产权的软硬件产品，推动传统产业升级改造。发展目标是打造国内首条电工级氧化镁粉智能制造生产线，提升镁化工产品的高附加值，提高生产效率20%以上，服务相关镁化工生产企业，攻占全球40%以上市场份额。 | 工业 | 续建 | 2018.01-2021.12 | 2019.01 | 2021.12 | 500 | 100 | 400 | 大学城 | 赵 戈 | 陈 宇 | 林丁13889379683
8 | 沈阳智能大数据科技有限公司百分点智能大数据平台研发及产业化项目 | 主要建立智能大数据平台研发及产业化项目，具体研发任务安排包括：第一年研发百分点智能大数据营销建模分析系统（简称DEEPCREATOR）和百分点设备大数据智能诊断与故障态势预警分析系统（简称DeepSensor）两款产品；第二年研发百分点智能大数据政府决策系统（简称DEEPGOVERNOR）；第三年研发百分点智能安全分析系统（DEEPFINDER）。 | 工业 | 续建 | 2018.04-2021.12 | 2019.04 | 2021.12 | 3000 | 1000 | 1500 | 大学城 | 赵 戈 | 李春红 | 王欢13998256885
9 | 沈阳中科复材科技有限公司铝基复合材料产业化项目 | 项目来源于金属所金属基复合材料研究团队，主要研发用于民用航空及交通领域铝基复合材料，相较传统金属减重20%-40%以上，部件寿命提高5倍以上，并在热管理材料与核电领域的电子封装器件、光学精密仪器及核燃料储运方面具备替代现有材料的技术优势，未来应用及市场前景广阔。 | 工业 | 续建 | 2018.04-2022.12 | 2019.01 | 2022.12 | 3000 | 1050 | 2950 | 大学城 | 赵 戈 | 陈 宇 | 林丁13889379683
10 | 沈阳芯源微电子设备有限公司集成电路300mm晶圆单片处理设备研发及产业化项目 | 项目位于浑南区飞云路16号，占地1.86万平方米，在现有集成电路300mm晶圆单片处理设备装调厂房和工艺实验室基础上进行技术升级改造，改造面积1442.5平方米，购置表面颗粒测量仪、膜厚测量仪、扫描电子显微镜等试验检测设备4台套，搭建研发测试平台。 | 工业 | 续建 | 2016.05-2019.06 | 2019.03 | 2019.06 | 6340 | 5123 | 1217 | 新园 | 杨 琦 | 赵志江 | 詹慧琳15604020660
11 | 北方智能装备有限公司便携式智能充电桩产业化项目 | 项目位于浑南区新络街8号，利用现有场地5000平方米，新增充电桩检测台2套，购建壁挂式充电桩贴片生产线1条，装配线2条，形成年产10000台的生产能力。 | 工业 | 续建 | 2018.03-2019.03 | 2019.01 | 2019.03 | 1600 | 1000 | 600 | 商贸区 | 孙树旗 | 陶维彬 | 苏昕15940227763
12 | 辽宁九丰药业有限公司厂区筹建项目 | 项目位于浑南区GN-YS-06-15-6地块，总建设用地面积1.1万平方米（15.78亩），建筑面积2万平方米，主要建设厂房、办公楼和附属配套设施。 | 工业 | 续建 | 2017.04-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 4200 | 3700 | 500 | 商贸区 | 孙树旗 | 司 达 | 朱旭18624137773
13 | 沈阳维用零件有限公司维用零件数字化车间建设项目 | 采购智能冷水机组，引进自动监控采集气路系统，采购智能设备及机械手臂，升级改造注塑生产线。 | 工业 | 续建 | 2017.09-2020.09 | 2019.04 | 2020.09 | 2530 | 910 | 800 | 商贸区 | 孙树旗 | 宁英伟 | 张岳13889811983
14 | 沈阳东软集团股份有限公司汽车智能化产品与驾驶行为分析数据服务项目 | 项目位于浑南区新秀街2号，占地1000平方米。利用现有场地和设备，投入开发及研发费用和营销管理及其他费用等，建设汽车智能化产品与驾驶行为分析数据服务两部分。 | 工业 | 续建 | 2017.10-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 7380 | 5300 | 2080 | 商贸区 | 孙树旗 | 徐成喜 | 李永刚15640545469
15 | 沈阳兴齐眼药股份有限公司兴齐眼药眼科医疗器械生产建设项目 | 项目位于沈阳市浑南区泗水街68号，建筑面积约1500平方米，主要建设用于沈阳兴齐眼药股份有限公司医疗器械生产车间，其中约140平米洁净车间（整体C级，局部A级）其余部分为CNC级区域。主要用于眼科医疗器械产品的研发与生产。 | 工业 | 续建 | 2017.01-2019.12 | 2019.01 | 2019.12 | 5500 | 4000 | 1000 | 泗水科技城 | 周 武 | 林 郁 | 刘海涛15998889527
16 | 何氏眼科何氏眼产业研究院建设项目 | 项目位于沈抚新城泗水科技城，主要依托自身生态资源并重点联合国内外眼科相关知识学者和机构，打造国内领先并具国际水平的以眼产业为主攻领域的科研创新中心。研究院以眼科为特色，聚焦眼科生物医药、医疗器械、大健康产业，整合上海药物所、中科院苏州医工所、华大基因等产业优势资源，搭建应用研究、工程化研究平台。建设内容：沈阳市眼产业技术研究院通过“眼科药物”、“眼科生物医学工程”、“眼科智慧医疗”、“眼科精准医学”四个研究分院，以及眼产业公共技术平台的建设，逐步搭建起一个国内领先的眼健康产业创新创业系统。 | 工业 | 续建 | 2018.06-2022.12 | 2019.03 | 2022.12 | 5000 | 2000 | 1000 | 泗水科技城 | 周 武 | 林 郁 | 刘海涛15998889527
17 | 沈阳华新联盛房地产有限公司华新联盛商业地产项目 | 项目东至双深路，北至廊桥国际居住区，西至智慧三街，南至双深路，占地面积0.25万平米，建筑面积0.25万平方米，独栋商业。 | 服务业 | 续建 | 2018.06-2019.11 | 2019.04 | 2019.12 | 5000 | 500 | 4500 | 大学城 | 赵 戈 | 刘 杰 | 艾义18240036555
18 | 沈阳东大优客工场科技有限公司东大优客工场项目 | 项目选址锦联产业园三期B1楼宇，运营面积12715.83㎡，成立沈阳东大优客工场科技有限公司作为运营单位承担运营工作，项目将通过优客工场联合办公新模式及新理念，通过沈阳东大优客项目作为标杆项目落地沈阳，并在未来1-2年内，建设运营多个联合办公项目，服务于浑南区乃至沈阳市的创业个人与团队。同时，在已经获得辽宁省、沈阳市众创空间的基础上，2019年申报国家级众创空间等资质，此外，借助东北大学学校资源，东北大学国家级科技园、国家级技术转移中心资源引进本项目； | 服务业 | 续建 | 2018.04-2020.12 | 2019.04 | 2021.12 | 3000 | 500 | 500 | 大学城 | 赵 戈 | 李春红 | 王欢13998256885
19 | 沈阳信达泰康医药科技有限公司仿制药一致性评价一站式服务平台项目 | 项目位于浑南区创新路153-10号（1门），利用租赁场地及通过对场地的整体设计装修规划。购买项目所需的研究项目建设需购置的大型仪器设备包括：质谱仪TripleQuad5500、质谱仪API4000、ICP-MS、高效液相色谱、溶出仪、百万分之一天平、高速离心机、氮吹仪、涡旋混合器、低温冰箱、冰柜，氮气发生器、pH计、水浴锅、UPS设备等仪器设备进行平台搭建，包括仿药学制药一致性评价、细胞渗透性实验及生物等效性实验等技术服务。 | 服务业 | 续建 | 2017.03-2020.03 | 2019.01 | 2020.03 | 2500 | 1360 | 1000 | 大学城 | 赵 戈 | 陈 宇 | 林丁13889379683
20 | 沈阳国际软件园产业发展有限公司沈阳国际软件园现代信息技术服务平台项目 | 项目位于浑南区上深沟村861号、上深沟村863号，该项目以沈阳国际软件园D区、E区设备用房为载体，购置存储系统等设备，搭建新兴软件信息服务及“互联网+”应用服务平台。 | 服务业 | 续建 | 2017.05-2019.04 | 2019.03 | 2019.04 | 5000 | 4500 | 500 | 大学城 | 赵 戈 | 陈 宇 | 栾亮瑜13904048366
21 | 辽宁燕阳医疗器械有限公司亚洲皮肤免疫健康研究院项目 | 项目由辽宁燕阳医疗器械有限公司投资建设，依托中国医科大学附属第一医院皮肤病科研团队（技术与学术团队）与北京燕阳高科技术有限公司（出资方）共同在辽宁沈阳浑南国家大学科技城成立亚洲皮肤免疫健康研究院从事项目研发，北京燕阳高科技术有限公司在浑南国家大学科技城全资注册成立辽宁燕阳医疗器械有限公司来开展市场活动，预计将成为具有独立生产线/车间、办公、研发一体的规模化企业，依托主打产品，快速成长为皮肤免疫健康方向的国际知名企业。 | 服务业 | 续建 | 2018.07-2019.11 | 2019.03 | 2019.11 | 3000 | 2000 | 1000 | 大学城 | 赵 戈 | 李春红 | 滕琳琳13134208929
22 | 辽宁医学诊疗科技研发中心有限公司 | 该项目是由中组部领军人才、中国医科大学药学院院长魏敏杰牵头，集聚了首席顾问专家中村祐辅博士、首席创新药物研发药学顾问丁健院士、美国芝加哥大学医学中心Olopade 教授、美国华盛顿州立大学James E. Talmadg教授、新加坡国立大学陈 宇综教授等核心技术人才。项目总投1.5亿元，一期注册资本500万元。主要研发项目分为：多重定向细胞治疗技术与系列原创性大分子肽类药物研发及产业化项目；药物质控评价技术与小分子创新药物研发及产业化项目；精准医学诊疗技术与新型RNA检测试剂盒研发及产业化项目。 | 服务业 | 续建 | 2018.07-2019.12 | 2019.03 | 2019.12 | 5000 | 3000 | 2000 | 大学城 | 赵 戈 | 李春红 | 滕琳琳13134208929
23 | 瑞太干细胞中心（沈阳）有限公司 | 瑞太干细胞中心（沈阳）有限公司（以下简称：瑞太）是一家以干细胞、免疫细胞制备、存储及转化应用为主营业务，集研发、生产和治疗于一体的科技公司。瑞太核心团队由中科院刘以训院士领衔的一批从日本、美国和澳大利亚归国创业的精英人才组成，形成了一支在细胞治疗领域具有核心竞争力的人才队伍，公司致力于“区域性细胞存储、制备及质检中心”建设，可为各大医院、科研院所提供研究级、临床级、可回溯的各类细胞制品等，瑞太以造福人类健康事业为使命，利用与国内外再生医学研究中心的深度合作，遴选、引进并研发全球最先进的细胞治疗技术、制剂及产业链相关产品，始终为加快推动国际最前沿的生物科技成果在国内的转化应用、产业化发展和实现各类细胞治疗产品的临床应用而奋力前行。 | 服务业 | 续建 | 2018.03-2019.11 | 2019.03 | 2019.11 | 4000 | 3000 | 1000 | 大学城 | 赵 戈 | 李春红 | 滕琳琳13134208929
24 | 沈阳北创医学检验所有限公司 | 沈阳北创医疗检测有限公司依托国内著名高校、科研单位以及公司自有的技术人才和成熟的、国际领先的人体生物学及精准医学检测---代谢组学检测技术及科研成果及专利技术等。通过各方共同合作，利用自身优势进行科学资源整合，在沈阳地区组建技术实体企业，在尽短的时间内开展国内一流的精准医学检测业务，服务地方、服务社会。 | 服务业 | 续建 | 2018.03-2019.11 | 2019.03 | 2019.11 | 6000 | 3000 | 3000 | 大学城 | 赵 戈 | 李春红 | 滕琳琳13134208929
25 | 辽宁顺路物流有限公司顺丰东北智能物流分拣中心项目 | 项目位于浑南区麦子屯580号，2018年计划重点购置设备有可升降四节式伸缩皮带机，分拣囤包滑槽，解包平台，电子设备等，用于建设智能物流分拣中心。 | 服务业 | 续建 | 2018.05-2019.11 | 2019.05 | 2019.11 | 1200 | 1500 | 2000 | 新园 | 杨 琦 | 张柏松 | 王华明13842041335
26 | 辽宁金农科技有限公司农民之家农业生产服务平台建设项目 | 项目位于新园域内电子商务大厦，项目利用购置设备，完成农民之家农业生产服务平台建设，通过线上线下相结合的服务手段，解决当前农业生产耕种收各个关键环节遇到的问题，帮助农民增产增收，应用互联网线上平台和科学化管理工具，打造服务于沈阳市及辽宁省乃至全国农业生产的服务平台体系。截至2018年11月底平台发布内容5000余条、贷款办理1300余万元、农资经销商数据6000余个、线上线下培训受众300多万人次。 | 服务业 | 续建 | 2018.04-2021.12 | 2019.03 | 2021.12 | 3931.5 | 235 | 1000 | 新园 | 杨 琦 | 钱海云 | 高犇13840215180
27 | 北京慧聪国际资讯有限公司慧聪网区域总部及产业综合体项目 | 项目位于新园域内电商大厦。一期计划设立慧聪网东北区域总部及结算中心，搭建辽宁地区B2B产业带交易服务平台及互联网+产业升级与孵化基地。项目二期计划用地6.67万平方米（商业），建设“互联网+产业综合体”。项目为沈阳市300-500个商家提供互联化升级服务、五年内未浑南区引进200家优质企业。 | 服务业 | 续建 | 2018.01-2019.12 | 2019.03 | 2019.12 | 3000 | 527 | 2473 | 新园 | 杨 琦 | 钱海云 | 高犇13840215180
28 | 沈阳德驰汽车销售服务有限公司讴歌4S店项目 | 项目位于沈阳市浑南区浑南西路137号,占地0.7万平方米，建筑面积8075平方米，主要建设汽车4S店及附属配套设施汽车4S店）。 | 服务业 | 续建 | 2017.08-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 9053 | 2000 | 7053 | 商贸区 | 孙树旗 | 董继辉 | 李永刚15640545469
29 | 北方智能装备有限公司高压地线巡检机器人研发项目 | 项目位于沈阳市浑南区新络街8号，利用现有场地购置设备，新增集成电路生产及检测仪器设备6台（套），构建模拟现场高压环境的巡线场所，进行高压地线巡检机器人的研发。 | 服务业 | 续建 | 2018.04-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 3500 | 1800 | 1700 | 商贸区 | 孙树旗 | 陶维彬 | 苏昕15940227763
30 | 沈阳尚贤健康科学技术股份有限公司仿人双臂协作、高精度力反馈内镜手术机器人研发项目 | 项目位于浑南区远航西路3号，本项目利用租赁场地购置研发设备，针对消化道腔外病变内镜微创介入治疗（NOTES）智能化、精准性和高效性的临床重大需求，攻克混合现实内镜介入手术导航和高精度力反馈传感技术难题，进行仿人双臂协作内镜机器人系统的研发。 | 服务业 | 续建 | 2018.06-2021.06 | 2019.01 | 2021.06 | 1300 | 200 | 400 | 商贸区 | 孙树旗 | 张玉峰 | 周玉冰15640047666
31 | 沈阳尚贤微创医疗器械股份有限公司基于生物3D打印的再生修复神经支架研发项目 | 项目位于浑南区远航西路3号IT国际主楼501，本项目占地1300平，利用此租赁场地，购置3D生物打印机等相关研发设备，同中国人民解放军第四军医大学、华中科技大学开展产学研合作，针对周围神经长节距离神经缺损进行修复，研发出阵列微空导管结构的神经修复支架。 | 服务业 | 续建 | 2016.06-2020.06 | 2019.01 | 2020.06 | 1200 | 641 | 300 | 商贸区 | 孙树旗 | 张玉峰 | 周玉冰15640047666
32 | 沈阳东软交通信息技术有限公司基于时空大数据的智慧交通分析管理平台项目 | 项目位于浑南区新秀街2-A6号，本项目利用创新路新秀街2-A6号办公场地，购置笔记本电脑、PC Sever服务器等设备搭建基于时空大数据的智慧交通分析管理平台，形成对辽沈地区城市交通信息分析与管理服务能力。 | 服务业 | 续建 | 2016.05-2019.04 | 2019.01 | 2019.04 | 1500 | 1000 | 500 | 商贸区 | 孙树旗 | 徐成喜 | 李永刚15640545469
33 | 北方智能装备有限公司多表种智能仪表数据采集系统研发项目 | 项目位于浑南区新络街8号，利用现有场地购置设备，开发面向对象的智能电网采集系统，包括基于国网698协议的单相、三相智能电能表、采集器、集中器等，新增加密验证设备1台，测试台体2台，型式可靠性测试设备3台，贴片生产线1条，装配生产线2条。 | 服务业 | 续建 | 2017.07-2019.08 | 2019.01 | 2019.08 | 1200 | 800 | 400 | 商贸区 | 孙树旗 | 陶维彬 | 苏昕15940227763
34 | 沈阳中北通磁科技股份有限公司沈阳中北通磁科技股份有限公司高端磁性功能材料工程研究中心项目 | 项目位于浑南区汇泉东路8号，利用现有场地，购置测试验证仪器设备8台套，搭建高性能稀土永磁材料及高La/Ce含量烧结稀土永磁材料研发、测试验证及熟化平台，真空技术应用硬件平台及多工况下稀土永磁电机性能测试综合平台，建设高端磁性功能材料工程研究中心。工程中心面向新能源汽车、大型舰船及武器装备、轨道交通、微电子学和固体电子器件等国家重点战略发展领域，满足各型稀土永磁电机对高性能稀土永磁功能材料的瓶颈需求。 | 服务业 | 续建 | 2018.07-2020.06 | 2019.01 | 2020.06 | 1500 | 500 | 600 | 商贸区 | 孙树旗 | 乔洪河 | 唐日多13889189389
35 | 东软集团股份有限公司制造企业社交化协作与数字资源汇聚创新云平台项目 | 项目位于浑南区新秀街2号，利用现有研发楼，购置必要的软硬件设备，建设制造企业社交化协作与数字资源汇聚创新云平台：包括知识资产管理、企业社交化协作的研发建设。 | 服务业 | 续建 | 2018.06-2020.06 | 2019.04 | 2020.06 | 2000 | 200 | 1000 | 商贸区 | 孙树旗 | 徐成喜 | 李永刚15640545469
36 | 本溪千叶苗木有限公司软枣猕猴桃创新与生态旅游科技展示园项目 | 项目租用满堂街道满堂社区。占地面积3.2万平方米。主要建设内容包括：采摘展示园、科技研发区、生态休闲区、服务管理区等几大功能区域。 | 服务业 | 续建 | 2016.08-2021.08 | 2019.05 | 2021.08 | 3000 | 2200 | 500 | 泗水科技城 | 周 武 | 林 郁 | 刘海涛15998889527
37 | 沈阳鸟岛经营管理有限公司沈阳鸟岛改造项目 | 项目位于浑南区棋盘山干河子岛，对园区现有道路、卫生间、景观水系、绿化、广播监控、给排水、电力系统等基础设施进行升级改造，建设临时性鸟类动物馆舍。 | 服务业 | 续建 | 2018.05-2019.12 | 2019.06 | 2019.12 | 6000 | 6000 | 1000 | 泗水科技城 | 周 武 | 周 倩 | 杜龙13332452013
38 | 沈阳福源生态农业发展有限公司福源生态农业乡村旅游合体项目 | 该项目位于王滨街道富家村。总占地面积约20万平方米，由沈阳福源生态有限公司投资。建设集乡村旅游，果蔬种植基地，名贵花卉、观赏果木、无土栽培等为一体的乡村旅游综合体项目，建成后年营业额可达到700万元。 | 服务业 | 续建 | 2018.06-2020.12 | 2019.03 | 2020.12 | 3000 | 702 | 1500 | 王滨街道 | 郑向东 | 张 果 | 姚萍15040160937
39 | 沈阳港晟房产开发有限公司港基双水岸3.3-2期项目 | 总规划用地面积25.6万平方米，本期建筑面积1.2万平方米（最终以规划部门审定面积为准），主要建设内容4栋商业（物业用房、卫生用房、幼儿园、社区用房）等附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.06-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 3053 | 3053 | 500 | 大学城 | 赵 戈 | 刘 杰 | 艾义18240036555
40 | 沈阳绿地香颂置业有限公司海域香庭居住、商业三期项目 | 项目位于沈阳市浑南区智慧大街6号。总规划用地面积：62070.28平方米，本期建筑面积：8048.43平方米（最终以规划部门审定面积为准）。主要建设内容为住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.09-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 5800 | 1000 | 3800 | 大学城 | 赵 戈 | 刘 杰 | 艾义18240036555
41 | 沈阳泰恒投资有限公司国际创意谷起步区—A、B（二期）—2项目 | 项目位于高坎街道，占地1.6万平方米，建筑面积1.6万平方米，主要建设住宅等。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2019.09 | 2019.04 | 2019.09 | 3000 | 3000 | 500 | 泗水科技城 | 周 武 | 林 郁 | 刘海涛15998889527
42 | 东北大学浑南新校区生命医学实验室项目 | 项目北至创新路、南至创新二路、西至沈营大街、东至白塔一街，项目占地面积2641.8平方米，建筑面积3800平方米，主要用途生命学院实验室、校医院。 | 公建 | 续建 | 2018.08-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 3812 | 1100 | 1500 | 大学城 | 赵 戈 | 李春红 | 王欢13998256885
43 | 辽宁省国家税务局数据中心建设项目 | 项目位于浑南中路43号，出口加工区以东紧邻出口加工区，占地面积约1.7万平米，建筑面积约8855平方米，主要建设主机房、管理区及辅助用房。 | 公建 | 续建 | 2018.04-2019.06 | 2019.05 | 2019.06 | 7110 | 7800 | 600 | 新园 | 杨 琦 | 张柏松 | 王华明13842041335
44 | 沈阳洪硕农业观光旅游服务有限公司洪硕农业大仁境社区设施农业、休闲农业和乡村旅游项目 | 项目位于浑南区高坎街道大仁境社区，利用承包集体土地约245亩，配套必要设施及设备，进行设施农业，休闲农业和乡村旅游项目建设。 | 农业 | 续建 | 2018.11-2020.10 | 2019.04 | 2020.1 | 3500 | 120 | 2000 | 泗水科技城 | 周 武 | 周 倩 | 杜龙13332452013
45 | 牧仁杂粮加工项目 | 项目位于辽宁省沈阳市浑南区双树子沈中线附近，占地1567平方米，总建筑面积1567平方米，主要建设五谷杂粮生产线。五谷杂粮的生产及深加工产品预熟加工 | 农业 | 续建 | 2018.12-2019.04 | 2019.04 | 2019.04 | 1200 | 100 | 1100 | 泗水科技城 | 周 武 | 周 倩 | 杜龙13332452013
46 | 甜果驿站农乐园项目 | 项目位于高坎街道，总规划用地面积为246亩，其中农作物种植区170亩，水产养殖区30亩。本项目建设主要是有机果蔬及农作物的种植、果蔬采摘服务、高效水产养殖垂钓、各类名贵花卉及苗木的引进和繁育。同时具备观光、体验、科普、采摘、垂钓、餐饮及住宿功能。 | 农业 | 续建 | 2016.06-2019.11 | 2019.04 | 2019.11 | 3400 | 2200 | 1200 | 泗水科技城 | 周 武 | 周 倩 | 杜龙13332452013
47 | 沈阳榆叶农业科技有限公司王士兰村设施农业项目 | 项目位于浑南区李相街道王士兰村，占地26万平方米，利用原林业队部旧房和旧牛棚原址建设499平方米组培实验室和170平方米物料堆放仓库，利用荒地建设260平方米粮食晾晒场以及利用流转土地进行粮食、果蔬种植和初级分类加工。2018年完成土地流转500亩组培实验室建设及晾晒场工程建设，投资1500万. | 农业 | 续建 | 2017.05-2019.09 | 2019.04 | 2019.08 | 5000 | 800 | 2700 | 李相街道 | 刘绍东 | 于宏海 | 王德15541580393
48 | 李相畜牧农业观光园项目 | 项目位于浑南区李相街道三家寨村内(东临李相瓦子峪街，南接三家寨南岭农业作业路，西临三家寨与闫家村通路街，北接桃陨线公路)，占地9000平方米，总建筑面积6000平方米，主要建设产品展示厅、游客服务中心、观光园区。 | 农业 | 续建 | 2007.05-2019.11 | 2019.04 | 2019.11 | 6000 | 5300 | 700 | 李相街道 | 刘绍东 | 于宏海 | 王德15541580393
二、新建项目（10个） | [7 empty] | 33135.5 |  | 20200
49 | 辽宁土木启生物科技有限公司（农用微生物）技术研究中心项目 | 充分发挥沈阳市丰富的微生物资源的优势，立足本市，着眼全国，以市场为导向，建立国家级农用微生物菌种资源保存、分离、鉴定和保藏的保藏条件和技术水平，保障全市农用微生物菌种的安全；构建全市微生物菌种资源、信息资源的共享网络服务体系；稳定队伍，提高共享服务职能，更好地为科技创新、人才培养、经济增长和农业可持续发展服务；实现全市及东北亚地区农用微生物菌种资源统一规范化管理，确保国家生物安全。充分依托济南土木启公司、中国科学院沈阳应用生态研究所在农用微生物菌剂创新研究等方面的技术优势，面向农业生产需要，扩大农用微生物的科技水平和生产量，生产出优质、高效、有市场竞争力的功能性新型农用微生物产品，计划在2～3年内，建设企业研发总部平台，建立1-2个新的生产线，每个生产线的年产量不少于1万吨。 | 工业 | 新建 | 2019.01-2022.12 | 2019.01 | 2022.12 | 1500 |  | 500 | 大学城 | 赵 戈 | 陈 宇 | 林丁13889379683
50 | 沈阳创新设计服务有限公司沈阳工业设计产业技术研究院项目 | 建设“国家级工业设计中心”，（1）国家中小企业公共技术服务示范平台（2）国家服务型制造示范平台。 | 工业 | 新建 | 2019.07-2020.12 | 2019.07 | 2020.12 | 3000 |  | 2000 | 大学城 | 赵 戈 | 李春红 | 邹岩15942352918
51 | 沈阳毅昌科技有限公司高端汽车内外饰产品产业化技术改造项目 | 项目位于浑南区沈阳市浑南区南屏东路28号，浑南区文溯街17-6。利用原有厂房及新租赁新兴产业园标准厂房，购置3300T大型精密注塑机、双色注塑机、烫印机、全自动喷涂生产线及相关配套设备，研制模具、材料进行高端汽车内外饰产品研发和生产。项目建成后预计年可生产高端汽车内饰产品150万件，新增销售收入20000万元，新增利税3000万元。 | 工业 | 新建 | 2019.06-2020.09 | 2019.06 | 2020.09 | 3000 |  | 1000 | 新园 | 杨 琦 | 张柏松 | 王华明13842041335
52 | 沈阳博尔雅生物科技有限公司新厂区项目 | 项目总占地约21亩，总建筑面积约6000平方米，总投资3000万元。建设周期为2年，项目完工后预计每年可实现销售规模5000万元，上缴税收500万元。主要建设生物实验室、研发平台、生物科技产品生产基地。 | 工业 | 新建 | 2019.06-2020.12 | 2019.06 | 2020.12 | 3000 |  | 3000 | 新园 | 杨 琦 | 赵志江 | 詹慧琳15604020660
53 | 沈阳天贺新材料开发公司生产基地项目 | 项目总占地约21亩，总建筑面积约8400平方米，建设周期为2年。主要建设研发中心、办公楼、生产基地。项目完工后预计每年可实现销售规模5000万元，上缴税收500万元。 | 工业 | 新建 | 2019.06-2020.12 | 2019.06 | 2020.12 | 5000 |  | 5000 | 新园 | 杨 琦 | 赵志江 | 詹慧琳15604020660
54 | 沈阳科晶自动化设备有限公司新材料研发设备产业化基地项目 | 项目位于浑南区浑南中路35-27号，项目规划占地面积约0.8万平方米，建筑面积约1.2万平方米，主要建设内容为厂房、仓库、研发中心、实验室及办公区域、配套设施及购置设备，用于新材料研究设备的研发、生产。 | 工业 | 新建 | 2019.07-2020.12 | 2019.07 | 2020.12 | 4135.5 |  | 1000 | 新园 | 杨 琦 | 赵志江 | 詹慧琳15604020660
55 | 沈阳东博热工科技有限公司装备制造热处理产业园项目 | 项目位于辽宁省沈阳市浑南区金仓路20-1号，占地面积：22.5亩。在浑南区打造具有独立自主知识产权的装备制造热处理产业园区。园区涵盖主要大型热处理设备、智能自动化设备制造、高温熔炼及定向凝固设备制造、真空清洁热处理系统装备制造、软件信息系统服务、技术研发中心等。相关技术和产品应用于高精度母合金、航空发动机及军工等产品。未来，为方便研发试验和生产调试，可考虑在浑南建立“轧制技术及连轧自动化国家重点实验室”分中心。 | 工业 | 新建 | 2019.10-2020.10 | 2019.10 | 2020.10 | 2500 |  | 700 | 商贸区 | 孙树旗 | 杨庆东 | 王晓星13940512987
56 | 科贸科技（北京）有限公司辽宁帮帮客科技有限公司/沈阳网上丝路数字贸易试验区、敦煌网区域服务中心项目 | 项目位于浑南区新园域内（东临无名路，南接南屏东路，西临清华同方二期，北接远航东路）项目采取与政府、辽宁本地运营服务商三方合作的模式，建设“辽宁丝路”外贸服务基地，助力辽宁地区企业应用敦煌网平台开拓国际市场。敦煌网成立于2004年，是全球领先在线外贸B2B交易平台、中国对外贸易第三方电子商务平台重点企业。项目预计前三年上线商品达到3万个，三年累计交易额达到10亿元。 | 服务业 | 新建 | 2019.04-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 1500 |  | 500 | 新园 | 杨 琦 | 钱海云 | 高犇13840215180
57 | 沈阳海默数控机床有限公司工业互联网智能云服务平台建设项目 | 项目位于浑南区世纪路25号1#厂房 ，项目利用公司原有租赁厂房，通过自主开发智能服务系统，购置专业的信息化设备、集成软件等，开展专业的智能制造领域工业互联网智能云服务平台建设。项目集成机械平台、功能平台、控制平台和应用平台于一身，可实现智能编程、图形诊断、在线工艺、图形模拟等智能化功能，为行业客户提供技术诊断、工艺指导、远程模拟等智能服务。促进机床由传统制造商向现代工业服务商的战略转变。 | 服务业 | 新建 | 2019.04-2022.04 | 2019.04 | 2022.04 | 3500 |  | 1000 | 商贸区 | 孙树旗 | 司 达 | 朱旭18624137773
58 | 沈阳华凌房地产有限公司郡原美村居住、商业（五期）2-10#~2-13#项目 | 项目位于浑南区红椿东路2甲号，总规划用地面积561948.71平方米，本期建筑面积约10976.41平方米（最终以规划部门审定面积为准）。主要建设内容为商业及附属配套设施。 | 房地产 | 新建 | 2019.03-2019.09 | 2019.03 | 2019.09 | 5000 |  | 5000 | 大学城 | 赵 戈 | 刘 杰 | 艾义18240036555
59 | 来胜君子兰花卉项目 | 项目一位于浑南域内，地块(东临营城子街，南接白塔河二路，西临沈本大街，北接无名路)，占地5000平方米，总建筑面积8000平方米，主要建设5000平温室展览厅修复。项目二位于浑南区祝家街道东沟村区域内(东临柏叶大街，南接万实路，西临柏叶七街，北接营祝线)，占地1万平方米，总建筑面积2万平方米，主要建设国家级君子兰电商交易拍卖平台 | 农业 | 新建 | 2019.03-2021.12 | 2019.03 | 2021.12 | 1000 |  | 500 | 祝家街道 | 刘绍东 | 张 鹰 | 夏巍峰13066552272