## 2019年基础设施最终版
2019年区政府投资项目情况表（基础设施类）
单位：万元
序号 | 批次 | 项目名称 | 建设起止年月 | 总投资 | 截止上年完成投资 | 2019计划投资 |  |  |  |  | 区财政资金 安排 | 建设规模及内容 | 征收情况 | 土地指标 | 上年计划序号 | 项目联系方式 | 备注 | 区财政资金安排（4：3:3） | 区财政资金安排（2：4:4） | 区财政资金安排（3：4:3）
[6 empty] | 合计 | 区财政 | 上级资金 | 融资 | 其他
|  | 合 计 | 165 | 187378 | 16625 | 161396 | 130633 | 27633 | 0 | 2530 | 42943.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 62638.7 | 42943.9 | 52085.52
|  | 续建项目 | 42 | 75785 | 16625 | 55881 | 38571 | 16780 | 0 | 530 | 16842.1 | [6 empty] | 21112.9 | 16842.1 | 18977.5
|  | 新建项目 | 123 | 111593 | 0 | 105515 | 92062 | 10853 | 0 | 2000 | 26101.84 | [6 empty] | 41525.8 | 26101.8 | 33108.02
|  | 建设局 | 131 | 140097 | 12518 | 118385 | 107529 | 8256 | 0 | 2000 | 38322.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 53397.1 | 38323.1 | 45411.72
|  | 续建项目 | 34 | 54255 | 12518 | 38621 | 34565 | 4056 | 0 | 0 | 16040.9 | [6 empty] | 19510.5 | 16040.9 | 17775.7
|  | 新建项目 | 97 | 85842 | 0 | 79764 | 72964 | 4200 | 0 | 2000 | 22282.04 | [6 empty] | 33886.6 | 22282.2 | 27636.02
|  | 道路排水 | 40 | 62383 | 6715 | 51899 | 47099 | 4200 |  |  | 9419.64 | [6 empty] | 18839.6 | 9419.8 | 13648.32
|  | 续建项目 | 8 | 14843 | 6715 | 8128 | 8128 | 0 |  |  | 1625.6 | [6 empty] | 3251.2 | 1625.6 | 2438.4
1 |  | 沈阳市浑南新城市政排水管线工程（三期七标段） | 2012.10-2019.12 | 4318 | 3079 | 1239 | 1239 |  |  |  | 247.8 | 排水工程管线长度约3000米。 | 未完成 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]14号第13项 | 段炼 15698802375 | 排水主干线完善 | 495.6 | 247.8 | 371.7
2 |  | 东三环西五街道路(沈抚二号线—南堤路)排水工程 | 2018.03-2019.11 | 1474 | 300 | 1174 | 1174 |  |  |  | 234.8 | 道路623*40米，排水管线长3250米 | 已完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]39号第1项 | 刘长城18040227645 | 金地艺境 | 469.6 | 234.8 | 352.2
3 |  | 桃仙一街（创新路-创新二路）道路工程 | 2015.04-2019.12 | 790 | 380 | 410 | 410 |  |  |  | 82 | 道路长度538米，宽20米。 | 已完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]14号第4项 | 黄金华 13889885971 | 沈飞 | 164 | 82 | 123
4 |  | 综保区东部道路及附属配套设施项目 | 2016.09-2019.12 | 4820 | 1890 | 2930 | 2930 |  |  |  | 586 | 本项目包括道路3条，总长2490米。项目建设包括：道路工程、交通设施工程、排水工程、电力工程、照明工程等。 | 未完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]14号第7项 | 黄金华 13889885971 | 自贸区 | 1172 | 586 | 879
5 |  | 白塔三街（新运河路至创新路）道路工程 | 2015.11-2019.12 | 957 | 0 | 957 | 957 |  |  |  | 191.4 | 道路长度982米，宽20米。 | 已完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]14号第19项 | 段炼 15698802375 | 材料实验室 | 382.8 | 191.4 | 287.1
6 |  | 桃仙街（创新路至创新二路）道路工程 | 2018.01-2019.12 | 1774 | 687 | 1087 | 1087 |  |  |  | 217.4 | 道路长度713米，红线宽度40米，机动车道宽度23米，机动车道面积18398㎡，非机动车道5.1米，非机动车道面积7912㎡。绿化带3.5m（包含油管护涵及暗板护桥）。 | 已完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]14号第35项 | 黄金华 13889885971 | 自动化所 | 434.8 | 217.4 | 326.1
7 |  | 桃仙街（创新路至创新二路）排水工程 | 2018.01-2019.12 | 630 | 379 | 251 | 251 |  |  |  | 50.2 | 桃仙街（创新路至创新二路）排水长度1000米。 | 已完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]14号第36项 | 黄金华 13889885971 | 自动化所 | 100.4 | 50.2 | 75.3
8 |  | 软件园排水配套工程 | 2018.06-2019.12 | 80 | 0 | 80 | 80 |  |  |  | 16 | DN500污水管线长度220米，其中过河段采用顶管施工DN800倒虹管长度40米，其余采取明挖铺设，并与原509污水管线连接。 | 已完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]42号第23项 | 段炼 15698802375 | 国际软件园 | 32 | 16 | 24
|  | 新建项目 | 32 | 47540 | 0 | 43771 | 38971 | 4200 |  |  | 7794.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 15588.4 | 7794.2 | 11209.92
9 |  | 浑南大道北二路(祝科东一街—祝科东四街)排水工程 | 2019.03-2019.11 | 3500 |  | 3500 | 3500 |  |  |  | 700 | 排水管线长3000米。 | 未完成 | 无指标 |  | 刘长城18040227645 | 排水主干线完善 | 1400 | 700 | 1050
10 |  | 祝科东一街（浑南大道北二路—南堤路）排水工程 | 2019.03-2019.11 | 3500 |  | 3500 | 3500 |  |  |  | 700 | 排水管线4000米。 | 未完成 | 无指标 |  | 刘长城18040227645 |  | 1400 | 700 | 706.8
11 |  | 文溯南街西一街(三环南三路—三环南一路)道路排水工程 | 2019.03-2019.11 | 3000 |  | 1130 | 1130 |  |  |  | 226 | 道路长950米*30米，排水管线长2375米，19年只实施排水。 | 未完成 | 无指标 |  | 洪超 15840171024 | 排水主干线完善 | 452 | 226 | 339
12 |  | 三环南一路(文溯南街西一街—文溯南街东五街)排水工程 | 2019.03-2019.11 | 6100 |  | 6100 | 6100 |  |  |  | 1220 | 排水管线5800米。 | 未完成 | 无指标 |  | 洪超 15840171024 | 排水主干线完善 | 2440 | 1220 | 1830
13 |  | 518号路地道桥泵站建设及电缆敷设 | 2019.01-2019.12 | 1530 |  | 1530 | 1530 |  |  |  | 306 | 518号路南侧约150平方米泵站建设及电缆敷设。 | 未完成 | 无指标 | 沈浑南政办发[2018]14号第164项 | 段炼 15698802375 | 沈丹高速下穿桥下排水工程 | 612 | 306 | 459
14 |  | 全运五路（羊安大街-高铁一街）排水工程 | 2019.01-2019.12 | 1293 |  | 1293 | 1293 |  |  |  | 258.6 | DN500污水管线长度1226m，DN2600雨水管线长度608m，DN800雨水管线长度628m。 | 未完成 | 有指标 |  | 段炼 15698802375 | 排水主干线完善 | 517.2 | 258.6 | 387.9
15 |  | 双深路（沈本一街-沈丹高速以东）排水工程 | 2019.01-2019.12 | 407 |  | 407 | 407 |  |  |  | 81.4 | 双深路（沈本一街-沈丹高速以东）道路全长509.49m，机动车道宽度20m，面积10189.8㎡；人行道宽度5m，面积5094.9㎡DN500污水管线长度539m，DN800雨水管线长度539m，管线穿越沈丹高速。 | 已完成 | 待定 |  | 段炼 15698802375 | 沈丹高速下穿桥下排水工程 | 162.8 | 81.4 | 122.1
16 |  | 白塔街（全运路-全运五路）排水工程 | 2019.01-2019.12 | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  | 70 | 污水管线长度约1150m。 | 已完成 | 待定 |  | 段炼 15698802375 | 解决1号污水提升泵站污水排放问题 | 140 | 70 | 105
17 |  | 羊安大街（创新路-富兴路）道路工程 | 2019.01-2019.12 | 782 |  | 782 | 782 |  |  |  | 156.4 | 羊安大街（创新路-富兴路）道路全长372.635m，机动车道宽度23m，面积8570.605㎡；人行道宽度5.1m，面积3800.877㎡，设施带宽度3.4m。 | 未完成 | 有指标 |  | 黄金华 13889885971 | 反腐倡廉基地 | 312.8 | 156.4 | 234.6
18 |  | 2019年排水一期工程 | 2019.01-2019.12 | 487 |  | 487 | 487 |  |  |  | 97.4 | 羊安大街（创新路-富兴路）DN500污水管线长度754m，DN1800雨水管线长度372m，DN800雨水管线长度392m。规划1路（沈中大街-鲁美街）DN500污水管线长度371m，DN800雨水管线长度371m。 | 未完成 | 有指标 |  | 段炼 15698802375 |  | 194.8 | 97.4 | 146.1
19 |  | 维科街(美园路—临波路)道路排水工程 | 2019.03-2019.11 | 2700 |  | 2700 | 2700 |  |  |  | 540 | 道路730*40米，排水管线1600米。 | 已完成 | 有指标 |  | 邬军 13840090077 | 省气象中心、军职住宅楼配套 | 1080 | 540 | 810
20 |  | 树台街(浑南大道—美园路)道路排水工程 | 2019.03-2019.11 | 1630 |  | 1630 | 1630 |  |  |  | 326 | 道路580*24米，排水管线1200米。 | 已完成 | 有指标 |  | 邬军 13840090077 | 军职住宅楼配套 | 652 | 326 | 489
21 |  | 长安街(浑南大道—风能南路北二路)道路工程 | 2019.03-2019.11 | 800 |  | 800 | 800 |  |  |  | 160 | 道路长300*40米，建设道路水稳层及沥青混凝土面层。 | 已完成 | 有指标 |  | 刘长城18040227645 | 紫提东郡配套 | 320 | 160 | 240
22 |  | 文溯南街东四街(三环南一路-三环南三路)道路排水工程 | 2019.03-2019.11 | 1999 |  | 100 | 100 |  |  |  | 20 | 道路680*30米,排水管线长1700米。 | 已完成 | 有指标 |  | 洪超 15840171024 | 京东二期配套 | 40 | 20 | 30
23 |  | 长安街(风能南路—风能南路南一路)道路排水工程 | 2019.03-2019.11 | 1824 |  | 1824 | 1824 |  |  |  | 364.8 | 道路320*40米，排水管线长1200米。 | 已完成 | 有指标 |  | 洪超 15840171024 | 江铃汽车配套、紫提东郡配套 | 729.6 | 364.8 | 547.2
24 |  | 学风路(文德东街与学风路交叉口以东150米）道路排水工程 | 2019.03-2019.11 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 40 | 道路全长115米，机动车道宽24米，面积2760平方米，排水管线长250米。 | 已完成 | 有指标 |  | 刘长城18040227645 | 东风制药配套 | 80 | 40 | 60
25 |  | 文溯南街东三街（三环南三路-沈抚灌渠）道路排水工程 | 2019.03-2019.11 | 1326 |  | 1326 | 1326 |  |  |  | 265.2 | 道路500*30米,排水管线长680米。 | 已完成 | 有指标 |  | 洪超 15840171024 | 菜鸟、京东二期配套 | 530.4 | 265.2 | 397.8
26 |  | 沈阳棋盘山鸟岛桥加固维修工程 | 2019.03-2019.11 | 900 |  | 900 | 900 |  |  |  | 180 | 桥梁主桥跨径200米双索面独塔混凝土斜拉桥，引桥为空心板简支梁桥52米，桥宽7米进行加固维修。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 刘长城18040227645 | 鸟岛配套 | 360 | 180 | 270
27 |  | 文欣苑配套道路及桥梁工程 | 2019.03-2019.11 | 688 |  | 688 | 688 |  |  |  | 137.44 | 道路130*20米,桥梁50*20米。 | 已完成 | 有指标 |  | 刘长城18040227645 | 文欣苑配套 | 275.2 | 137.6 | 206.16
28 |  | 中水街人行道工程 | 2019.03-2019.11 | 460 |  | 460 | 460 |  |  |  | 92 | 道路长1000，两侧各4米人行道。 | 已完成 | 有指标 |  | 刘长城18040227645 | 省环保厅配套 | 184 | 92 | 120.96
29 |  | 白塔三街（全运五路-莫子山路）道路排水工程 | 2019.01-2019.12 | 899 |  | 899 | 899 |  |  |  | 179.8 | 道路全长401.46m，机动车道宽20m，面积8029.2㎡；人行道宽5m，面积4014.6㎡。排水管线长度802m。 | 已完成 | 有指标 | 第十二，原第六沈浑南政办发[2018]14号第78项、第79项 | 段炼 15698802375 | 泰康 | 359.6 | 179.8 | 269.7
30 |  | 新松东巷排水工程 | 2019.01-2019.12 | 59 |  | 59 | 59 |  |  |  | 11.8 | 新松东巷排水长度484米。 | 已完成 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]14号第101项 | 段炼 15698802375 | 新松机器人 | 23.6 | 11.8 | 17.7
31 |  | 桃仙四街（创新路至创新二路）道路排水工程 | 2019.06-2019.12 | 1046 |  | 1046 | 1046 |  |  |  | 209.2 | 桃仙四街（创新路至创新二路）长度519.7米；机动车道宽度20米；机动车道面积11000平米；人行道宽度3.5米，人行道面积3800平米，设施带宽度1.35米。排水管线长度1435米。 | 已完成 | 有指标 | 沈浑南政办发[2018]39号第2项、第3项 | 黄金华 13889885971 | 碧桂园 | 418.4 | 209.2 | 192.9
32 |  | 规划1路（沈中大街-鲁美街）道路工程 | 2019.01-2019.12 | 385 |  | 385 | 385 |  |  |  | 77 | 规划1路（沈中大街-鲁美街）道路长度341m，机动车道宽12m，机动车道面积4092㎡；人行道宽3m，人行道面积2046㎡ 。 | 已完成 | 有指标 |  | 高乃发13555880301 | 华狐科技配套 | 154 | 77 | 115.5
33 |  | 创新二路（沈中大街-沈本大街）人行道及非机动车道工程 | 2019.01-2019.12 | 1845 |  | 1845 | 1845 |  |  |  | 369 | 创新二路（沈中大街-沈本大街）人行道道路全长3767.929m，人行道宽5.1m，人行道面38432.88㎡，设施带宽度3.4m。 | 已完成 | 待定 |  | 高乃发13555880301 | 沈飞民机、中一集团配套 | 738 | 369 | 553.5
34 |  | 2019年大学科技城区域人行道及非机动车道工程第一标段 | 2019.01-2019.12 | 762 |  | 762 | 762 |  |  |  | 152.4 | 沈中大街（创新路-创新二路）人行道及非机动车道工程道路全长938.758m人行道宽6m，人行道面积11265.096㎡，设施带宽4m；富兴路（小羊街-羊安大街）人行道道路长度459.4m，人行道宽度5m，人行道面积4594㎡。 | 已完成 | 有指标 |  | 高乃发13555880301 | 反腐倡廉基地、自动化所 | 304.8 | 152.4 | 228.6
35 |  | 2019年大学科技城区域人行道及非机动车道工程第二标段 | 2019.01-2019.12 | 898 |  | 898 | 898 |  |  |  | 179.6 | 白塔街（新运河路-创新路）人行道道路长度920.046，人行道宽度5m，人行道面积9200.46㎡。白塔一街（新运河路-创新路）人行道道路长度950.42m，人行道宽度5m，人行道面积9504.2㎡。 | 已完成 | 有指标 |  | 高乃发13555880301 | 国际医院配套 | 359.2 | 179.6 | 269.4
36 |  | 浑南大道北一路道路排水工程 | 2019.03-2019.11 | 500 |  | 500 | 500 |  |  |  | 100 | 祝科东四街—祝科东五街，道路350*30米。 | 已完成 | 有指标 |  | 刘长城18040227645 | 格林阳光城、保利地产配套 | 200 | 100 | 150
37 |  | 祝科东四街(风能南路—风能南路南一路)道路排水工程 | 2019.03-2019.11 | 620 |  | 620 | 620 |  |  |  | 124 | 道路全长135*30米，排水管线870米。 | 已完成 | 有指标 |  | 洪超 15840171024 | 国网辽电 | 248 | 124 | 186
38 |  | 文溯南街东二街道路排水工程（三环南二路—三环南三路） | 2019.03-2019.11 | 650 |  | 650 | 50 |  |  |  | 10 | 道路320*30米，排水管线791米，2019年办理前期手续。 | 已完成 | 有指标 |  | 洪超 15840171024 | 菜鸟 | 20 | 10 | 15
39 |  | 营林地区截污管网建设工程 | 2019.01-2019.12 | 6000 |  | 6000 | 1800 | 4200 |  |  | 360 | 营林地区排水管线长度约13公里，穿越三环、沈抚铁路。 | 未完成 | 无指标 |  | 刘利 13940262788 | 排水干线 | 720 | 360 | 540
40 |  | 汽贸园地区临时排水泵站 | 2019.03-2019.11 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 80 | 汽贸园地区排水临时泵站。 | 已完成 | 不涉及 |  | 邬军 13840090077 | 汽贸园地区排水配套 | 160 | 80 | 120
|  | 电力工程 | 49 | 36869 | 68 | 36801 | 36801 |  |  |  | 18775.2 | [6 empty] | 22099.4 | 18775.2 | 20437.3
|  | 续建项目 | 21 | 18758 | 68 | 18690 | 18690 |  |  |  | 9458 |  |  |  |  | 0 | 0 | 11290 | 9458 | 10374
41 |  | 张官变电力隧道出口工程 | 2018.12-2019.12 | 7000 | 0 | 7000 | 7000 |  |  |  | 5600 | 张官变—麦子屯变，电力隧道及电力排管长4000米（含路面恢复）。 | 不涉及 | 不涉及 | 第六批38 | 郑湘南18040227637 |  | 5600 | 5600 | 5600
42 |  | 麦子屯变电所进线穿越铁路工程 | 2018.11-2019.07 | 850 | 0 | 850 | 850 |  |  |  | 850 | 金帆路—远航路，电力隧道长180米。 | 不涉及 | 不涉及 | 第六批39 | 郑湘南18040227637 |  | 850 | 850 | 850
43 |  | 风能南路北二路10kV电力排管 | 2018.05-2018.12 | 260 | 0 | 260 | 260 |  |  |  | 52 | 新立街—祝科东五街,16孔电力排管长450米。 | 不涉及 | 不涉及 | 第六批139 | 郑湘南18040227637 |  | 104 | 52 | 78
44 |  | 美园路10kV电力排管 | 2018.05-2018.12 | 672 | 0 | 672 | 672 |  |  |  | 134.4 | 绮霞街—维科街，16孔电力排管1400米。 | 不涉及 | 不涉及 | 第六批140 | 郑湘南18040227637 |  | 268.8 | 134.4 | 201.6
45 |  | 华园路10kV电力排管 | 2018.05-2018.12 | 510 | 0 | 510 | 510 |  |  |  | 102 | 树台街-绮霞街，16孔电力排管1050米。 | 不涉及 | 不涉及 | 第六批141 | 郑湘南18040227637 |  | 204 | 102 | 153
46 |  | 沈阳国家大学科技城2016年市政基础设施电力排管工程 | 2016.10-2019.10 | 130 | 10 | 120 | 120 |  |  |  | 24 | 毡匠一路（高铁一街-高铁二街）长度约460m，包括设计监理。 | 不涉及 | 不涉及 | 23 | 侯亚光13898821975 |  | 48 | 24 | 36
47 |  | 沈阳国家大学科技城创新二路66kv电力排管工程 | 2017.03-2019.12 | 1238 | 0 | 1238 | 1238 |  |  |  | 247.6 | 创新二路（沈中大街--智慧大街）66kv电力排管工程长度约2.2km。包含设计监理。 | 不涉及 | 不涉及 | 145 | 侯亚光13898821975 | 创意进线配套 | 495.2 | 247.6 | 371.4
48 |  | 桃仙街（创新路--创新二路）电力排管工程 | 2017.03-2019.12 | 390 | 0 | 390 | 390 |  |  |  | 78 | 桃仙街（创新路--创新二路）电力排管工程,长度约750米。包含设计监理。 | 不涉及 | 不涉及 | 146 | 侯亚光13898821975 | 机器人产业园配套 | 156 | 78 | 117
49 |  | 宏运路（沈中大街--桃仙街）电力排管工程 | 2017.03-2019.12 | 323 | 0 | 323 | 323 |  |  |  | 64.6 | 宏运路（沈中大街--桃仙街）电力排管工程,长度约620米.包含设计监理。 | 不涉及 | 不涉及 | 147 | 侯亚光13898821975 | 机器人产业园配套 | 129.2 | 64.6 | 96.9
50 |  | 沈阳国家大学科技城2018年路灯工程 | 2018.01-2019.12 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 |  |  |  | 200 | 新松巷（沈本大街至沈本一街）703号路第一分段；沈本一街（新松巷至全运路）703号路第二分段；白塔四街（全运路至全运三路）；高铁街（富邦巷至全运五路）29号路；高铁街（全运二西路至全运五路）35号路；高铁一街（全运二西路至全运五路）36号路；白塔河三路（智慧大街至智慧一街）585号路；27号路、28号路、29号路北段、30号路北段、31号路、558号路、577号路、581号路、573号路、桃园一路、沈本一街、沈本二街、全运二西路、白塔一街南段、创新五路、高深路西段等23条街路路灯建设。 | 不涉及 | 不涉及 | 184 | 侯亚光13898821975 |  | 400 | 200 | 300
51 |  | 沈阳国家大学科技城2018年路灯配电工程 | 2018.01-2019.12 | 2000 | 0 | 2000 | 2000 |  |  |  | 400 | 新松巷（沈本大街至沈本一街）703号路第一分段；沈本一街（新松巷至全运路）703号路第二分段；白塔四街（全运路至全运三路）；高铁街（富邦巷至全运五路）29号路；高铁街（全运二西路至全运五路）35号路；高铁一街（全运二西路至全运五路）36号路；白塔河三路（智慧大街至智慧一街）585号路；27号路、28号路、29号路北段、30号路北段、31号路、558号路、577号路、581号路、573号路、桃园一路、沈本一街、沈本二街、全运二西路、白塔一街南段、创新五路、高深路西段等23条街路路灯配电。 | 不涉及 | 不涉及 | 189 | 侯亚光13898821975 |  | 800 | 400 | 600
52 |  | 中央公园电力工程 | 2018.03-2019.05 | 1680 | 0 | 1680 | 1680 |  |  |  | 1176 | 1、东西轴景观配电箱6个100KVA，用于景观轴照明与监控，约800万。 2、莫子山水系注水，1个315KVA变电箱，约200万。 3、沈抚运河、白塔河电力工程：沈抚运河3个100KVA，用于闸门控制、白塔河8个100KVA变电箱用于闸门控制。约680万。含设计等前期费。 | 不涉及 | 不涉及 | 165 | 侯亚光13898821975 |  | 1176 | 1176 | 1176
53 |  | 中科三耐项目双回路电力电源配套工程 | 2018.01-2019.12 | 1560 | 0 | 1560 | 1560 |  |  |  | 312 | 中科三耐项目双回路电力电源配套建设及监理。 | 不涉及 | 不涉及 | 166 | 徐桐 15140177440 |  | 624 | 312 | 468
54 |  | 2018风能南路北二路路灯工程 | 2018.09-2019.12 | 129 | 0 | 129 | 129 |  |  |  | 25.8 | （祝科东五街-新立街）全长1100米，双侧路灯 | 不涉及 | 不涉及 | 200 | 吕佳阳18040227640 |  | 51.6 | 25.8 | 38.7
55 |  | 2018风能南路北一路、浑南大道南四路及延长线、长安街路灯工程 | 2018.09-2019.12 | 161 | 0 | 161 | 161 |  |  |  | 32.2 | 风能南路北一路（祝科东五街-祝科东六街）全长600米，双侧路灯；浑南大道南四路及延长线（祝科街-杨官街）全长1550米，双侧路灯；长安街（浑南大道-风能南路北二路）全长263米，双侧路灯。 | 不涉及 | 不涉及 | 199、210、195 | 吕佳阳18040227640 |  | 64.4 | 32.2 | 48.3
56 |  | 2018年背街小巷（新迎街、世纪路）、南堤路路灯工程 | 2018.09-2019.12 | 109 | 0 | 109 | 109 |  |  |  | 21.8 | 新迎街（高迎路-世纪路）300米，单侧路灯；世纪路（新隆街-地铁口）260米，单侧路灯。南堤路（金阳大街—长青街）全长4700米，更换路灯。 | 不涉及 | 不涉及 | 205、190 | 吕佳阳18040227640 |  | 43.6 | 21.8 | 32.7
57 |  | 沈抚二号线（新立街-东三环西三街）路灯工程 | 2018.09-2019.12 | 130 | 0 | 130 | 130 |  |  |  | 26 | （新立街-东三环西三街）全长1550米，双侧路灯。 | 不涉及 | 不涉及 | 209 | 吕佳阳18040227640 |  | 52 | 26 | 39
58 |  | 2018金帆东路、祝科东四街、祝科东一街路灯工程 | 2018.09-2019.12 | 124 | 14 | 110 | 110 |  |  |  | 22 | 金帆东路（长青南街-文汇街）全长525米，单侧路灯；祝科东四街（浑南大道北二路-浑南大道）全长692，双侧路灯；祝科东一街（浑南大道—浑南大道北一路）全长300米，双侧路灯。 | 不涉及 | 不涉及 | 203、207、198 | 吕佳阳18040227640 |  | 44 | 22 | 33
59 |  | 2018朗日街、文德西街、银卡路、浑南中路路灯工程 | 2018.09-2019.12 | 184 | 34 | 150 | 150 |  |  |  | 30 | 朗日街（银卡路至金帆中路）全长250米，单侧路灯；文德西街（远航路-南屏东路）全长650米，单侧路灯；银卡路（天坛南街-富民南街）710米，换灯。浑南中路（文乐街-文溯街）全长1400米，单侧路灯。 | 不涉及 | 不涉及 | 204、191、202、201 | 吕佳阳18040227640 |  | 60 | 30 | 45
60 |  | 2018仓储街、高勋路、新成街、涌泉路路灯工程 | 2018.09-2019.12 | 140 | 10 | 130 | 130 |  |  |  | 26 | 仓储街（金仓路—沈营路）全长1220米，单侧路灯；高勋路（世纪路-新才街）全长380米，单侧路灯；新成街（世纪路-白塔堡河景观路）全长250米，单侧路灯；涌泉路（金辉街-汇泉路）全长600米，单侧路灯。 | 不涉及 | 不涉及 | 196、189、193、192 | 吕佳阳18040227640 |  | 52 | 26 | 39
61 |  | 2018祝科东二街路灯工程 | 2018.09-2019.12 | 168 | 0 | 168 | 168 |  |  |  | 33.6 | （浑南大道-风能南路南一路）全长1300米，双侧路灯。 | 不涉及 | 不涉及 | 197 | 吕佳阳18040227640 |  | 67.2 | 33.6 | 50.4
|  | 新建项目 | 28 | 18111 |  | 18111 | 18111 |  |  |  | 9317.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 10809.4 | 9317.2 | 10063.3
62 |  | 浑南区大学城路口投光器安装 | 2019.01-2019.12 | 180 |  | 180 | 180 |  |  |  | 36 | 浑南区大学城区域内主干道路口投光器安装，共180基通讯塔安装投光器路口补光。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 侯亚光13898821975 |  | 72 | 36 | 54
63 |  | 浑南区弃管小区电力管道改造及预埋工程（一标段） | 2019.05-2019.12 | 386 |  | 386 | 386 |  |  |  | 77.2 | 凤翔、生态园、欧风园、正发等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 |  | 154.4 | 77.2 | 115.8
64 |  | 浑南区弃管小区电力管道改造及预埋工程（二标段） | 2019.05-2019.12 | 392 |  | 392 | 392 |  |  |  | 78.4 | 营盘、孤家子四栋楼、黄泥坎、利波莎依得等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 |  | 156.8 | 78.4 | 117.6
65 |  | 浑南区弃管小区电力管道改造及预埋工程（三标段） | 2019.05-2019.12 | 385 |  | 385 | 385 |  |  |  | 77 | 融城时代、育才人家、佳园、伊利亚特湾等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 |  | 154 | 77 | 115.5
66 |  | 浑南区老城区电力管道贴建及部分断点连接工程（胜利大街—青年大街） | 2019.05-2019.12 | 380 |  | 380 | 380 |  |  |  | 76 | 新建16孔电力排管700米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 |  | 152 | 76 | 114
67 |  | 浑南区老城区电力管道改建及断点部分连接工程（青年大街—长青街） | 2019.05-2019.12 | 395 |  | 395 | 395 |  |  |  | 79 | 新建16孔电力排管720米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 |  | 158 | 79 | 118.5
68 |  | 浑南区老城区电力管道改建及断点部分连接工程（长青街—祝科街） | 2019.05-2019.12 | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  | 70 | 新建16孔电力排管705米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 |  | 140 | 70 | 105
69 |  | 浑南区老城区电力管道改建及断点部分连接工程（祝科街—东三环） | 2019.05-2019.12 | 320 |  | 320 | 320 |  |  |  | 64 | 新建16孔电力排管725米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 |  | 128 | 64 | 96
70 |  | 医药园、物流园、半导体园等区域电力排管工程 | 2019.05-2019.12 | 395 |  | 395 | 395 |  |  |  | 79 | 新建16孔电力排管785米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 |  | 158 | 79 | 118.5
71 |  | 2019年浑南老城区富民南街以西地区路灯基础设施配套工程 | 2019.05-2019.12 | 380 |  | 380 | 380 |  |  |  | 76 | 新建路灯200基，全长8000米，敷设路灯基础管线，电缆井，安装调试等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吕佳阳18040227640 |  | 152 | 76 | 114
72 |  | 2019年浑南老城区（富民南街-祝科西二街）地区路灯基础设施配套工程 | 2019.05-2019.12 | 395 |  | 395 | 395 |  |  |  | 79 | 新建路灯200基，全长8000米，敷设路灯基础管线，电缆井，安装调试等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吕佳阳18040227640 |  | 158 | 79 | 118.5
73 |  | 2019年浑南老城区（祝科西二街-祝科东五街）地区路灯基础设施配套工程 | 2019.05-2019.12 | 390 |  | 390 | 390 |  |  |  | 78 | 新建路灯200基，全长8000米，敷设路灯基础管线，电缆井，安装调试等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吕佳阳18040227640 |  | 156 | 78 | 117
74 |  | 2019年浑南老城区（祝科东五街-东三环）地区路灯基础设施配套工程 | 2019.05-2019.12 | 395 |  | 395 | 395 |  |  |  | 79 | 新建路灯200基，全长8000米，敷设路灯基础管线，电缆井，安装调试等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吕佳阳18040227640 |  | 158 | 79 | 118.5
75 |  | 2019年浑南老城区（三环南一路-三环南二路）路灯基础设施配套工程 | 2019.05-2019.12 | 385 |  | 385 | 385 |  |  |  | 77 | 新建路灯200基，全长8000米，敷设路灯基础管线，电缆井，安装调试等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吕佳阳18040227640 |  | 154 | 77 | 115.5
76 |  | 2019年浑南老城区（三环南二路-三环南三路）路灯基础设施配套工程 | 2019.05-2019.12 | 390 |  | 390 | 390 |  |  |  | 78 | 新建路灯200基，全长8000米，敷设路灯基础管线，电缆井，安装调试等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吕佳阳18040227640 |  | 156 | 78 | 117
77 |  | 浑南区老旧灯杆改造工程 | 2019.05-2019.10 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 40 | 对文溯街（公铁桥北-浑南东路）、彩霞街（华园路-沈营路）既有路灯进行改造。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 刘东龙18040227654 |  | 80 | 40 | 60
78 |  | 2019年浑南区浑河北岸路灯基础设施配套工程 | 2019.05-2019.10 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 20 | 新建路灯30基，全长1080米，敷设路灯基础管线，电缆井，安装调试等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 陈曦 13516037311 |  | 40 | 20 | 30
79 |  | 2019年浑南区柏叶地区路灯基础设施配套工程 | 2019.05-2019.10 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  | 10 | 新建路灯20基，全长720米，敷设路灯基础管线，电缆井，安装调试等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 陈曦 13516037311 |  | 20 | 10 | 15
80 |  | 浑南区大学城智慧三街西2019年路灯基础设施配套工程 | 2019.01-2019.12 | 398 |  | 398 | 398 |  |  |  | 79.6 | 新建路灯351盏，道路长9024米，敷设路灯基础管线，电缆井，安装调试等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 侯亚光13898821975 |  | 159.2 | 79.6 | 119.4
81 |  | 浑南区大学城智慧三街东2019年路灯基础设施配套工程 | 2019.01-2019.12 | 395 |  | 395 | 395 |  |  |  | 79 | 新建路灯260盏，道路长度7200米，敷设路灯基础管线，电缆井，安装调试等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 侯亚光13898821975 |  | 158 | 79 | 118.5
82 |  | 浑南区大学城智慧三街西2019年电力排管工程 | 2019.01-2019.12 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 80 | 新建街路电力排管工程，新建排管560米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 侯亚光13898821975 |  | 160 | 80 | 120
83 |  | 浑南区大学城智慧三街东2019年电力排管工程 | 2019.01-2019.12 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 80 | 新建街路电力排管工程，新建排管550米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 侯亚光13898821975 |  | 160 | 80 | 120
84 |  | 公用设施排迁工程费 | 2019.01-2019.12 | 5000 |  | 5000 | 5000 |  |  |  | 5000 | 浑南区域电力、路灯、燃气、热力、通信等排迁工作。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 吕佳阳18040227640 徐桐 15140177440 付春宇15998811703 |  | 5000 | 5000 | 5000
85 |  | 配电工程 | 2018.05-2018.12 | 2000 |  | 2000 | 2000 |  |  |  | 1000 | 医药园、物流园、半导体产业园、智能科技产业园、机器人产业集群、航空产业园、棋盘山区域、泵站及社区用房等电力配套。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 |  | 1000 | 1000 | 1000
86 |  | 浑南区弃管小区电力改造工程 | 2018.05-2018.12 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 500 | 凤翔、生态园、欧风园、正发、营盘、孤家子四栋楼、黄泥坎、利波莎依得、融城时代、育才人家、佳园、伊利亚特湾等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 |  | 500 | 500 | 500
87 |  | 新兴产业园雨水提升泵站配电工程 | 2019.05-2019.12 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 600 | 泵站电力配套。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 郑湘南18040227637 |  | 600 | 600 | 600
88 |  | 2019年浑南老城区路灯电源配套工程 | 2019.05-2019.12 | 450 |  | 450 | 450 |  |  |  | 225 | 新建祝科东四街等路灯电源。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吕佳阳18040227640 |  | 225 | 225 | 225
89 |  | 浑南区大学城2019年路灯配电工程 | 2019.01-2019.12 | 1000 |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 500 | 2019年新建路灯配电工程。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 侯亚光13898821975 |  | 500 | 500 | 500
|  | 景观工程 | 14 | 8595 |  | 7510 | 5510 | 0 | 0 | 2000 | 1102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2204 | 1102 | 1653
|  | 新建项目 | 14 | 8595 |  | 7510 | 5510 | 0 | 0 | 2000 | 1102 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2204 | 1102 | 1653
90 | 第一批次 | 省环保厅周边环境改造工程 | 2019.03-2019.12 | 620 |  | 620 | 620 |  |  |  | 124 | 中水街和七朱公路绿化改造面积7360平方米；104省道绿化改造面积22300平方米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 金威 13898802544 | 市政府要求必施工 | 248 | 124 | 186
91 | 第一批次 | 2019年花卉施工 | 2019.4-2019.10 | 900 |  | 900 | 900 |  |  |  | 180 | 总面积4.5*2万平方米（老区2.4万+新城1.5万+沈抚0.6万），花卉栽植、管护，含设计、监理等前期费。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 修莉 13998248098 | 花卉已订单生产每年都施工 | 360 | 180 | 270
92 | 第一批次 | 2019年夏季花卉供应 | 2019.4-2019.10 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 40 | 大学城2019夏季花卉供应200万元。总量约101.7万株花卉的供应，含设计、监理等前期费。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 修莉 13998248098 |  | 80 | 40 | 60
93 | 第一批次 | 2020年花卉供应 | 2019.8-2020.8 | 1550 |  | 465 | 465 |  |  |  | 93 | 总面积4.5*2万平方米（老区2.4万+新城1.5万+沈抚0.6万），总量约630万株花卉的供应，含设计、监理等前期费。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 修莉 13998248098 | 每年都施工 | 186 | 93 | 139.5
94 | 第一批次 | 城际铁路沿线补值工程 | 2019.03-2019.12 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 40 | 城际铁路沿线绿地补值。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 金威 13898802544 | 环保督察件内容 | 80 | 40 | 60
95 | 第一批次调整 | 南站西广场周边道路绿化 | 2019.03-2019.12 | 180 |  | 180 | 180 |  |  |  | 36 | 南站西广场周边道路绿化面积约0.89万平方米，含设计、监理等前期费。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 修莉 13998248098 | 市政府要求 | 72 | 36 | 54
96 | 第一批次调整 | 莫子山路南侧储备地块绿化 | 2019.03-2019.12 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 80 | 莫子山路南侧储备地块绿化面积约4.1万平方米，含设计、监理等前期费。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 修莉 13998248098 | 市政府要求 | 160 | 80 | 120
97 | 第一批次调整 | 新运河路北侧储备地块绿化 | 2019.03-2019.12 | 320 |  | 320 | 320 |  |  |  | 64 | 新运河路北侧储备地块面积约1.9万平方米，含设计、监理等前期费。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 修莉 13998248098 | 市政府要求 | 128 | 64 | 96
98 | 第一批次 | 天赐街等重要节点树木补植工程 | 2019.03-2019.12 | 230 |  | 230 | 230 |  |  |  | 46 | 天赐街（浑南二路至南堤中路）、碧水河路下匝道等处树木补植。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 金威 13898802544 | 沈阳马拉松赛道起点和终点等重要点位补值改造 | 92 | 46 | 69
99 | 第一批次 | 祝科东四街绿化工程 | 2019.03-2019.12 | 62 |  | 62 | 62 |  |  |  | 12.4 | 祝科东四街（浑南大道北二路至浑南大道）路长600延长米，种植行道树。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 金威 13898802544 | 绿地周边居民投诉较多 | 24.8 | 12.4 | 18.6
100 | 第一批次 | 浑南大道北一路绿化工程 | 2019.03-2019.12 | 33 |  | 33 | 33 |  |  |  | 6.6 | 浑南大道北一路（长安街至祝科东五街），路长750延长米，种植行道树。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 金威 13898802544 | 绿地周边居民投诉较多 | 13.2 | 6.6 | 9.9
101 | 第一批次 | 2019年浑南区节日亮化工程 | 2019.07-2020.03 | 700 |  | 700 | 700 |  |  |  | 140 | 对青年南大街、浑南中路、市政府周边等区内重要节点实施节日亮化，并完成上级交办的其他临时性亮化任务，满足各项景观亮化需求。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 张丽范 13840535275 | 市政府要求，每年都施工 | 280 | 140 | 210
102 | 第一批次 | 莫子山公园炫彩跑道及周边亮化工程 | 2019.03-2019.11 | 1200 |  | 1200 | 1200 |  |  |  | 240 | 对莫子山公园内的雕塑及跑道等设施等进行亮化建设。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 张丽范 13840535275 |  | 480 | 240 | 360
103 | 第一批次 | 西部净水厂（二期）树木移植工程 | 2019.03-2019.12 | 2000 |  | 2000 |  |  |  | 2000 |  | 西部净水厂（二期）输水管线在浑南区境内长度约为10000米，对输水管线施工范围内的树木进行移植、栽植及养护。资金来源为市水务集团。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 金威 13898802544 |  | 0 | 0 | 0
|  | 源头建设 | 4 | 16182 | 5735 | 6107 | 6107 |  |  |  | 4274.9 |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 4274.9 | 4274.9 | 4274.9
|  | 续建项目 | 2 | 12182 | 5735 | 3331 | 3331 |  |  |  | 2331.7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2331.7 | 2331.7 | 2331.7
104 |  | 祝科街雨水提升泵站工程 | 2012.10-2019.05 | 8350 | 5735 | 860 | 860 |  |  |  | 602 | 祝科街与南堤路交叉东南角，泵站流量25.7m³;/s，土建、电气、设备、园区、强电、配电工程、供电工程、出水暗渠。 | 未完成 | 土地部门正在申请 |  | 刘利 13940262788 |  | 602 | 602 | 602
105 |  | 新兴产业园雨水提升泵站 | 2018.10-2019.11 | 3832 |  | 2471 | 2471 |  |  |  | 1729.7 | 文溯南街与三环南一路交叉西南角处，泵站流量21.7m3/s,土建、电气、设备、园区、强电。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 刘利 13940262788 |  | 1729.7 | 1729.7 | 1729.7
|  | 新建项目 | 2 | 4000 | 0 | 2776 | 2776 | 0 | 0 | 0 | 1943.2 |  |  |  | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1943.2 | 1943.2 | 1943.2
106 |  | 营林地区污水提升泵站 | 2019.01-2019.12 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 280 | 新建q=0.6m3/s污水提升泵站一座。包含电力等其他配套设施。 | 不涉及 | 有指标 |  | 刘利 13940262788 | 解决营林地区污水排放问题 | 280 | 280 | 280
107 | 续建调新建 | 文溯街雨水提升泵站 | 2018.09-2019.11 | 3600 |  | 2376 | 2376 |  |  |  | 1663.2 | 南堤路与文溯街交叉口东南角，泵站流量14.4m3;/s，土建、电气、设备、园区、强电、配电工程、供电工程、出水暗渠。 | 2018年内可征收完成 | 不涉及 |  | 陈浩 18602412311 |  | 1663.2 | 1663.2 | 1663.2
|  | 交通设施 | 16 | 4990 | 0 | 4990 | 4990 |  |  |  | 998 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1996 | 998 | 1557
|  | 续建项目 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 0 | 24 | 12 | 18
108 |  | 2018年增补闯红灯电子警察 | 2018.10-2019.11 | 60 |  | 60 | 60 |  |  |  | 12 | 2018年增补闯红灯电子警察。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 24 | 12 | 18
|  | 新建项目 | 15 | 4930 | 0 | 4930 | 4930 | 0 | 0 | 0 | 986 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1972 | 986 | 1539
109 |  | 2019年新立街等道路闯红灯拍照系统等工程 | 2019.03-2019.11 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 80 | 40个方向闯红灯拍照系统。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 160 | 80 | 120
110 |  | 浑南区2019年已建成道路配套信号灯工程 | 2019.03-2019.11 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | 60 | 已建成道路配套信号灯及其附属设施。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 120 | 60 | 90
111 |  | 浑南区2019年新建道路配套信号灯工程 | 2019.03-2019.11 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | 60 | 新建道路配套信号灯及其附属设施。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 120 | 60 | 90
112 |  | 2019年祝科街等道路闯红灯拍照系统等工程 | 2019.03-2019.11 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 80 | 40处闯红灯拍照系统。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 160 | 80 | 120
113 |  | 2019年汇泉路等道路增设违停抓拍系统工程 | 2019.03-2019.11 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 80 | 浑南区汇泉路等道路增设违停抓拍系统40处。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 160 | 80 | 120
114 |  | 2019年交通隐患点整改等工程 | 2019.03-2019.11 | 330 |  | 330 | 330 |  |  |  | 66 | 增设信号灯、电子警察、标志标线、护栏等交通设施。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 132 | 66 | 99
115 |  | 2019年大学科技城重新施划老旧标线工程 | 2019.03-2019.11 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | 60 | 对部分老旧标线重新施划。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 120 | 60 | 90
116 |  | 2019年标志、标线、护栏等交通安全设施工程 | 2019.03-2019.11 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 80 | 标志、标线、护栏等交通安全设施。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 160 | 80 | 120
117 |  | 2019年金帆路等道路闯红灯拍照系统等工程 | 2019.03-2019.11 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 80 | 40处闯红灯拍照系统。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 160 | 80 | 120
118 |  | 2019年护栏工程 | 2019.03-2019.11 | 400 |  | 400 | 400 |  |  |  | 80 | 增设中央护栏、机非隔离护栏、边栏等交通安全设施。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 160 | 80 | 120
119 |  | 2019年棋盘山区域增设交通设施工程 | 2019.03-2019.11 | 100 |  | 100 | 100 |  |  |  | 20 | 棋盘山区域增设标志、标线、护栏、信号灯等交通安全设施。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 40 | 20 | 90
120 |  | 2019年农业示范区域增设交通设施工程 | 2019.03-2019.11 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 40 | 农业示范区区域增设标志、标线、护栏、信号灯等交通安全设施。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 80 | 40 | 60
121 | 新增项目 | 系统机改造等工程 | 2019.3-2019.6 | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  | 70 | 系统信号机、无线回传设备等设施。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 140 | 70 | 105
122 | 新增项目 | 信号灯无线回传等工程 | 2019.3-2019.6 | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  | 70 | 系统信号机等设施。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 140 | 70 | 105
123 | 新增项目 | 系统信号机调试及信号接收等工程 | 2019.3-2019.6 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | 60 | 系统信号机采购及调试、无线接收设备等设施。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 王大硕18040227664 |  | 120 | 60 | 90
|  | 公用工程及其他 | 8 | 11078 | 0 | 11078 | 7022 | 4056 | 0 | 0 | 3753.2 | [6 empty] | 3983.2 | 3753.2 | 3841.2
|  | 续建项目 | 2 | 8412 | 0 | 8412 | 4356 | 4056 | 0 | 0 | 2613.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 2613.6 | 2613.6 | 2613.6
124 |  | 2018年自备井小区改造 | 2018.04-2019.12 | 8112 |  | 8112 | 4056 | 4056 |  |  | 2433.6 | 营城子、满堂、桃仙地区20个自备井小区改造。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 付春宇15998811703 |  | 2433.6 | 2433.6 | 2433.6
125 |  | 综合管廊维修 | 2019.01-2019.03 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | 180 | 综合管廊内监控、机柜、井盖、主体等设备维修。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 付春宇15998811703 |  | 180 | 180 | 180
|  | 新建项目 | 6 | 2666 |  | 2666 | 2666 | 0 | 0 | 0 | 1139.6 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1369.6 | 1139.6 | 1227.6
126 |  | 2019年自备井小区改造 | 2019.01-2019.12 | 366 |  | 366 | 366 |  |  |  | 219.6 | 丰泽城、丰华园、玫瑰园小区自备井改造，每户3377元，总计1084户。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 付春宇15998811703 |  | 219.6 | 219.6 | 219.6
127 |  | 2019年老旧小区改造 | 2019.01-2019.12 | 1150 |  | 1150 | 1150 |  |  |  | 690 | 政发小区给水、燃气、热力、电信改造，总计750万；富都丽景、君海朗郡小区给水改造，总计400万。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 付春宇15998811703 |  | 690 | 690 | 690
128 |  | 2019年浑南区新建停车场工程 | 2019.03-2019.11 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 40 | 区内新建停车泊位。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 高迪 18040223643 |  | 80 | 40 | 60
129 |  | 省科技馆南侧停车场工程 | 2019.03-2019.06 | 350 |  | 350 | 350 |  |  |  | 70 | 省科技馆南侧，总面我虽然约16400平方米 | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  | 140 | 70 | 61
130 |  | 省图书馆西侧停车场工程 | 2019.03-2019.06 | 150 |  | 150 | 150 |  |  |  | 30 | 省图书馆西侧，总面积约6500平方米 | 不涉及 | 不涉及 |  |  |  | 60 | 30 | 62
131 |  | 红阳上河城B区过街人行天桥工程 | 2019.05-2019.12 | 450 |  | 450 | 450 |  |  |  | 90 | 南堤路红阳上河城B区过街人行天桥工程，全长约80米、梁高3.3米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 高迪 18040223643 |  | 180 | 90 | 135
[18 empty] | 2542.4 | 1271.2 | 1588.2
| 第三批次增补 | 莫子山公园炫彩跑道及周边的监控配套设施工程 | 2019.03-2019.11 | 170 |  | 170 | 170 |  |  |  | 68 | 对莫子山公园亮化跑道及雕塑群区域的新建监控配套设施等 | 不涉及 | 不涉及 |  | 张丽范 13840535275
|  | 城乡建设事务服务中心 | 8 | 20211 | 3130 | 16918 | 3178 | 13210 | 0 | 530 | 635.8 | [6 empty] | 1271.2 | 635.6 | 794.1
|  | 续建项目 | 1 | 15547 | 3130 | 12254 | 0 | 11724 | 0 | 530 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0
132 | 第一批次 | 祝家污泥处理场周边三村宜居乡村建设 | 2018.03-2019.12 | 15547 | 3130 | 12254 |  | 11724 |  | 530 | 0 | 总投资15547万元，其中：市本级补贴14417万元、社会投资1130万元。实施祝家污泥处理场周边常王寨、小常王寨、裴家堡村宜居乡村建设工程。建设村村通道路3.2公里、村内道路22.07公里，新建边沟25公里，安装太阳能路灯879盏；实施排水设施建设，敷设排水管道26.8公里，新建水冲厕所862座，新建污水处理站1座；实施环卫设施建设工程，新建公共厕所1座，新建垃圾收集点10座；实施给水设施建设，敷设给水管道31.4公里，新建给水泵房3座；实施房屋改造862座；实施村容风貌改造及景观环境建设等项目；实施燃气设施建设（企业投资），编制周边三村建设规划等。2017年完成投资2191万元（全部为市本级），2018年计划投资3130万元（市本级2000万元、社会投资1130万元）。2019年计划投资10226万元(全部为市本级)。全部工程计划2019年完工。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吴波 18040227632 | 中央环保督察组 | 0 | 0 | 0
|  | 新建项目 | 7 | 4664 |  | 4664 | 3178 | 1486 |  |  | 635.8 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1271.2 | 635.6 | 794.1
133 | 第一批次 | 2019年村内道路及边沟改造工程 | 2019.03-2019.12 | 4000 |  | 4000 | 2589 | 1411 |  |  | 517.8 | 计划投资3600万元，翻建沥青混凝道路59公里，翻建硬质化道路边沟5公里。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吴波 18040227632 | 农村人居环境整治 | 1035.6 | 517.8 | 600
134 | 第一批次 | 农村社区文体广场 | 2019.03-2019.12 | 150 |  | 150 | 75 | 75 |  |  | 15 | 改造5个社区文体广场，共计13300平方米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吴波 18040227632 | 农村人居环境整治 | 30 | 15 | 39.9
135 | 第一批次 | 常王寨东区新增排水管线 | 2019.03-2019.12 | 42 |  | 42 | 42 |  |  |  | 8 | 新增常王寨村委会及周边村民排水管线，长560米及前期费。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吴波 18040227632 | 农村人居环境整治 | 16.8 | 8.4 | 12.6
136 | 第一批次 | 小沙河常王寨段河道护坡 | 2019.03-2019.12 | 48 |  | 48 | 48 |  |  |  | 10 | 小沙河常王寨村内采用浆砌片石修河道护坡145米及前期费。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吴波 18040227632 | 农村人居环境整治 | 19.2 | 9.6 | 14.4
137 | 第一批次 | 维修道路边沟（107省道） | 2019.03-2019.12 | 41 |  | 41 | 41 |  |  |  | 8 | 常王寨村十灯线（S107沿线）维修道路边沟760米及前期费。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吴波 18040227632 | 农村人居环境整治 | 16.4 | 8.2 | 12.3
138 | 第一批次 | 祝家三村宜居乡村建设整修小常王寨村临时通行便道 | 2019.03-2019.12 | 13 |  | 13 | 13 |  |  |  | 3 | 在小常王寨村整修一条约1.6公里的临时通行便道及前期费。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吴波 18040227632 | 农村人居环境整治 | 5.2 | 2.6 | 3.9
139 | 第一批次 | 祝家三村宜居乡村建设二期补充工程 | 2019.03-2019.12 | 370 |  | 370 | 370 |  |  |  | 74 | 增补围墙2926米、大门53个、村内道路1949米。其中常王寨围墙1117米、大门24个、道路1519米；小常王寨围墙1424米、大门12个；裴家堡围墙385米、大门17个、道路430米及前期费。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 吴波 18040227632 | 农村人居环境整治 | 148 | 74 | 111
|  | 农业农村局 | 13 | 8146 | 977 | 7169 | 5947 | 1222 |  |  | 1189.4 | [6 empty] | 2378.8 | 1189.4 | 1784.1
|  | 续建项目 | 3 | 4683 | 977 | 3706 | 3706 | 0 |  |  | 741.2 | [6 empty] | 1482.4 | 741.2 | 1111.8
140 |  | 张官河水系连通工程 | 2019.01-2019.12 | 2960 | 727 | 2233 | 2233 |  |  |  | 446.6 | 从沈抚运河引水至张官河，对张官河7.5公里进行生态景观建设，新建拦河闸3座，河道防护，两岸景观绿化等。 | 未完成 | 无指标 | 沈浑南政办发【2018】8号第47项 | 何文斌13591656106 |  | 893.2 | 446.6 | 669.9
141 |  | 浑南区仁镜、祝家社区饮水工程 | 2019.01-2019.12 | 923 | 100 | 823 | 823 |  |  |  | 164.6 | 对仁镜、祝家社区建设安全饮水项目。包括水源工程、处理站、管网、入户等。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发【2018】14号第222项 | 姜若松13940405708 |  | 329.2 | 164.6 | 246.9
142 |  | 2018年浑南区饮水工程维修改造项目 | 2019.01-2019.12 | 800 | 150 | 650 | 650 |  |  |  | 130 | 对望滨街道南三家子村、章子沟村、邱家沟村。王滨街道尖山子村、富家村、王滨村等8个街道12个村饮水工程水源井改造、管网改造、水处理、消毒设备及配套设施等。工程前期工作费及平行检测费等。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发【2018】14号第224项 | 赵宏富13998886188 |  | 260 | 130 | 195
|  | 新建项目 | 10 | 3463 | 0 | 3463 | 2241 | 1222 | 0 | 0 | 448.2 | [6 empty] | 896.4 | 448.2 | 672.3
143 |  | 2019年浑南区王滨街道大乐小流域沟道综合治理工程 | 2019.04-2019.12 | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 0 | 对王滨街道大乐村村南沟道综合治理，新建2座钢筋混凝土拦水坝，新建沟道衬砌410m，砂石作业路650m等。工程前期工作费及平行检测费等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 刘水13591685735 |  | 0 | 0 | 0
144 |  | 2019年浑南区农村安全饮水项目 | 2019.01-2019.12 | 1122 |  | 1122 |  | 1122 |  |  | 0 | 对王滨街道兴盛村、祝家街道上高士村、砬子沟村、下楼子村等5个街道9余村新建安全饮水工程。包括水源井、管网、入户、水处理、消毒设备及配套设施、设备等。工程前期工作费及平行检测费等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 赵宏富13998886188 |  | 0 | 0 | 0
145 |  | 浑南区祝家、王滨街道农村饮水工程维修改造项目 | 2019.1-2019.12 | 352 |  | 352 | 352 |  |  |  | 70.4 | 对祝家街道伙牛、上楼子、山城子、田家屯、李麦峪（卞麦峪）、龙三家子，王滨街道王滨、李相街道李相村等村饮水工程维修改造。包括水源井、管网、入户、水处理、消毒设备及配套设施、设备等。工程前期工作费及平行检测费等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 赵宏富13998886188 |  | 140.8 | 70.4 | 105.6
146 |  | 浑南区农村饮水工程维修改造项目（二） | 2019.1-2019.12 | 388 |  | 388 | 388 |  |  |  | 77.6 | 对李相街道下泉水峪、老塘峪，东湖街道东岗子等村饮水工程维修改造。包括水源井、管网、入户、水处理、消毒设备及配套设施、设备等。工程前期工作费及平行检测费等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 赵宏富13998886188 |  | 155.2 | 77.6 | 116.4
147 |  | 浑南区农村饮水工程维修改造项目（三） | 2019.1-2019.12 | 635 |  | 635 | 635 |  |  |  | 127 | 对东湖街道古城子村饮水工程维修改造。包括水源井、管网、入户、水处理、消毒设备及配套设施、设备等。工程前期工作费及平行检测费等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 赵宏富13998886188 |  | 254 | 127 | 190.5
148 |  | 浑南区营城子、浑河站东街道农村饮水工程维修改造项目 | 2019.1-2019.12 | 50 |  | 50 | 50 |  |  |  | 10 | 对营城子街道施家寨、浑河站东街道上鲜村水处理设备及配套设施等改造。工程前期工作费及平行检测费等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 赵宏富13998886188 |  | 20 | 10 | 15
149 |  | 浑南区永胜、满堂、高坎街道农村饮水工程维修改造项目 | 2019.1-2019.12 | 396 |  | 396 | 396 |  |  |  | 79.2 | 对永胜街道潘李、满堂街道新屯、高坎街道高坎南等村饮水工程维修改造。包括水源井、管网、入户、水处理、消毒设备及配套设施、设备等。工程前期工作费及平行检测费等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 赵宏富13998886188 |  | 158.4 | 79.2 | 118.8
150 |  | 浑南区李相、祝家街道农村饮水工程黑色路面修复项目 | 2019.01-2019.12 | 30 |  | 30 | 30 |  |  |  | 6 | 对李相街道李相、祝家街道老李麦峪等村等饮水工程黑色路面修复2000平方米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 赵宏富13998886188 |  | 12 | 6 | 9
151 |  | 浑南区英达街道农村饮水工程黑色路面修复项目 | 2019.01-2019.12 | 90 |  | 90 | 90 |  |  |  | 18 | 对满堂街道英达等村等饮水工程黑色路面修复6000平方米。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 赵宏富13998886188 |  | 36 | 18 | 27
152 |  | 白塔堡河（金阳大街至白塔公园）河道护岸修复及绿化工程（一期） | 2019.04-2019.12 | 300 |  | 300 | 300 |  |  |  | 60 | 对白塔堡河金阳大街至白塔公园段近2000米河道进行修复及绿化护岸 | 不涉及 | 不涉及 |  | 蔡恩冬 15904032267 |  | 120 | 60 | 90
|  | 应急局 | 7 | 2098 |  | 2098 | 800 | 1298 |  |  | 160 | [6 empty] | 320 | 160 | 240
|  | 续建项目 | 4 | 1300 |  | 1300 | 300 | 1000 |  |  | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 120 | 60 | 90
153 | 第一批次 | 2018年破损山体修复苗木采购 | 2018.01-2019.12 | 150 |  | 150 | 100 | 50 |  |  | 20 | 李麦峪村100亩破损山体进行修复，种植刺槐等乔木约11000株，恢复生态。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]39号林业局新建项目第1项 | 许峪生 13940552021 |  | 40 | 20 | 30
154 | 第一批次 | 2018年闭坑矿治理苗木采购 | 2018.01-2019.12 | 150 |  | 150 | 100 | 50 |  |  | 20 | 老塘峪村100亩破损山体进行修复，种植刺槐等乔木约11000株，恢复生态。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]39号林业局新建项目第2项 | 许峪生 13940552021 |  | 40 | 20 | 30
155 | 第一批次 | 祝家污泥处理场周边三村宜居乡村建设工程（绿化工程） | 2018.01-2019.12 | 800 |  | 800 |  | 800 |  |  | 0 | 该项目对常王寨村、小常王寨村及裴家堡村三个村村内道路、河岸两侧及重点区域实施绿化，共栽植乔木4474株，灌木4152株，种植地被及花卉13430平方米。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]43号新建项目第4项 沈建发[2018]10号 | 许峪生 13940552021 |  | 0 | 0 | 0
156 | 第一批次 | 2018年浑南区防火监控系统升级改造 | 2018.01-2019.12 | 200 |  | 200 | 100 | 100 |  |  | 20 | 该项目在东陵公园翻建1座森林防火远程智能视频监控系统塔及相关附属配套设施；在棋盘山北赵工区和沈阳国家森林公园新建2座森林防火远程智能视频监控系统塔及相关附属配套设施。 | 不涉及 | 不涉及 | 沈浑南政办发[2018]43号新建项目第60项 | 许峪生 13940552021 |  | 40 | 20 | 30
|  | 新建项目 | 3 | 798 | 0 | 798 | 500 | 298 | 0 | 0 | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200 | 100 | 150
157 | 第一批次 | 高标准生态景观林苗木采购（一期） | 2019.01-2019.12 | 299 |  | 299 | 150 | 149 |  |  | 30 | 李相街道重点村开展高标准景观林提升改造村容村貌和改善生态环境，采购紫叶稠李、灌木等景观苗木8.5万株。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 许峪生 13940552021 |  | 60 | 30 | 45
158 | 第一批次 | 高标准生态景观林苗木采购（二期） | 2019.01-2019.12 | 299 |  | 299 | 150 | 149 |  |  | 30 | 王滨街道重点村开展高标准景观林提升改造村容村貌和改善生态环境，采购复叶槭、灌木等景观苗木8.5万株。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 许峪生 13940552021 |  | 60 | 30 | 45
159 | 第一批次 | 防火道改扩建 | 2019.01-2019.12 | 200 |  | 200 | 200 |  |  |  | 40 | 王滨、祝家、李相街道等地区损坏严重的森林防火道路进行维修，将坑洼填平，铺盖山皮石碾压、夯实，总长度30公里。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 许峪生 13940552021 |  | 80 | 40 | 60
|  | 交通运输局 | 4 | 12046 |  | 12046 | 10699 | 1347 |  |  | 2139.8 | [6 empty] | 4279.6 | 2139.8 | 3576.6
|  | 新建项目 | 4 | 12046 |  | 12046 | 10699 | 1347 | 0 | 0 | 2139.8 |  |  |  | 0 | 0 | #REF! | 4279.6 | 2139.8 | 3576.6
160 |  | 沈本公路（全运路-创新路）改扩建工程(二期) | 2019.1-2019.12 | 3200 |  | 3200 | 3200 |  |  |  | 640 | 沈本公路南段（全运五路至创新路段）全长2.06公里，包括慢车道及人行道进行建设、排水工程及市政管网对接以及沈本公路（全运路-创新路）段交通工程及附属设施等。其中：排水4公里；黑色路面长2.06公里，宽16米；慢车道双侧3米；人行道双侧2米；路灯2.06公里。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 甘露 15998207627 | 甘露 15998207627 | 1280 | 640 | 960
161 |  | 浑南区2019年乡村级公路维修改造工程 | 2019.1-2019.12 | 6024 |  | 6024 | 4677 | 1347 |  |  | 935.4 | 乡村级公路维修改造，共计21条路线45.3公里，路面宽度3.5米、5米、7米。其中：3.5米宽路面6.4公里，5米宽路面35.6公里，7米宽路面3.3公里。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 甘露 15998207627 | 甘露 15998207627 | 1870.8 | 935.4 | 1652.1
162 |  | 浑南区2019年农村路网改造工程 | 2019.1-2019.12 | 1736 |  | 1736 | 1736 |  |  |  | 347.2 | 路网改造项目，共计8条路线9.4公里，路面宽度3.5米、5米。其中：3.5米宽路面2.4公里，5米路面宽7公里。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 甘露 15998207627 | 甘露 15998207627 | 694.4 | 347.2 | 814.5
163 |  | 浑南区2019年险桥改造工程 | 2019.1-2019.12 | 1086 |  | 1086 | 1086 |  |  |  | 217.2 | 险桥拆除重建11座，桥梁总长225延长米，桥面净宽：6（6.5、7、7.5、8、8.5、10）米+2*0.5米 | 不涉及 | 不涉及 |  | 甘露 15998207627 | 甘露 15998207627 | 434.4 | 217.2 | 150
|  | 棋 盘 山 | 1 | 4600 |  | 4600 | 2300 | 2300 | 0 |  | 460 | [6 empty] | 920 | 460 | 225
|  | 新建项目 | 1 | 4600 |  | 4600 | 2300 | 2300 | 0 |  | 460 | [6 empty] | 920 | 460 | 225
164 |  | 棋盘山景区提升改造二期工程 | 2019 | 4600 |  | 4600 | 2300 | 2300 |  |  | 460 | 提升改造秀湖码头区域总面积4.5万平方米，改造护岸约1000延米，铺装约16000平方米，绿化提升约10000平方米，以及相关配套等设施；提升改造景区正门、东门和北门三处出入口，总面积约1.3万平方米，改造建筑面积约650平方米、铺装面积约5000平方米、绿化约7700平方米，以及相关附属配套设施等；环湖路总长约19公里，计划新建公厕12个，以及相关附属配套设施等。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 杨合坤 13840458799 |  | 920 | 460 | 225
|  | 生态环境浑南分局 | 1 | 180 | 0 | 180 | 180 |  |  |  | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 54
|  | 新建项目 | 1 | 180 | 0 | 180 | 180 |  |  |  | 36 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 72 | 36 | 54
165 | 第一批次 | 祝家三村宜居祝家污水处理设施扩容 | 2019.03-2019.11 | 180 |  | 180 | 180 |  |  |  | 36 | 祝家污水处理设施基础上扩容200吨/日和污水提升泵站。 | 不涉及 | 不涉及 |  | 李奎宁18842409999 | 祝家三村宜居乡村工程 | 72 | 36 | 54
|  |  |  | 700485 | 62590 | 591925 | 537645 | 41280 | 0 | 10000 | 191614.7
|  |  |  | 140097 | 12518 | 118385 | 107529 | 8256 | 0 | 2000 | 38322.94
|  |  |  | 141843 | 12321 | 129033 | 69312 | 58131 | 0 | 1590 | 13863
|  |  |  | 47281 | 4107 | 43011 | 23104 | 19377 | 0 | 530 | 4621
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 建设起止年月 | 总投资 | 截止上年完成投资 | 2019年投资计划 |  |  |  |  | 区财政 资金安排
[6 empty] | 合计 | 区财政 | 上级资金 | 融资 | 其他
|  |  | 18 | 125332.53 | 28400 | 67159.53 | 14527.53 | 10541.8 | 0 | 42090 | 7769.771
|  |  | 183 | 312710.53 | 45025 | 228555.53 | 145160.53 | 38174.8 | 0 | 44620 | 50713.711

## 汇总
2019年区政府投资项目情况表（基础设施类）
单位：万元
序号 | 项目名称 | 建设起止年月 | 总投资 | 截止上年完成投资 | 2019计划投资
[5 empty] | 合计 | 区财政 | 上级资金 | 融资 | 其他
| 合 计 | 165 | 187378 | 16625 | 161396 | 130633 | 27633 | 0 | 2530
| 续建项目 | 42 | 75785 | 16625 | 55881 | 38571 | 16780 | 0 | 530
| 新建项目 | 123 | 111593 | 0 | 105515 | 92062 | 10853 | 0 | 2000
一 | 建设局 | 131 | 140097 | 12518 | 118385 | 107529 | 8256 | 0 | 2000
| 续建项目 | 34 | 54255 | 12518 | 38621 | 34565 | 4056 | 0 | 0
| 新建项目 | 97 | 85842 | 0 | 79764 | 72964 | 4200 | 0 | 2000
| 道路排水 | 40 | 62383 | 6715 | 51899 | 47099 | 4200 | 0 | 0
| 续建项目 | 8 | 14843 | 6715 | 8128 | 8128 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 | 32 | 47540 | 0 | 43771 | 38971 | 4200 | 0 | 0
| 电力工程 | 49 | 36869 | 68 | 36801 | 36801 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 | 21 | 18758 | 68 | 18690 | 18690 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 | 28 | 18111 | 0 | 18111 | 18111 | 0 | 0 | 0
| 景观工程 | 14 | 8595 | 0 | 7510 | 5510 | 0 | 0 | 2000
| 新建项目 | 14 | 8595 | 0 | 7510 | 5510 | 0 | 0 | 2000
| 源头建设 | 4 | 16182 | 5735 | 6107 | 6107 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 | 2 | 12182 | 5735 | 3331 | 3331 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 | 15 | 4930 | 0 | 4930 | 4930 | 0 | 0 | 0
| 交通设施 | 16 | 4990 | 0 | 4990 | 4990 | 0 | 0 | 0
| 续建项目 | 1 | 60 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 | 15 | 4930 | 0 | 4930 | 4930 | 0 | 0 | 0
| 公用工程及其他 | 8 | 11078 | 0 | 11078 | 7022 | 4056 | 0 | 0
| 续建项目 | 2 | 8412 | 0 | 8412 | 4356 | 4056 | 0 | 0
| 新建项目 | 6 | 2666 | 0 | 2666 | 2666 | 0 | 0 | 0
二 | 城乡建设事务服务中心 | 8 | 20211 | 3130 | 16918 | 3178 | 13210 | 0 | 530
| 续建项目 | 1 | 15547 | 3130 | 12254 | 0 | 11724 | 0 | 530
| 新建项目 | 7 | 4664 | 0 | 4664 | 3178 | 1486 | 0 | 0
三 | 农业农村局 | 13 | 8146 | 977 | 7169 | 5947 | 1222 | 0 | 0
| 续建项目 | 3 | 4683 | 977 | 3706 | 3706 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 | 10 | 3463 | 0 | 3463 | 2241 | 1222 | 0 | 0
四 | 应急局 | 7 | 2098 | 0 | 2098 | 800 | 1298 | 0 | 0
| 续建项目 | 4 | 1300 | 0 | 1300 | 300 | 1000 | 0 | 0
| 新建项目 | 3 | 798 | 0 | 798 | 500 | 298 | 0 | 0
五 | 交通运输局 | 4 | 12046 | 0 | 12046 | 10699 | 1347 | 0 | 0
| 新建项目 | 4 | 12046 | 0 | 12046 | 10699 | 1347 | 0 | 0
六 | 棋 盘 山 | 1 | 4600 | 0 | 4600 | 2300 | 2300 | 0 | 0
| 新建项目 | 1 | 4600 | 0 | 4600 | 2300 | 2300 | 0 | 0
七 | 生态环境浑南分局 | 1 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0
| 新建项目 | 1 | 180 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0 | 0