## 市重点
2019年浑南区投资亿元以上项目情况表
序号 | 项目基本情况 |  |  |  | 建设时间安排 |  |  | 项目投资情况（万元） |  |  | 责任 地区 | 处级项目专员
| 项目单位及名称 | 建设规模及主要建设内容 | 项目分类 | 建设阶段 | 建设起止年限 | 开/复工时间 | 预计竣工时间 | 总投资 | 预计截止2018年底累计完成投资 | 2019年计划投资
合计（142个） | [7 empty] | 11417116.34 | 2900303.95 | 2188881
一、续建项目（113个） | [7 empty] | 9367266.34 | 2900303.95 | 1716091
1 | 沈阳毅昌科技发展有限公司辽宁毅昌国际工业设计谷（一期）项目 | 项目位于浑南区全运五路35号，北至全运五路，南至桃园一路，西邻沈本大街，东邻沈本一街。占地面积5.07万平方米，建筑面积约11万平方米，目标规划建成东北工业设计产业化示范基地，以工业设计为核心，围绕“设计创意”为主题，打造产业聚集、公共服务、园区配套三大体系。园区规划建设新材料研究中心、工业设计孵化中心、智能装备研发中心、高端汽车内外饰产品研发检测中心、院士专家工作站、东北版权保护中心等。 | 工业 | 续建 | 2017.09-2020.12 | 2019.03 | 2020.12 | 35000 | 18700 | 9000 | 大学城 | 李春红
2 | 沈阳沈飞国际商用飞机有限公司C系列飞机机身工作包装配生产能力建设项目 | 项目位于浑南区创新二路35号，沈飞国际浑南厂区。占地面积约7.46万平方米，主要建设厂房、附属用房及配套设施，新增工艺设备353台（套），进行C系列飞机机身工作包装配生产线建设。主厂房内主要分布组合件装配区、舱门安装区、库房区、整流罩装配区、尾锥装配区、中央翼盒装配区、自动钻铆区、大部件存放区和预留区等。附属用房为厂房配套功能设备间和办公室等。 | 工业 | 续建 | 2013.04-2022.09 | 2019.04 | 2022.09 | 258338 | 136381 | 2700 | 大学城 | 赵清华
3 | 沈阳中科三耐新材料股份有限公司航空发动机叶片、燃气轮机叶片生产基地项目 | 项目位于GN-KJ-03-12-2地块，北至创新二路，南至创新三路，东至白塔三街，西至白塔二南街，占地面积2.7万平方米，建设面积1.74万平方米（厂房1.44万平方米、办公0.3万平方米），主要建设生产航空发动机及燃气轮机叶片，是国家“十三五”规划100个重大工程项目首位，其生产的单晶叶片是目前世界上航空叶片顶级产品。 | 工业 | 续建 | 2017.08-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 18000 | 12130 | 5870 | 大学城 | 寿 波
4 | 沈阳博奥医学检验所有限公司国家（沈阳）基因检测技术应用示范中心项目 | 项目位于沈阳市浑南区智慧二街400-5号，项目主要建设面积为4111平方米，包括样本接收和保存室、检测实验室、前沿技术转化实验室、质控实验室、信息管理室、遗传咨询室、培训室和办公室等。其中实验室占约3000平方米，办公室等支撑保障部门占约1111平方米；购置平台设备及其他配套设备以建设生物芯片、高通量测序、毛细管电泳测序、荧光定量PCR和染色体核型、串联质谱六大技术平台；建设区域质量控制中心、区域信息中心以及区域遗传资源库三大服务功能，形成基因检测技术服务体系。 | 工业 | 续建 | 2017.05-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 19800 | 15500 | 4300 | 大学城 | 寿 波
5 | 沈阳美行科技有限公司基于网联汽车的智能化出行服务系统项目 | 项目位于浑南区上深沟村861-6号，办公场地使用约2000平米；利用企业自有不动产作为研发基地，购置智能网联汽车出行服务软件系统相关研发及测试设备，进行基于网联汽车的智能化出行服务系统的研发。主要以网联导航为依托，充分与互联网融合，提供更加智能的互联网出行服务。主要研究面向自动驾驶解决方案中的环节——混合导航、高精度定位技术，并融合卫星定位、惯导系统、感知传感器算法、电子地平线等关键技术手段，促进辅助驾驶应用创新，服务于互联网时代下的场景化、智能化、安全化出行。 | 工业 | 续建 | 2017.01- 2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 10000 | 6600 | 2000 | 大学城 | 陈 宇
6 | 沈阳艾米奥生物工程技术研发中心有限公司人羊膜生物敷料及羊膜干细胞新兴产业项目 | 项目位于浑南区智慧二街400-4号，建筑面积1142.36平方米。主要建设内容为新建GMP生产车间装修和购置生产仪器设备及检测仪器设备30台（套），形成年产1.5-3.0亿元的研发和生产能力。 | 工业 | 续建 | 2017.07-2020.10 | 2019.02 | 2020.10 | 13000 | 8100 | 3000 | 大学城 | 李春红
7 | 东北大学（沈阳）科技园有限公司东北大学云计算科技园一期项目 | 项目位于浑南区GN-KJ-01-05-02地块、GN-KJ-01-05-4地块，北至创新路、南至创新一路、西至白塔一街、东至白塔二街，东北大学云计算科技园占地3.66万平方米，建筑面积11万平，主要建设科技企业孵化器、大学生创业中心及超算中心相应的配套服务设施。 | 工业 | 续建 | 2018.04-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 27426 | 7050 | 4500 | 大学城 | 李春红
8 | 东网科技有限公司东北工业大数据中心（GN-KJ-01-05-3地块一期）项目 | 项目位于浑南区创新路187号，北至创新路、南至创新一路、西至白塔一街、东至白塔二街，占地5.74万平方米，建筑面积7.5万平，大数据研发用房及附属办公用房。 | 工业 | 续建 | 2018.06-2020.08 | 2019.04 | 2020.08 | 16000 | 6500 | 2700 | 大学城 | 李春红
9 | 沈阳航空工业发展有限公司沈阳航空产业园一期项目 | 项目位于浑南区创新二路29号，沈飞民机东侧，占地面积8.27万平方米，建筑面积10万平方米，主要建设航空制造配套生产和机加厂房及公共配套服务设施，航空制造企业供应配套商租用。 | 工业 | 续建 | 2018.05-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 32600 | 15650 | 16950 | 大学城 | 赵清华
10 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司机器人未来城项目 | 项目东至沈本大街、西至莫子山公园、南至创新路、北至全运五路，占地面积42.5万平方米，建筑面积68万平米。重点打造以“智造、创新、人才、示范、金融”五大平台为核心的产业生态圈，实现工业机器人、特种机器人、服务机器人、智能物流、人工智能、物联网、可穿戴设备、无人机、科技金融等新兴业态有机成长，利用产业增值回报平台服务，实现平台和业态交互增值，促进技术、资金、人才等要素在生态圈内的循环流动，并形成生态圈外“虹吸效应”。重点建设企业总部、创新工场、未来之翼、后台管理、中央商务和国际社区六大功能区，为我市机器人智能产业发展提供智力支撑和要素保障。 | 工业 | 续建 | 2018.11-2021.12 | 2019.04 | 2021.12 | 514000 | 5000 | 80000 | 大学城 | 寿 波
11 | 沈阳中一航空总部基地建设有限公司中一航空总部基地工业（C区1#、2#）项目 | 项目位于沈阳市浑南区莫子山753号、753甲号，东临桃仙四街，南接创新二路，西临桃仙三街，北接创新路，总规划用地面积为15.43万平方米；总建筑面积约为33.35万平方米（最终以规划部门审定面积为准）；主要建设内容为厂房、附属用房及附属配套设施。 | 工业 | 续建 | 2018.09-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 55000 | 1500 | 10000 | 大学城 | 李春红
12 | 沈阳中一航空总部基地建设有限公司中一航空总部基地工业（B区1#、2#）项目 | 项目位于沈阳市浑南区莫子山752号、752甲号，总规划用地面积为12.25万平方米；总建筑面积约为27.09万平方米（最终以规划部门审定面积为准）；主要建设内容为厂房、附属用房及附属配套设施。 | 工业 | 续建 | 2018.05-2020.05 | 2019.04 | 2020.05 | 40080 | 2600 | 9000 | 大学城 | 赵清华
13 | 东软集团股份有限公司东软智能医疗联合研究院建设项目 | 项目位于浑南区创新路175号。总规划用地5.4万平方米，本期建筑面积2.5万平方米(健康园B2)，新建厂房及附属设施，购置必要的软硬件设备。建设健康医疗人工智能研究院，包括:健康医疗人工智能技术研发平台、测试与验证服务平台、应用及服务示范平台。 | 工业 | 续建 | 2018.07-2019.12 | 2019.03 | 2019.12 | 17000 | 4000 | 13000 | 大学城 | 李春红
14 | 东软集团股份有限公司健康医疗大数据公共服务平台项目 | 项目位于浑南区创新路175号。总规划用地5.4万平方米，本期建筑面积4.1平方米(健康园B3)，新建厂房及附属设施，购置必要的软硬件设备。建设健康医疗大数据公共服务平台，包括:建设开放的健康医疗大数据公共服务平台支撑系统，提供各类基于健康医疗大数据的公共服务;整合服务资源，完善融合云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术的健康医疗大数据公共服务模式。 | 工业 | 续建 | 2018.09-2019.12 | 2019.03 | 2019.12 | 28000 | 8000 | 20000 | 大学城 | 李春红
15 | 沈阳安拓房地产开发有限公司沈阳安拓国际智能制造产业园项目 | 项目东至沈本一街，西至沈本二街，南至桃园一路，北至全运五路，占地面积16.7万平方米，建筑面积25.3万平米。将打造集生产制造、会展路演、研发办公，生活配套、商务服务等功能齐备的国际化社区。 | 工业 | 续建 | 2018.09-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 75000 | 9125 | 12000 | 大学城 | 寿 波
16 | 中石油东北炼化公司东北炼化公司沈阳分公司项目 | 项目自有软件园F7号1.3万平方米办公楼，成立中国石油集团东北炼化工程有限公司沈阳分公司。计划再租赁沈阳国际软件园3500平作为办公场所。 | 工业 | 续建 | 2011.04-2019.03 | 2019.03 | 2019.03 | 13000 | 5000 | 8000 | 大学城 | 陈 宇
17 | 沈阳通用机器人技术股份有限公司多关节机器人及其核心零部件差动行星减速器生产基地建设项目 | 项目位于沈阳市浑南区文溯街16-3号；在现有的2800平方米厂房内，升级改造2000平方米机器人生产车间；新建实验检测用800m2洁净间，购置Mazak integrex加工中心、齿轮检测仪等主要工艺设备120台套。 | 工业 | 续建 | 2017.03-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 10000 | 8142 | 1858 | 商贸区 | 张玉峰
18 | 沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司6-21号研发厂房扩建项目 | 项目位于沈阳市浑南区航天路6号，扩建研发中心，占地约0.6万平方米，建筑面积1万平方米。一期新增4个发动机台架试验室及其试验设备16台（套），二期新增3个发动机试验室和2个转鼓试验室的设备和2个零部件试验设备，共11台（套）。 | 工业 | 续建 | 2016.12-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 15583 | 10000 | 5583 | 商贸区 | 张玉峰
19 | 兴齐眼药眼用制剂生产线建设二期项目 | 项目位于沈阳市东陵区泗水街68号。主要建设三条生产线，其中：①三合一滴眼剂生产线，项目建筑面积约600平米，其中约300平米洁净车间（整体C级，设备自身配备A级风保护区域），其余部分为CNC级区域。主要用于单剂量滴眼剂产品的生产；②多剂量滴眼剂生产线，项目建筑面积约750平米，其中约250平米洁净车间（根据工艺要求分别设有C级、B级洁净区），其余部分为CNC级区域。主要用于多剂量滴眼剂产品的生产；③预灌装生产线，项目建筑面积约750平米，其中约350平米洁净车间（整体C级，局部A级），其余部分为CNC级区域。主要用于预灌装产品的研发与生产。 | 工业 | 续建 | 2018.09-2021.12 | 2019.06 | 2021.12 | 15000 | 2000 | 2700 | 泗水科技城 | 林 郁
20 | 辽宁何氏医学院眼产业创新创业示范基地建设项目 | 项目位于沈抚新城泗水科技城，主要应用1.X型厂房1-6层（沈阳市东陵区泗水街77-3号）：总建筑面积5.6万平方米，实际使用面积约为4.1万平方米（具体面积经国资部门核审后为准），建设眼基因库、眼科创新研究院及眼科技馆；2、U型厂房1-3层（沈阳市东陵区泗水街77-1号）：总建筑面积9545.4平方米，建设众创空间及双创基地、眼电商产业园；3、厂区宿舍楼（沈阳市东陵区泗水街77-2号）：共0.7万平方米，建设双创基地员工公寓及活动中心；4、泗水生命科学研发中心（沈阳市东陵区泗水街2-2号）和泗水医疗器械检测中心（沈阳市东陵区泗水街2-3号）：总建筑面积20万平方米，建设医疗中心（全称以政府批准后名称为准）、临床医学转化中心、中欧认知创新中心等。 | 工业 | 续建 | 2018.06-2022.12 | 2019.06 | 2022.12 | 20000 | 5000 | 5000 | 泗水科技城 | 林 郁
21 | 辽宁大唐国际沈东热电有限责任公司大唐国际辽宁沈抚连接带热网工程项目 | 项目由热电厂引出东、西两条热网主干线，设计供暖面积1450万平方米，拟建设一级管线管网，管网沟槽总长110.205km，换热站103座，其中新建75座，利旧28座，管网控制中心一座。主要解决沈阳沈抚新城区域、抚顺沈抚新城区域、沈东二环以外区域和沈东二环以内部分区域冬季采暖用热需求。 | 工业 | 续建 | 2017.05-2020.11 | 2019.05 | 2020.11 | 85812 | 38000 | 20000 | 泗水科技城（沈抚新区） | 张元福
22 | 沈阳拓荆科技有限公司半导体薄膜设备产业化基地（二期）项目 | 项目位于沈阳市浑南区水家900号，项目产品为集成电路制造、LED等大半导体专用PECVD等薄膜沉积设备。本项目在半导体薄膜设备产业化基地（一期）基础上，完善产品研发和产业化条件，新增全自动膜厚仪等生产及检测仪器设备80台（套），新增DEMO测试机2台，形成年产100台套的生产能力。 | 工业 | 续建 | 2016.02-2019.12 | 2019.03 | 2019.12 | 13800 | 11340 | 2460 | 新园 | 赵志江
23 | 沈阳硅基科技有限公司TM-SOI(薄膜绝缘层上硅)产业化项目 | 项目位于浑南区浑南东路15-22号，占地4万平米，建筑2.1万平方米。在现有生产线基础上扩充生产和检测设备及新增的辅助工程等。 | 工业 | 续建 | 2015.06-2019.12 | 2019.03 | 2019.12 | 12000 | 5055 | 7000 | 新园 | 赵志江
24 | 沈阳盛雨置业有限公司盛雨智能科技产业园项目 | 项目位于祝科街37号。总占地面积约3.22万平方米，建设研发办公楼综合楼及生产加工车间约3万平方米。其中生产加工车间23097.53平方米，办公及研发中心8341.93平方米。 | 工业 | 续建 | 2018.05-2019.12 | 2019.05 | 2019.12 | 15000 | 2150 | 12850 | 新园 | 赵志江
25 | 沈阳世杰电器有限公司电热储能炉生产基地项目 | 项目位于浑南区浑南中路35甲号，项目规划占地面积约3.54万平方米，建筑面积约4.1万平方米，主要建设内容为厂房、研发楼、附属用房、配套设施及购置设备，用于电热储能炉的研发、生产。 | 工业 | 续建 | 2018.06-2020.12 | 2019.07 | 2020.12 | 16000 | 3061 | 4500 | 新园 | 赵志江
26 | 沈阳国际软件园有限公司沈阳国际软件园中小微企业创新创业基地建设项目（国际软件园B区） | 项目位于浑南区上深沟村858、869号，北至牤牛河支流，南至慧云路，西至509号路，东至沈阳苏福特项目；占地9.57万平方米，建筑面积17.5万平方米；主要建设内容为主要从事工业研发与设计、互联网与移动互联网、云计算与大数据、电子商务与物联网、软件研发与软件外包、信息服务外包、智能应用与文化创意等业务提供办公场所。 | 服务业 | 续建 | 2017.03-2019.12 | 2019.03 | 2019.12 | 80000 | 29984 | 50016 | 大学城 | 陈 宇
27 | 辽宁大农农业科技有限公司农业产品仓储加工及农业技术开发项目（冷库物流一期） | 项目位于浑南区HNG-1604号三家寨村2015-1地块。占地1.55万平方米，建筑面积5万平方米。建设冷库、生产厂房、冷链物流中心、办公室等。 | 服务业 | 续建 | 2016.07-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 25000 | 18220 | 6780 | 大学城 | 赵清华
28 | 沈阳市瑞甫家园房地产开发有限公司像素空间商业项目（景和国际） | 项目位于沈阳市浑南区沈中大街200号，东至沈中大街,南至全运二路，西至智慧四街,北至全运一路。占地面积2.5万平方米，总建筑面积14万平方米，地上建筑面积10万平方米，主要建设底2-3层商业网点、酒店式公寓、写字楼、物业用房社区用房；地下建筑面积4万平，主要建设地下停车场及地下设备用房。 | 服务业 | 续建 | 2018.08-2022.08 | 2019.04 | 2022.08 | 98000 | 3455 | 20000 | 大学城 | 刘 杰
29 | 沈阳泰宇实业有限公司浑南区HN-17011号白塔二街东地块项目（泰康医养社区项目） | 项目位于浑南区HN-17011号白塔二街东地块,鹏欣西侧，占地9.46万平方米，建筑面积23.18万平方米，主要建设住宅、商业及附属配套设施，建设不低于8万平方米的医养结合养老社区，社区业态须包括独立生活、协助护理、专业护理、记忆照护，并配套建设医疗机构。 | 服务业 | 续建 | 2018.10-2021.12 | 2019.04 | 2021.12 | 200000 | 50000 | 32000 | 大学城 | 李春红
30 | 沈阳万世置业有限公司兴亚大厦项目 | 项目位于东陵区智慧四街102号，东至智慧四街、南至明翰项目地块、西至环保大厦、北至全运二东路。占地面积1万平方米，建筑面积5.5万平方米,其中地下建筑面积2万平方米。主要建设内容为商业及附属配套设施。 | 服务业 | 续建 | 2012.04-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 23000 | 20000 | 3000 | 大学城 | 刘 杰
31 | 沈阳沈水之星房地产开发有限公司名仕财富中心（一期）项目 | 项目位于全运北路103号，东至沈中大街、南至全运一路、西至智慧四街、北至全运路。总占地面积2.4万平方米，本期占地面积约1万平方米，建筑面积约5.5万平方米,其中地下建筑面积约0.8万平方米。主要建设内容为商业及附属配套设施。 | 服务业 | 续建 | 2012.04-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 25000 | 20900 | 2700 | 大学城 | 刘 杰
32 | 沈阳和鸿地产置业有限公司和鸿广场项目 | 项目位于沈阳市浑南区全运路99号，北至全运三路，南至规划大厦，西至智慧四街，东至沈中大街。占地面积2万平方米，总建筑面积15万平方米，商业比为11.36%,主要建设商业地产等。 | 服务业 | 续建 | 2011.05-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 78000 | 60000 | 18000 | 大学城 | 刘 杰
33 | 沈阳远昆房地产开发有限公司名仕金融中心二期项目 | 项目位于浑南区全运路105号，占地面积3.3万平方米，建筑面积14.6万平方米，主要建设商业及附属配套设施。 | 服务业 | 续建 | 2017.10-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 49000 | 20000 | 9000 | 大学城 | 刘 杰
34 | 沈阳民航东北凯亚有限公司中国航信东北研发基地项目 | 项目选址国际软件园E03号楼10层，拟在沈阳设立“中国航信东北研发基地”，与北京、上海、广州、重庆四地的研发机构构成研发体系，为IT信息技术提供有力的科研支撑，开发更多软件服务各大机构和航空公司。 | 服务业 | 续建 | 2017.11-2019.12 | 2019.01 | 2019.12 | 13000 | 8000 | 5000 | 大学城 | 李春红
35 | 沈阳万博开发建设有限公司沈阳万博材料研究中心项目（一期） | 项目位于浑南区创新路280号，占地面积约45.61万平方米，总建筑面积约35万平方米。主要建设图书馆、材料教育基地、学术交流中心、分析测试中心、材料科学中心、材料共性技术中心、学生宿舍、专家公寓、制备加工中心、地下车库、地下展览厅、连廊以及相关配套用房和设施（不含料研、教育机构设立及经营）。按照“整体规划分步实施”原则进行分期建设。其中本期项目建设核心功能部分，建筑面积约18万平方米，投资约12亿元。 | 服务业 | 续建 | 2018.07-2021.07 | 2019.04 | 2021.07 | 260000 | 30000 | 25000 | 大学城 | 冯亚赛
36 | 华狐生物科技（中国）有限公司华狐生物科技研发基地项目 | 项目位于浑南区GN-MZ-02-06地块，西至沈中大街、南至新运河路、东至鲁美街，规划占地面积约2.88万平方米，建筑面积约3.45万方米，（其中厂房约27550.55平方米、办公约1950平方米，仓储约5000平方米）。建设内容拟为华狐生物科技(中国)有限公司研发中心和营销中心 | 服务业 | 续建 | 2018.06-2019.12 | 2019.05 | 2019.12 | 20000 | 5500 | 14500 | 大学城 | 李春红
37 | 辽宁圆盛通物流有限公司圆通速递东北管理区项目（一期）项目 | 项目位于浑南区创新二路21号（航空产业园东侧），占地7.77万平方米，建筑面积5.54万平方米。拟建设成为圆通速递东北管理区总部及航空枢纽，主要建设圆通东北地区航空货运枢纽、跨境电商中心、冷链仓储物流供应中心、东北管理区总部、快递快运枢纽、国内电子商务中心等六大功能分区。 | 服务业 | 续建 | 2018.05-2021.09 | 2019.04 | 2021.09 | 35000 | 2480 | 9000 | 大学城 | 赵清华
38 | 辽宁太阳谷置业有限公司福佳商务大厦A栋项目 | 项目位于沈阳市浑南区全运二东路2号，东至智慧四街，西至智慧三街，南至全运二路，北至全运一路，占地1.2万平方米，建筑面积2.7万平方米。 | 服务业 | 续建 | 2018.05-2022.05 | 2019.04 | 2022.05 | 11400 | 2050 | 2700 | 大学城 | 刘 杰
39 | 沈阳东荣置业有限公司福佳商务大厦B栋项目 | 项目位于沈阳市浑南区全运二东路4号，东至智慧四街，西至智慧三街，南至全运二路，北至全运一路，占地1.1万平方米，建筑面积3.5万平方米。 | 服务业 | 续建 | 2018.05-2022.05 | 2019.04 | 2022.05 | 13500 | 3200 | 3000 | 大学城 | 刘 杰
40 | 沈阳通盈置业有限公司福佳商务大厦C栋项目 | 项目位于沈阳市浑南区全运二东路6号，东至智慧四街，西至智慧三街，南至全运二路，北至全运一路，占地1.1万平方米，建筑面积4.2万平方米。 | 服务业 | 续建 | 2018.05-2022.05 | 2019.04 | 2022.05 | 17000 | 4000 | 3000 | 大学城 | 刘 杰
41 | 沈阳全运万达广场投资有限公司沈阳全运万达广场项目 | 项目位于沈阳市浑南区全运路70号，北至高深路，南至全运路，西至智慧三街，东至智慧四街，占地面积约13.6万平方米，建筑面积约45万平方米，商业比不大于40%；主要建设购物中心、大型超市、国际影城等商业综合体。 | 服务业 | 续建 | 2018.05-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 500000 | 36000 | 100000 | 大学城 | 刘 杰
42 | 沈阳科技学院北校区项目 | 项目位于全运二西路沿线，沈阳科技学院北侧，占地面积20万平，建筑面积11万平，主要建设体育场、体育馆、教学楼、公共实训基地。 | 服务业 | 续建 | 2018.06-2020.10 | 2019.04 | 2020.10 | 20000 | 2500 | 2700 | 大学城 | 刘 杰
43 | 沈阳国际软件园产业发展有限公司沈阳国际软件园A区项目 | 项目位于浑南区上深沟村868号，北至慧云路，南至沈抚灌区，西至慧云路、东至规划路；占地面积15.6万平方米，总建筑面积35万平方米。主要建设内容为主要从事工业研发与设计、互联网与移动互联网、云计算与大数据、电子商务与物联网、软件研发与软件外包、信息服务外包、智能应用与文化创意等业务提供理想的办公场所。 | 服务业 | 续建 | 2018.07-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 87000 | 31200 | 12000 | 大学城 | 陈 宇
44 | 恒大中央广场SHN04-03-15-1号地块项目(恒大中央广场E地块) | 项目东至项目地块、南接智云路、西临沈本大街、北接白塔河二路。占地面积1.8万平方米，建筑面积16.3万平方米。主要建设酒店式公寓建筑面积3.6万平方米，商业用房（酒店、会展、超市）建筑面3.8万平方米，办公用房建筑面积5.3万平方米。 | 服务业 | 续建 | 2018.09-2021.05 | 2019.04 | 2021.05 | 99000 | 20000 | 15000 | 大学城 | 刘 杰
45 | 沈阳林海房地产开发有限公司保利紫荆花园SHN03-02-27/28-1地块商业项目 | 项目位于沈阳市浑南区智慧四街20号，总规划用地面积1.3万平方米，总建筑面积约5.8万平方米(最终以规划部门审定面积为准)，建设内容为商业及附属配套设施。 | 服务业 | 续建 | 2018.09-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 35000 | 10000 | 9000 | 大学城 | 刘 杰
46 | 沈阳万润新城置业有限公司7号地健康医养项目 | 项目位于桃仙街277号，占地15.7万平方米，建筑面积28.6万平，主要建设内容为住宅、商业及附属配套设施。 | 服务业 | 续建 | 2018.08-2020.08 | 2019.04 | 2020.08 | 80000 | 5000 | 18000 | 大学城 | 刘 杰
47 | 沈阳万博开发建设有限公司沈阳万博机器人教育基地项目 | 项目选址莫子山西侧，机器人学院初期规划占地面积约9.3万平方米，建筑面积约7万平方米，主要为机器人教育基地开发建设，主要建设基地教学楼、实训楼、综合楼、图书馆、会议室、学生宿舍、专家公寓、体育馆、食堂及相关配套用房和设施(不含教育机构设立及经营)。 | 服务业 | 续建 | 2018.11-2021.07 | 2019.04 | 2021.07 | 83000 | 8000 | 12000 | 大学城 | 冯亚赛
48 | 沈阳无距科技有限公司+智能飞行平台系统集成设备及其标准化检测一体研发项目 | 项目位于浑南区世纪路24号，占地面积8000平方米，建筑面积3000平方米。主要建设内容为智能飞行平台系统研发、对实验室进行升级改造、已完成检测实验室种类划分和检测总体规划布局。新增控制稳定性评估系统、抗风扰系统、动态性能评估等系统及生产检测仪器设备30台（套）。 | 服务业 | 续建 | 2016.12-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 11000 | 4000 | 7000 | 商贸区 | 徐成喜
49 | 东软集团股份有限公司工业协同制造管理云服务平台项目 | 项目位于沈阳市浑南新区新秀街2号，建筑面积2500平方米。项目构建工业协同管理同制造云服务平台，应用于信息技术服务领域。主要建设内容为新建工业协同制造管理云服务平台，利用现有研发楼进行用房改造，规划使用建筑面积2500平方米，新增服务器、交换机等开发及测试设备203台（套），建成后实现年服务相关企业及机构1000家以上。 | 服务业 | 续建 | 2016.12-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 11500 | 4100 | 7400 | 商贸区 | 徐成喜
50 | 沈阳浙商房地产开发有限公司天诚大厦项目 | 项目位于天成街，荣兴国际北侧。占地1万平方米，建筑面积6.45万平方米，主要建设高端写字间、公寓及配套设施。 | 服务业 | 续建 | 2017.10-2020.10 | 2019.04 | 2020.10 | 40000 | 22000 | 10000 | 商贸区 | 张述宏
51 | 沈阳华新联盛房地产开发有限公司乐府公馆商业街项目 | 项目位于浑南区望水路8号，总规划用地面积约1.27万平方米，本期建筑面积1.91万平方米，建设内容为公寓、商业网点及附属配套设施。 | 服务业 | 续建 | 2018.08-2020.10 | 2019.04 | 2020.1 | 20000 | 6000 | 4500 | 商贸区 | 曲守宾
52 | 沈阳润丰房地产有限公司《GN-AT-09-06/17地块商业项目》（原华润商务中心项目） | 项目位于浑南区D35地块项目，占地10204.59平方米，建筑面积约为105269平方米，其中17530.24平方米，主要建设2栋办公楼、商业及附属配套设施。 | 服务业 | 续建 | 2018.06-2020.10 | 2019.04 | 2020.10 | 84817 | 11748.95 | 18000 | 商贸区 | 乔洪河
53 | 沈阳天惠银都置业有限公司天惠广场二期项目 | 项目位于浑南区浑南西路5号，总规划用地面积约0.8万平方米，本期建筑面积7.3万平方米，建设内容为公寓及附属配套设施。 | 服务业 | 续建 | 2018.08-2020.10 | 2019.04 | 2020.1 | 45100 | 5050 | 12000 | 商贸区 | 徐成喜
54 | 沈阳中景财务管理有限公司中景众创孵化集群基地项目 | 项目位于浑南区高科路28号。拟引进科技、文化、农业、大健康等各行业的创业孵化。打造中国第一家民营的政务服务大厦。 | 服务业 | 续建 | 2018.06-2019.06 | 2019.04 | 2019.06 | 25000 | 10000 | 15000 | 商贸区 | 徐成喜
55 | 港中旅（沈阳）置业有限公司赛特奥莱商业街二期项目 | 项目位于双园路34号。占地6.6万平方米，建筑面积8.8万平方米。主要建设包括文化、书法、美术、创意、时尚等为主题的商业项目。项目投入运营后，年接待顾客将超过500万，营业额预估将达20亿左右，纳税额达4000万，新增就业人员1000人。 | 服务业 | 续建 | 2018.08-2020.04 | 2019.06 | 2020.04 | 49800 | 15000 | 10000 | 泗水科技城 | 林 郁
56 | 沈阳东北工贸中心投资管理有限公司沈阳东北工贸中心项目 | 项目东临金橙街，南接规划路，西临沈中线，北接规划路，占地20.4万平方米，总建筑面积16.8万平方米，主要建设商贸城及住宅项目。商贸城项目计划建成结合物联网、第三方物流、仓储、工业加工、贸易为一体的现代化商贸工业区。 | 服务业 | 续建 | 2015.05-2020.10 | 2019.05 | 2020.10 | 43500 | 37500 | 6000 | 泗水科技城（沈抚新区） | 张元福
57 | 沈阳传云物联网技术有限公司中国智能骨干网沈阳浑南项目 | 项目位于浑南区新园域内麦子屯606号、608号地块（两块地共同四至：东临文溯南街东四街，南接三环南三路，西临文溯南街东二街，北接三环南二路）。占地约22.6万平方米；建筑面积约30万平方米，项目将打造成为集企业区域总部、采购结算、商品展销、数据中心、物流配送、创业孵化、人才培养及电商配套等服务为一体的东北地区电子商务运营及服务中心，建设成为具有示范、引领和带动作用的电商产业城。项目一期整体投产三年后预计达到每年1亿元税收规模。 | 服务业 | 续建 | 2017.06-2020.05 | 2019.04 | 2020.05 | 56000 | 38670 | 16000 | 新园 | 钱海云
58 | 沈阳传云物联网技术有限公司中国智能骨干网沈阳浑南项目3号地块项目 | 项目位于浑南区新园域内麦子屯610号地块（东临文溯南街东五街、南接三环南三路、西临文溯南街东四街、北接三环南二路），占地约10万平方米；建筑面积约5.2万平方米，项目将打造成为集企业区域总部、采购结算、商品展销、数据中心、物流配送、创业孵化、人才培养及电商配套等服务为一体的东北地区电子商务运营及服务中心，建设成为具有示范、引领和带动作用的电商产业城。项目一期整体投产三年后预计达到每年1亿元税收规模。 | 服务业 | 续建 | 2018.06-2020.05 | 2019.04 | 2020.05 | 24000 | 9281 | 8000 | 新园 | 钱海云
59 | 沈阳诚高科技股份有限公司互联网+应用综合服务平台 | 项目位于浑南区新源街1号。利用租赁场地、通过购置标准机柜和服务器、空调、UPS等设备，搭建互联网+应用综合服务平台，形成IDC/1SP/CDN互联网服务。 | 服务业 | 续建 | 2017.04-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 10000 | 6050 | 3950 | 新园 | 张柏松
60 | 沈阳港丰巨宝房产开发有限公司沈阳星河湾DL-14016号GN-SW-02-04地块项目（星河湾二期） | 项目位于沈阳市浑南区智慧二街98号，北至白塔河二路，南至白塔河三路，西至智慧一街，东至智慧二街，占地8.89万平方米，建筑面积32万平方米，主要建设住宅、商业及附属设施。 | 房地产 | 续建 | 2017.06-2021.05 | 2019.04 | 2021.05 | 150000 | 58472 | 20000 | 大学城 | 刘 杰
61 | 沈阳宏汇房产开发有限公司上成园项目 | 项目位于沈阳市浑南区智慧三街51号，南至白塔河二路，北至北环路，西至智慧三街东临金辉中央云柱项目，占地3.54万平方米，建筑面积10.6万平方米，主要建设住宅、商业及附属设施。 | 房地产 | 续建 | 2017.04-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 80000 | 45000 | 35000 | 大学城 | 刘 杰
62 | 沈阳嘉景置业有限公司恒大御峰（GN-SW-02-20地块）项目 | 项目位于沈阳市浑南区智慧二街136号，北至高深路，南至全运路，东至智慧二街，西至智慧一街，占地面积13.8万平方米，建筑面积35万平方米，主要建设29栋住宅及15栋商业裙房及附属设施。 | 房地产 | 续建 | 2016.08-2019.08 | 2019.04 | 2019.08 | 206000 | 112000 | 94000 | 大学城 | 刘 杰
63 | 沈阳嘉尚置业有限公司恒大盛京印象（GN-SW-02-24地块）项目 | 项目位于沈阳市浑南区智慧三街55号，北至白塔河二路，南至白塔河三东路，东至智慧四街，西至智慧三街，占地面积8万平方米，建筑面积29万平方米，主要建设住宅及附属设施，共23栋单体。 | 房地产 | 续建 | 2016.08-2019.09 | 2019.04 | 2019.09 | 124700 | 93000 | 31700 | 大学城 | 刘 杰
64 | 沈阳广兴房地产开发有限公司GN-SW-01-56-2地块房地产项目（中央云著） | 项目北至北环路，南至白塔河二路，东至智慧四街，西邻宏汇项目，占地面积5.7万平方米。建筑面积14万平方米，主要建设6栋高层、29栋别墅及附属商业。 | 房地产 | 续建 | 2017.10-2020.06 | 2019.04 | 2020.06 | 74000 | 35385 | 18000 | 大学城 | 刘 杰
65 | 沈阳首创新运置业有限公司首创光和郡二期、三期项目 | 项目位于沈中大街28号。占地面积12.6万平方米，二期建筑面积20万平方米，三期建筑面积8.74万平方米，主要建设住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2017.09-2020.09 | 2019.04 | 2020.09 | 130000 | 80000 | 12000 | 大学城 | 刘 杰
66 | 沈阳市黑牛投资有限公司金石小镇居住、商业（一期）项目 | 项目位于浑南区沈营大街741号，占地面积5平方米，建筑面积12万平方米，主要建设住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2016.10-2019.08 | 2019.04 | 2019.08 | 68660 | 46500 | 22110 | 大学城 | 刘 杰
67 | 沈阳市黑牛投资有限公司金石小镇居住、商业（二期）项目 | 项目位于浑南区沈营大街743号，占地面积5万平方米，建筑面积13万平方米，主要建设住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2016.10-2019.08 | 2019.04 | 2019.08 | 67520 | 47000 | 20520 | 大学城 | 刘 杰
68 | 沈阳林海房地产开发有限公司保利紫荆公馆SHN03-02-24/25地块二期项目 | 项目位于沈阳市浑南区智慧四街18号，北至白塔河三东路，南至规划路，西至智慧三街，东至智慧四街，占地面积3.6万平方米，建筑面积9万平方米。主要建设内容为10栋（6-33层）住宅及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2017.04-2020.06 | 2019.04 | 2020.06 | 35100 | 32860 | 2240 | 大学城 | 刘 杰
69 | 沈阳铭利房地产有限公司铭利颐景园项目 | 项目位于浑南区HN-17016号聚宾街东GN-MZ-03-02地块，东至规划路，南至公园路，西至规划路 ，北至全运五路。占地面积11.46万平方米，总建筑面积约17.2万平方米，主要建设内容为住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.07-2022.07 | 2019.04 | 2022.07 | 230000 | 10000 | 20000 | 大学城 | 刘 杰
70 | 沈阳金道房地产开发有限公司恒大中央广场（SHN04-02-02号地块）项目（B地块) | 项目位于沈阳市浑南区白塔河南路27号。总规划用地面积为10万平方米，总建筑面积约67万平方米（最终以规划部门审定面积为准）。主要建设内容为商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.05-2021.05 | 2019.04 | 2021.05 | 335000 | 20000 | 30000 | 大学城 | 刘 杰
71 | 沈阳金道房地产开发有限公司恒大中央广场D地块项目 | 项目位于沈阳市浑南区白塔河二路31号，用地面积16.7万平方米，建筑面积67万平方米，主要建设住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2023.09 | 2019.04 | 2023.09 | 298485 | 103468 | 32000 | 大学城 | 刘 杰
72 | 沈阳鹏欣房地产开发有限公司万锦红树湾居住、商业（SHN06-01-11号地块）项目 | 项目位于沈阳市浑南区莫子山路178号，北至全运五路，南至莫子山路，东至白塔四街，西至白塔三街。占地面积9.8万平米，建筑面积20.2万平方米，主要建设18栋（5层）洋房、10栋（29-34层）高层。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2020.08 | 2019.04 | 2020.08 | 110410 | 30800 | 20000 | 大学城 | 刘 杰
73 | 沈阳鹏欣房地产开发有限公司万锦红树湾居住、商业（SHN06-01-35号地块）项目 | 项目位于沈阳市浑南区莫子山路179号，北至莫子山路，南至运河以北，东至白塔四街，西至白塔三街。占地面积6.2万平方米，建筑面积12.4万平方米，主要建设11栋（2层）别墅、4栋（5层）洋房、7栋（24-29层）高层，及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.06-2021.08 | 2019.04 | 2021.08 | 67984 | 9005 | 11000 | 大学城 | 刘 杰
74 | 沈阳鹏欣房地产开发有限公司万锦红树湾居住、商业（SHN06-01-28号地块）项目 | 项目位于沈阳市浑南区莫子山路189号，南至运河，东至白塔三街，西至白塔二街。占地面积6万平方米，建筑面积13.7万平方米，主要建设12栋（2层）别墅、4栋（5层）洋房、7栋（25-33层）高层，及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.06-2021.08 | 2019.04 | 2021.08 | 72817 | 8005 | 12000 | 大学城 | 刘 杰
75 | 辽宁盛融万恒房地产开发有限公司盛融万恒府城铭邸SHN02-02-36/49地块项目 | 项目位于全运五路318号，北至全运三路，南至全运五路，西至白塔二街，东至白塔三街，用地面积13万平方米，建筑面积36万平方米。主要建设住宅及附属设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 180000 | 30424 | 30000 | 大学城 | 刘 杰
76 | 沈阳中海嘉业房地产开发有限公司浑南区HN-17004号GN-SW-02-39-1地块房地产项目(中海天誉) | 项目位于沈阳市浑南区高深东路7号，北至高深东路，南至高力项目，东至沈中大街，西至智慧四街，占地2.55万平方米，建筑面积8.61万平方米，主要建设住宅及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2020.10 | 2019.04 | 2020.10 | 67373 | 48670 | 15000 | 大学城 | 刘 杰
77 | 沈阳华远置业有限公司华发新城丽景嘉园项目 | 项目位于创新路516号，占地5.2万平方米，建筑面积14万平方米，主要建设住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2021.12 | 2019.04 | 2021.12 | 72000 | 39302 | 20000 | 大学城 | 刘 杰
78 | 沈阳穗港房地产投资开发有限公司信达理想新城居住、商业（四期）项目 | 项目位于沈阳市浑南区白塔三街3、5、7、9、20号，南至高深路、东至智慧大街、西至白塔三街，占地面积46.5万平方米，建筑面积50.8万平方米，主要建设2栋31层住宅、6栋30层住宅、4栋34层住宅、4栋7层住宅、1栋11层住宅，51栋6层住宅住宅及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2020.11 | 2019.04 | 2020.11 | 273644.34 | 31000 | 30000 | 大学城 | 刘 杰
79 | 沈阳港晟房地产开发有限公司港基双水岸3.3期项目 | 项目位于沈营大街522号，南至沈阳绕城高速南段，西至阳光新嘉园小区，东至君海朗郡小区。项目占地面积1.5万平方米，建筑面积3.27万平方米，主要建设住宅及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2020.11 | 2019.04 | 2020.11 | 19600 | 13980 | 3500 | 大学城 | 刘 杰
80 | 沈阳广兴房地产开发有限公司GN-MZ-02-08地块房地产项目（公园云著） | 项目位于沈阳市浑南区新运河路80号，北至莫子山路，南至新运河路，东至桃仙街，西至鲁美街，占地面积12.7万平方米，建筑面积27.3万平方米，地上19.5万平方米，地下7.8万平方米，主要建设住宅和附属商业设施，包括52栋单体。 | 房地产 | 续建 | 2018.06-2020.08 | 2019.04 | 2020.08 | 165000 | 23000 | 18000 | 大学城 | 刘 杰
81 | 沈阳骏宇房地产开发有限公司HN-17021号高铁街西地块房地产项目 | 项目东至近高铁街，西至羊安三街，南至浑南新城车辆段，北至创新路，占地面积约7.8万平方米，建筑面积13.3万平方米，主要建设住宅商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.06-2021.12 | 2019.04 | 2021.12 | 153000 | 27000 | 20000 | 大学城 | 刘 杰
82 | 沈阳瀚华房地产开发有限公司公园印象居住、商业项目 | 项目位于沈阳市浑南区创新路33号，东至千锦汇项目、南至创新二路、西至桃仙四街、北至创新一路。项目总用地面积 5.8万平方米，总建筑面积约11万平方米，主要建设内容为19栋住宅、2栋商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2020.04 | 2019.04 | 2020.04 | 102800 | 40000 | 20000 | 大学城 | 刘 杰
83 | 积水好施裕沁地产（沈阳）有限公司远洋仰山项目 | 项目位于沈阳市浑南区创新路10号，东至沈本三街、南至创新一路、西至沈本二街、北至桃园二路。项目规划用地面积13万平方米，总建筑面积约22.7万平方米，主要建设内容为：38栋住宅（5-11层），3栋商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2020.10 | 2019.04 | 2020.10 | 175000 | 70000 | 35000 | 大学城 | 刘 杰
84 | 沈阳中海嘉业房地产开发有限公司浑南区HN-17009号沈本路西（原GN-MZ-01-03)地块房地产项目 | 项目位于沈本路西地块，东至沈本大街、南至全运一东路、西至金运路、北至全运路。占地面积18万平方米，总建筑面积45.2万平方米，99栋住宅单体，55栋（17层）、14栋（16层）、8栋（5层）、32栋（8层），4栋商业 | 房地产 | 续建 | 2018.06-2021.12 | 2019.04 | 2021.12 | 298932 | 30000 | 10000 | 大学城 | 刘 杰
85 | 沈阳万科泽运房地产开发有限公司万科翡翠臻园项目 | 项目位于HN-17023号百荷湾东（原GN-BT-02-04）地块，东至确定用地范围界限、南至全运路北侧规划绿线、西至确定用地范围界限、北至确定用地范围界限，占地面积8.2万平方米，建筑面积20万平方米。主要建设内容为住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.09-2022.12 | 2019.04 | 2022.12 | 193629 | 30000 | 26000 | 大学城 | 刘 杰
86 | 沈阳浑南置业嘉年房地产开发有限公司SHN04-01-18-1号地块房地产项目 | 项目位于沈阳市浑南区白塔河一路8号，东临规划路、南接水系、西临项目用地，北接白塔河一路，总规划用地面积14475.6平方米，总建筑面积63424.6平方米，主要建设内容：3栋住宅（32层）及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.08-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 28541 | 4000 | 24541 | 大学城 | 刘 杰
87 | 恒大中央广场SHN04-03-15-2号地块项目(恒大中央广场F地块) | 项目东至沈本一街、南至智云路、西至项目地块、北至白塔河二路，占地面积5.1万平方米，建筑面积23.1万平方米。主要建设商业住房及配套设施等。 | 房地产 | 续建 | 2018.09-2021.05 | 2019.04 | 2021.05 | 125000 | 20000 | 20000 | 大学城 | 刘 杰
88 | 沈阳双瑞房地产开发有限公司依云澜汇项目 | 项目位于沈阳市浑南区沈本一街7号 ，东至沈本二街，南至水系，西至项目一期用地，北至白塔河二路。项目总规划用地面积8.3万平方米，本期建筑面积约8万平方米（最终以规划部门审定面积为准），主要建设内容为住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.08-2019.10 | 2019.04 | 2019.10 | 29122 | 10000 | 19122 | 大学城 | 刘 杰
89 | 沈阳盛业置业有限责任公司GN-MZ-02-04地块房地产项目 | 项目位于GN-MZ-02-04地块，占地面积92602.78平方米，计容建筑面积不超过111123.33平方米，地下建筑面积以批准设计方案为准，主要建设内容为住宅、商业及附属配套设施。计划总投资46000万 | 房地产 | 续建 | 2018.09-2021.03 | 2019.04 | 2021.03 | 46000 | 10000 | 9000 | 大学城 | 刘 杰
90 | 沈阳金恒置业有限公司龙湖浑南居住、商业（世纪路5甲号）项目 | 项目位于辽宁省沈阳市浑南区世纪路5甲号。总用地面积为约1.4万平方米，总建筑面积5.7万平方米。主要建设住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2017.03-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 32000 | 15000 | 17000 | 商贸区 | 潘书利
91 | 沈阳广兴房地产开发有限公司金辉优步学府项目 | 该项目位于浑南区天坛南街33号，总占地面积1.54万平方米，总规划面积为7.38万平方米，投资建设住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2017.09-2020.10 | 2019.04 | 2020.10 | 46000 | 25800 | 9000 | 商贸区 | 杨庆东
92 | 沈阳印象名流置业有限公司D40地块地产（奉玺臺）项目 | 项目位于沈阳市浑南区天坛南街5号（D40地块)，占地7.5万平方米，建筑面积8.62万平方米，主要建设住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2017.07-2019.10 | 2019.04 | 2019.1 | 92128 | 85000 | 7128 | 商贸区 | 张述宏
93 | 兴进（沈阳）房地产开发有限公司HN0727-C22号地块（一期）房地产项目 | 项目位于沈阳市浑南区HN0727-C22号地块，占地10万平米，建筑面积约为229511平方米，主要建设住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2017.09-2021.10 | 2019.04 | 2021.10 | 110000 | 50000 | 18000 | 商贸区 | 曲守宾
94 | 沈阳永昌盛房产开发有限公司房实名苑（E36-5地块）项目 | 项目位于浑南区长青南街16号（城建。南郡西北，沈阳理工大学北），占地56323.4平方米，建筑面积163456.06平方米，主要建设住宅、商业（149334平方米）及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2016.08-2019.08 | 2019.04 | 2019.08 | 42213 | 39513 | 2700 | 商贸区 | 宁英伟
95 | 沈阳铁鑫达房地产开发有限公司沈铁田园牧歌二期项目 | 项目位于浑南区沈营路66号，总投资5.4亿元，总规划用地面积约5万平方米，本期建筑面积16.5万平方米，建设内容为住宅、商业网点及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2020.10 | 2019.04 | 2020.10 | 54000 | 26264 | 9000 | 商贸区 | 乔洪河
96 | 沈阳新洲实业股份有限公司浦江国际花园二期二区项目 | 项目位于绮霞街6号。占地面积166198.4平方米，本期建筑面积267743.86平方米, 主要建设住宅及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2021.04 | 2019.04 | 2021.04 | 136024 | 66150 | 15000 | 商贸区 | 徐成喜
97 | 沈阳新希望置业有限公司宴山（1.3期）项目 | 项目位于沈阳市浑南区东陵东路86号，建设规模：项目规划用地面积167026平方米，本期申报建筑面积约36220.96平方米（最终以规划部门审定面积为准）。建设内容：住宅及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2021.07 | 2019.06 | 2021.07 | 40000 | 15765 | 9000 | 泗水科技城 | 林 郁
98 | 沈阳东部置业开发有限公司万科惠山花园（3.2）期项目 | 项目位于沈阳市浑南区满堂街道世博东街59号，占地面积约13万平方米，建筑面积11万平方米。主要建设住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2019.08 | 2019.06 | 2019.08 | 28930 | 20000 | 8930 | 泗水科技城 | 林 郁
99 | 沈阳兆隆地产开发有限公司世茂棋盘山项目（三期） | 项目位于沈阳市浑南区沈抚新城满堂街道，总规划用地面积为195342平方米，本期建筑面积为19234平方米（最终以规划部门审批面积为准）。主要建设内容住宅及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.09-2020.07 | 2019.06 | 2020.07 | 14000 | 9000 | 3000 | 泗水科技城 | 林 郁
100 | 沈阳颐和城房地产开发有限公司颐和城三期项目 | 项目位于香堤路199号（伯官大桥东南侧）。占地面积约10万平方米，建筑面积约20万平方米，主要建设内容为住宅、商业及附属配套设施 | 房地产 | 续建 | 2018.06-2020.06 | 2019.06 | 2020.06 | 70000 | 26169 | 12000 | 泗水科技城（沈抚新区） | 张元福
101 | 天洁集团沈阳置业有限公司天洁华尔街广场（SWN01-01-02)房地产项目 | 项目位于浑南区浑南东路437号。占地8.7万平方米，建筑面积15.5万平方米，主要建设大型商业综合体及配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2016.04-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 80000 | 77000 | 3000 | 泗水科技城（沈抚新区） | 张元福
102 | 天洁集团沈阳置业有限公司天洁华尔街广场（swn01-01-02-2地块）项目 | 浑南区浑南东路437号。占地9.38万平方米，建筑面积17.5万平方米，主要建设大型商业综合体、商品楼及配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2016.04-2019.06 | 2019.04 | 2019.06 | 75727 | 71300 | 4427 | 泗水科技城（沈抚新区） | 张元福
103 | 沈阳润地房地产有限公司GN-WJ-04-13-1地块房地产项目 | 项目位于浑南区长安街9号，地处浑南长安桥东，总用地面积约8.7万平方米，总建筑面积约21万平方米，规划用途为商业、住宅用地。 | 房地产 | 续建 | 2018.03-2021.10 | 2019.03 | 2021.10 | 175000 | 51720 | 18000 | 新园 | 衣大雷
104 | 沈阳嘉兴置业有限公司恒大滨江左岸(GN-YG-02-05-2地块）项目 | 项目位于浑南区浑南中路50甲号，总用地面积约16万平方米，规格用途为商业、住宅用地。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2021.10 | 2019.04 | 2021.10 | 208521 | 63731 | 20000 | 新园 | 衣大雷
105 | 沈阳龙湖恒卓置业有限公司HN-17006号格林北地块房地产项目 | 项目位于浑南区长安街7号，总用地面积约6.4万平方米，总建筑面积约17万平方米，规划建设中端住宅小区及商业网点配套。 | 房地产 | 续建 | 2018.04-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 165162 | 102901 | 25000 | 新园 | 衣大雷
106 | 沈阳荣盛中天房地产有限公司紫提东郡G31项目 | 项目位于浑南区浑南东路65号，占地面积10万平方米，建筑面积预计23万平方米，主要建设高层住宅及配套商业网点 | 房地产 | 续建 | 2018.06-2020.10 | 2019.06 | 2020.1 | 80000 | 24327 | 12000 | 新园 | 衣大雷
107 | 沈阳林海房地产开发有限公司保利浑南区祝科东二街16号房地产项目 | 项目位于沈阳市浑南区祝科东二街16号，总规划用地面积67991.87平方米，总建筑面积约148996平方米(最终以规划部门审定面积为准)，建设内容为住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 续建 | 2018.09-2020.09 | 2019.03 | 2020.09 | 158000 | 1300 | 35000 | 新园 | 衣大雷
108 | 辽宁蕙德牡丹产业发展有限公司辽宁惠德牡丹生态旅游观光园项目 | 项目位于沈抚新城满堂街道上木村。占地面积255万平方米。主要建设牡丹观赏园、科技研发区、生态休闲区、服务管理区等四大功能区，具体内容包括：牡丹试验基地、浇灌系统、牡丹科普园、产品展室、生态观光园、三区六园、二十景点、绿化、休闲、水系景观带、道路、停车场、牡丹园大门、安保室、厕所、温室大棚、科普馆、造型、牡丹亭长廊、办公室、卫生室、服务设施、牡丹山庄、管理中心等。 | 农业 | 续建 | 2016.04-2020.11 | 2019.05 | 2020.11 | 20000 | 9500 | 2500 | 泗水科技城 | 林 郁
109 | 祝家污泥处理场周边三村宜居乡村建设项目 | 实施祝家污泥处理场周边常王寨、小常王寨、裴家堡村宜居乡村建设工程。建设村村通道路3.2公里、村内道路22.07公里，新建边沟25公里，安装太阳能路灯879盏；实施排水设施建设，敷设排水管道26.8公里，新建水冲厕所862座，新建污水处理站1座；实施环卫设施建设工程，新建公共厕所1座，新建垃圾收集点10座；实施给水设施建设，敷设给水管道31.4公里，新建给水泵房3座；实施房屋改造862座；实施村容风貌改造及景观环境建设等项目；实施燃气设施建设（企业投资），编制周边三村建设规划等。 | 公建 | 续建 | 2017.06-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 15547 | 3130 | 12417 | 建设局
110 | 自备井改造项目 | 丰乐家园、天柱山庄、景悦香湾、绿色家园等21个自备井小区改造 | 公建 | 续建 | 2018.06-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 13910 | 5432 | 8478 | 建设局
111 | 北京师范大学沈阳附属学校中学部工程项目 | 项目位于沈阳市浑南区桃仙街38号，南至全运路、西临沈中大街，主要建设初中部和高中部各36班，占地面积为7.5万平方米，建筑面积为8万平方米（其中地上建筑面积为6.3万平方米，地下建筑面积为1.8万平方米）；建设内容为：教学楼、体育馆、宿舍、礼堂、食堂、羽毛球馆、地下车库等 | 公建 | 续建 | 2016.06-2019.08 | 2019.04 | 2019.08 | 36331 | 20500 | 15831 | 大学城 | 刘 杰
112 | 东北大学浑南新校区学生中心项目 | 项目北至创新路、南至创新二路、西至沈营大街、东至白塔一街项目占地面积0.76万平方米，建筑面积：2.1万平方米，主要用途：二期食堂、学生活动中心、教师活动室 | 公建 | 续建 | 2018.04-2020.10 | 2019.05 | 2020.10 | 13267 | 1555 | 4500 | 大学城 | 李春红
113 | 沈阳市疾病预防控制中心市公共卫生服务中心新建工程项目 | 项目位于浑南新区朗明街88号，占地面积3.3万平方米，总建筑面积41835平方米，其中地上建筑面积36198平方米，地下建筑面积5637平方米。沈阳市疾控中心和沈阳市卫生监督所综合楼26843平方米，沈阳中心血站业务楼14892平方米。 | 公建 | 续建 | 2015.06-2019.12 | 2019.04 | 2019.12 | 32133 | 23903 | 8230 | 商贸区 | 董继辉
二、拟新建项目（29个） | [7 empty] | 2049850 |  | 472790
114 | 沈阳毅昌科技发展有限公司辽宁毅昌国际工业设计谷二期项目 | 项目北至全运五路，南至桃园一路，西邻沈本大街，东邻沈本一街。占地面积4.49万平方米，建筑面积7.5万平方米。主要建设产业孵化大楼、企业总部等。 | 工业 | 新建 | 2019.04-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 47000 |  | 9000 | 大学城 | 李春红
115 | 沈阳谷得致远商贸有限公司呼吸康复设备生产基地项目 | 项目位于GN-ZN-05-05地块，东起沈营大街西侧规划绿地，占地面积3.3万平方木。目标研制开发高性能、低成本、高可靠性的具有物联网数据存储和分析功能的医用氧气机和无创呼吸机，通过提高企业的研发和装备制造水平，建设呼吸康复设备生产基地，形成年产50万台医用氧气机和50万台无创呼吸机的生产能力。市场份额达到10%以上。 | 工业 | 新建 | 2019.06-2021.12 | 2019.06 | 2021.12 | 20000 |  | 5000 | 大学城 | 李春红
116 | 中国科学院沈阳自动化研究所中国科学院机器人与智能制造创新研究院二期-2项目 | 项目位于浑南区国家大学科技城域内GN-MZ-04-03-4地块，占地面积约6.95万平方米，建筑面积约6万平方米，主要建设内容为厂房、附属用房及配套设施,购置设备，进行机器人化技术与系统研发与验证平台、制造业创新中心建设及下一代新型机器人与智能装备研发制造。 | 工业 | 新建 | 2019.06-2021.12 | 2019.06 | 2021.12 | 36000 |  | 10000 | 大学城 | 冯亚赛
117 | 沈阳浑南创意传媒产业园有限公司万锦文创园（GN-MD-01-11地块）项目 | 项目位于沈阳市浑南区GN-MD-01-11地块，东临沈本二街，南接全运五路，西临沈本一街，北接新松东巷，本项目总占地面积为60085.51平方米，计容面积不低于0.8（最终以规划部门审定面积为准），主要建设内容为厂房、附属用房及配套设施。 | 工业 | 新建 | 2019.04-2021.12 | 2019.04 | 2021.12 | 22000 |  | 5000 | 大学城 | 李春红
118 | 沈阳浑南创意传媒产业园有限公司万锦文创园（GN-MD-01-10地块）项目 | 项目位于沈阳市浑南区GN-MD-01-10地块，东临沈本二街，南接全运五路，西临沈本一街，北接新松东巷，本项目总用地面积为90863.81平方米，计容面积不低于0.8（最终以规划部门审定面积为准），主要建设内容为厂房、附属用房及配套设施。 | 工业 | 新建 | 2019.04-2021.12 | 2019.04 | 2021.12 | 33000 |  | 10000 | 大学城 | 李春红
119 | 沈阳新松医疗科技股份有限公司呼吸康复设备产业化基地项目 | 项目北至创新二路，南至创新三路，西邻白塔三街，东邻智慧大街。占地面积25亩通过提高企业的装备制造水平，建设呼吸康复设备产业化基地，形成年产50万台医用氧气机和50万台无创呼吸机的生产能力。市场份额达到10%以上。建设公司新厂区，布置以下基础设施：1号生产车间8760平方米，2号生产车间13578平方米、办公及研发中心3000平方米、仓储及物流中心858平方米、宿舍及员工活动中心2150平方米。 | 工业 | 新建 | 2019.04-2020.08 | 2019.04 | 2020.08 | 10000 |  | 3000 | 大学城 | 李春红
120 | 沈阳联东金盛实业有限公司联东U谷·沈阳浑南高新装备产业园项目 | 项目位于HNG-1802号GN-KJ-01-26-1地块，东至智慧大街西侧规划绿线；西至白塔三街；南至创新二路；北至创新一路南侧规划绿线。项目总规划用地面积71169.01平方米，总建筑面积约为11万平方米(最终以规划部门审定面积为准)，主要建设内容为厂房、附属用房及配套设施。 | 工业 | 新建 | 2019.04-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 43000 |  | 10000 | 大学城 | 李春红
121 | 沈阳中振机电设备有限公司汽车车载电子装备产业园项目 | 项目位于浑南区GN-LB-08-18-3地块，占地面积3万平方米，总建筑面积36000平方米。主要建设内容为:厂房、附属用房及配套设施，购置设备用于汽车车载相关电子产品的研发和生产。达产后年销售额4亿元。 | 工业 | 新建 | 2019.04-2020.06 | 2019.04 | 2020.06 | 16200 |  | 5000 | 新园 | 李晓东
122 | 沈阳福多宝科技有限公司 福多宝沈阳生产基地项目 | 项目位于浑南区HNG-1810号GN-ZG-04-07-2地块。总规划用地面积15553.79平方米，总建筑面积约16000平方米(最终以规划部门审定面积为准)，主要建设内容为厂房、附属用房及配套设施。达产后年销售额2亿元 | 工业 | 新建 | 2019.04-2020.04 | 2019.04 | 2020.04 | 10000 |  | 3000 | 新园 | 李晓东
123 | 沈阳和合生物医学企业管理有限公司沈阳和合生物医学健康产业园项目 | 项目位于浑南区HNG-1809号GN-ZG-04-07-1地块。总规划用地面积39126.83平方米，总建筑面积约60000平方米(最终以规划部门审定面积为准)，主要建设内容为厂房、附属用房及配套设施。达产后年销售额5亿元 | 工业 | 新建 | 2019.04-2020.08 | 2019.04 | 2020.08 | 30000 |  | 10000 | 新园 | 李晓东
124 | 沈阳市浑南区热力管理应急服务中心新园热源厂项目 | 项目位于浑南区罗官屯600号，占地面积约2.76万平方米，总建筑面积2.3万平方米，建设内容为厂房、附属用房及配套设施,购置设备，为新园区域做供热配套服务。 | 工业 | 新建 | 2019.04-2020.09 | 2019.04 | 2020.09 | 19200 |  | 6000 | 新园 | 衣大雷
125 | 沈阳郡源悦城房地产开发有限公司HN-17017号智慧二街西地块商业项目 | 东至智慧二街西侧规划绿线，南至全运三路北侧规划绿线，西至确定用地范围界限，北至全运二路南侧道路红线，土地面积20000平方米，容积率不大于2，用地性质为商业， | 服务业 | 新建 | 2019.04-2022.06 | 2019.04 | 2022.06 | 52200 |  | 16000 | 大学城 | 李春红
126 | 中国水利水电第六工程局企业总部项目 | 项目已经选址（原联通地块），位于智慧二街东，智慧一街西，莫子山路南。占地面积30亩建设企业总部，建筑面积约4万平方米。 | 服务业 | 新建 | 2019.06-2022.11 | 2019.06 | 2022.11 | 19200 |  | 5000 | 大学城 | 李春红
127 | 保利达地产(沈阳)高悦有限公司D3地块商业项目 | 项目位于沈阳市浑南区浑南二路6号，占地面积5.95万平方米，总建筑面积约40万平方米(最终以规划部门审定面积为准)，主要建设内容为商业及附属配套设施 | 服务业 | 新建 | 2019.04-2020.10 | 2019.04 | 2020.10 | 500000 |  | 150000 | 商贸区 | 徐成喜
128 | 沈阳京东尚科信息技术有限公司京东商城亚洲1号沈阳浑南物流园二期A区项目 | 项目位于浑南区HNG-1807号GN-MT-04-07地块，占地约11.3万平方米，建筑面积约12万平方米，主要建设内容为库房、附属用房及配套设施，购置设备。主要建设京东商城东北及蒙东地区总部基地、京东亚洲一号自动化仓储营业中心、京东电商区城结算中心及分拣中心。建成投产后浑南亚洲一号项目年税收可达4亿元。 | 服务业 | 新建 | 2019.04-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 100000 |  | 20000 | 新园 | 钱海云
129 | 沈阳京东尚科信息技术有限公司京东商城亚洲1号沈阳浑南物流园二期B区项目 | 项目位于浑南区HNG-1807号GN-MT-04-08地块，占地约10.6万平方米，建筑面积约12万平方米，主要建设内容为库房、附属用房及配套设施，购置设备。主要建设京东商城东北及蒙东地区总部基地、京东亚洲一号自动化仓储营业中心、京东电商区城结算中心及分拣中心。建成投产后浑南亚洲一号项目年税收可达4亿元。 | 服务业 | 新建 | 2019.04-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 100000 |  | 27000 | 新园 | 钱海云
130 | 辽宁利丰星行汽车销售服务有限公司辽宁利丰星行商业自建项目 | 项目位于浑南大道与祝科街交汇路口，总占地面积约1.6万平方米，规划兴建主楼一栋，多功能厅一栋，主楼二十二层（未含地下一层，其中裙房三层），多功能厅三层，总建筑面积4万平方米，其中地上建筑30000平米，地下建筑10000平米，建筑容积率1.85，绿化率30%，总停车数450余个，建成后的酒店是一座集高档客房、高端婚庆、停车场等为一体的现代化、智能化的综合服务设施。 | 服务业 | 新建 | 2019.04-2020.09 | 2019.04 | 2020.09 | 40000 |  | 10000 | 新园 | 衣大雷
131 | 辽宁盛融万恒房地产开发有限公司SHN02-02-09/22地块居住商业项目 | 项目北至全运路，南至全运三路，西至白塔二街，东至白塔三街，用地面积10万平方米，总建筑面积36万平方米，主要建设住宅及附属设施。 | 房地产 | 新建 | 2019.04-2023.09 | 2019.04 | 2023.09 | 135000 |  | 30000 | 大学城 | 刘 杰
132 | 沈阳铭乾房地产有限公司铭乾颐景园项目 | 项目位于沈阳市浑南区HN-17020号中兴东GN-MZ-03-04-1地块，东至沈本大街、西至规划路、南至规划路、北至全运五路。总规划用地面积7.27万平方米 总建筑面积约10.9万平方米(最终以规划部门审定面积为准)，主要建设内容为住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 新建 | 2019.04-2022.12 | 2019.04 | 2022.12 | 170000 |  | 20000 | 大学城 | 刘 杰
133 | 兴进（沈阳）房地产开发有限公司HN0727-C22号地块（二期）房地产项目 | 项目位于沈阳市浑南区HN0727-C22号地块，占地面积约为29万平方米，建筑面积约为73.38万平方米，主要建设住宅、商业及附属配套设施。 | 房地产 | 新建 | 2019.04-2023.10 | 2019.04 | 2023.10 | 330000 |  | 50000 | 商贸区 | 徐成喜
134 | 沈阳浑南置业格澜德房地产开发有限公司文华苑三期项目 | 项目位于浑南区学成路6号，总规划用地面积约0.5万平方米，本期建筑面积2.75万平方米，建设内容为住宅、商业网点及附属配套设施。 | 房地产 | 新建 | 2019.04-2020.10 | 2019.04 | 2020.10 | 13790 |  | 3790 | 商贸区 | 徐成喜
135 | 沈阳浑南置业格澜德房地产开发有限公司文欣苑四期项目 | 项目位于浑南区HN-18003号GN-WJ-01-19-1地块，项目总用地面积约1.4万平方米，总建筑面积2.5万平方米（回迁住宅建筑面积24193.61平方米，最终以规划部门审定面积为准),主要建设农民回迁住宅及附属配套设施。 | 房地产 | 新建 | 2019.05-2020.05 | 2019.05 | 2020.05 | 21260 |  | 6000 | 新园 | 衣大雷
136 | 东方剑桥教育集团沈阳国际学校项目 | 项目东至沈中大街，北至双E港，南至中海康城、西至规划路，CN-SW-01-27地块。项目占地4.2万平方米，总建筑面积8.1万平方米，其中地上建筑面积6.9万平米，地下建筑面积1.2万平米，主要建设一所高品质国际化学校，校区包括国际幼儿园，国际化小学、初中、高中、教师培训中心。 | 服务业 | 新建 | 2019.04-2021.08 | 2019.04 | 2021.08 | 40000 |  | 12000 | 大学城 | 刘 杰
137 | 沈阳市第126中学项目 | 项目东至沈本三街，南至用地界线，西至沈本二街，北至创新路。占地面积3.8万平方米，建筑面积约为4.3万平方米，规划班型为36班，容纳学生数1620人。建设内容主要包括教学楼、综合楼（含食堂、风雨操场）、地下车库、室外运动场、校园绿化景观以及管网配套设施等。 | 公建 | 新建 | 2019.04-2020.12 | 2019.04 | 2020.12 | 19000 |  | 5000 | 大学城 | 刘 杰
138 | 沈阳盛业置业有限责任公司GN-YX-02-11地块项目（万润金融岛1#） | 项目位于沈阳市浑南区全运五路135号，西至智慧四街，北至全运五路，东至沈中大街，南至新运河路。占地5.3万平方米，容积率1.8，计容建筑面积9.6万平方米，总建筑面积约12万平方米。主要建设商业综合体、写字楼、企业独栋等。 | 服务业 | 新建 | 2019.08-2022.09 | 2019.08 | 2022.09 | 35000 |  | 8000 | 大学城 | 刘 杰
139 | 沈阳兴业文华置业有限责任GN-YX-02-13地块项目（万润金融岛2#） | 项目位于沈阳市浑南区沈中大街388号，西至智慧四街，北至全运五路以南，东至沈中大街，南至新运河路。占地3.4万平方米，容积率1.8，计容建筑面积6.2万平方米，总建筑面积约8万平方米。主要建设商业综合体、写字楼、企业独栋等。 | 服务业 | 新建 | 2019.08-2022.09 | 2019.08 | 2022.09 | 20000 |  | 5000 | 大学城 | 刘 杰
140 | 沈阳顺合置业有限责任公司GN-YX-02-18地块项目（万润金融岛3#） | 项目位于沈阳市浑南区沈中大街398号，西至智慧四街，北至全运五路以南，东至沈中大街，南至新运河路。占地2.8万平方米，容积率1.8，计容建筑面积5.1万平方米，总建筑面积约7万平方米（目前项目单位正在向相关部门申请调整容积率至4.0，调整后的相关开发投资数据如下：占地2.8万平方米，容积率 4.0，计容建筑面积11.3万平方米，总建筑面积约13万平方米，计划投资13.02亿元，2018年计划投资5.40亿元。）主要建设商业、公寓、写字楼等。 | 服务业 | 新建 | 2019.08-2022.09 | 2019.08 | 2022.09 | 18000 |  | 4000 | 大学城 | 刘 杰
141 | 沈阳万锦投资控股有限公司鹏欣东地块项目 | 项目位于东至智慧大街，西至白塔四，北至全运五路，南至莫子山，占地面积6万平，建筑面积10.2万平方米，主要建设商业、住宅及附属配套 | 房地产 | 新建 | 2019.09-2022.12 | 2019.09 | 2022.12 | 100000 |  | 10000 | 大学城 | 刘 杰
142 | 沈阳绿康置业有限公司居住商业项目 | 项目位于沈阳市浑南区李相街道，占地18.5万平方米，建筑面积19.4万平方米，由48栋低层住宅、14栋多层住宅、8栋高层住宅以及1栋独立商业配套组成. | 房地产 | 新建 | 2019.04-2020.09 | 2019.04 | 2020.09 | 50000 |  | 15000 | 李相街道 | 于宏海