
沈阳市稻谷生产者补贴面积核查
工作方案

[bookmark: _GoBack]按照辽宁省财政厅辽宁省发展和改革委员会辽宁省农村经济委员会《关于印发辽宁省稻谷生产者补贴政策实施方案的通知》(辽财经〔2018〕639号)和《沈阳市财政局沈阳市发展和改革委员会沈阳市农业农村局关于印发沈阳市稻谷生产者补贴 政策实施方案的通知》(沈财流〔2019〕45号)要求和责任分工，为做好我市稻谷生产者补贴面积核查工作，特制定本方案。
一、工作程序
稻谷生产者补贴面积核查工作采取“自主申报登记、统计汇总核查、实行村级公示、汇总备份上报、汇总抽查确认、动态信息管理”的工作流程，保证全市稻谷生产者补贴面积信息准确，保护好稻谷生产者的切身利益。
1.自主申报登记。生产者当年稻谷播种结束后，按照属地管理原则自主向耕地所属村委会申报当年实际种植面积，标明种植稻谷耕地属性(承包、流转等),同时登记领取补贴惠农“一卡通”账 号。
2.统计汇总核查。由乡镇(街道或农场，下同)政府组织农业等相关部门部署各村委会对全村稻谷生产者补贴基本信息情况(姓名、种植面积、耕地属性、“一卡通”账号等)按照统一格式进行统计汇总，并进行核查确认。
3.实行村级公示。经核查确认的生产者补贴基本信息情况表由乡镇农业等相关部门经手人和政府负责人签字、加盖公章，村委会负责人签字、加盖村委会公章后，以村为单位公示7天。公示期间，对群众有异议的基本信息，要立即核实并更正，确保基本信息完整准确。
4.汇总备份上报。以乡镇为单位，农业行政主管部门对各村委会公示无误的补贴基本信息情况表(分户情况)汇总，由乡镇主要负责人签字并加盖乡镇公章后上报县农业行政主管部门，同时将相关基本信息情况表备份归档，以备核查。
5.汇总抽查确认。县区农业行政主管部门汇总核验全县补贴基本信息，并将信息报县级政府，由县级政府组织有关部门对上报补贴基本信息情况进行抽查、核验并确认。补贴面积确认应于每年9月10日完成(2018年面积确认应在2019年3月20日前完成), 并以正式公函形式将补贴基本信息情况表报县级财政部门。
6.动态信息管理。各乡镇政府要组织农业等相关部门切实加强信息档案管理，建立完善补贴信息动态管理制度，及时掌握土地流转情况，对补贴基本信息实施动态更新，确保相关补贴信息真实完 整。
二 、时间安排
各区县(市)稻谷生产者补贴面积核查工作完成后，各区县(市)应在每年9月10日(2018应在2019年3月20日)前将稻谷生产者补贴核查面积以文件形式上报市农业农村局。具体时间安排如下：
(一)组织动员阶段
工作方案下发10日内，各区县(市)农业行政主管部门要向区县(市)政府报告工作，研究补贴面积核查操作办法，组织县级农业行政主管部门开展面积核查工作。县级农业行政主管部门按照方案和本县要求，协调相关部门对有关乡镇进行工作部署。
(二)工作实施阶段
县级、乡镇农业行政主管部门要严格按照省、市工作方案要求和县级工作部署开展工作，并接受各级部门和广大群众监督，要按进度要求高质量完成稻谷生产者面积核查工作。
(三)工作总结阶段
稻谷生产者补贴面积核查工作完成后，各区县(市)农业行政主管部门要对当年工作中存在的问题和经验进行认真总结，报市农业农村局。各乡镇要切实加强稻谷生产者补贴信息档案管理，做到资料齐全，保管有序。
三、工作要求
全市稻谷生产者补贴面积核查是我市建立稻谷生产者补贴制度的关键环节，事关全市稻谷生产者切身利益，各级农业行政主管部门、乡镇政府、村委会务必要高度重视，精心组织、积极推进，确保工作进度和质量。
(一)明确工作责任
各区县(市)政府农业行政主管部门负责组织和指导辖区内稻谷生产者补贴面积核查工作；乡镇政府组织农业部门具体负责统计核实稻谷生产者补贴面积，对本乡镇稻谷生产者补贴面积的准确性和完整性负责；各村委会对本村稻谷生产者填报当年稻谷种植面积的真实性负责。
(二)协同组织实施
各地要建立“部门协同、上下联动、工作互补”的工作机制，要严肃财经纪律，对工作中弄虚作假、套取资金等违规违法行为，予以严肃处理；对稻谷生产者恶意填报虚假面积数据的，一经查实取消当年补贴资格。要协调县、乡宣传部门利用广播、电视、网络、手机等各类媒介进行广泛宣传，让广大稻谷生产者了解和掌握稻谷生产者补贴政策，取得群众支持和理解，确保改革措施落实到位。
(三)加强学习培训
各地要认真学习领会辽宁省财政厅辽宁省发展和改革委员会辽宁省农村经济委员会《关于印发辽宁省稻谷生产者补贴政策实施方案的通知》(辽财经〔2018〕639号)和《沈阳市财政局沈阳市发展和改革委员会沈阳市农业农村局关于印发沈阳市稻谷生产者补贴政策实施方案的通知》(沈财流〔2019〕45号)及本方案精神，充分认识建立稻谷生产者补贴制度的重要意义，深化理解工作方案总体要求和主要内容，准确掌握稻谷生产者补贴范围、对象、依据和标准，严格把握工作程序，按照要求完成每一项工作程序。要加强对乡镇政府、村委会等负责人进行工作培训，消化理解政策要求，明确工作程序，确保面积核查工作有序进行。
(四)强化监督检查
各区县(市)农业行政主管部门要会同有关部门不定期对面积核查工作进行检查，及时发现问题、解决问题。定期通报各地工作进展情况，并抄报同级政府。
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附件1
2018年稻谷生产者补贴面积申报及核实确认表
填报单位(盖章):         乡(镇)      村                 2018年     月     日
	
组别
	
姓名
	申请补贴面积
	
身份证 号码
	
一卡(折) 通账号
	
联系电话
	
申报人 签字
	
核实补贴
面积
	申报人 确认

	
	
	
合计
	耕地属性
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	承包
	流转
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合 计
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：申报面积单位为亩(666.7m²),    保留小数点后两位，4舍5入。
村小组长签字：                       村主任(书记)签字：           乡镇部门负责人签字：
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2018年稻谷生产者补贴面积公示表
公示单位(乡镇公章)(村委会公章):               乡(镇)         _村    2018年月日
	
组 别
	
补贴人姓名
	
补贴 面 积

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


村委会负责人签字：           乡镇农业等相关部门经手人：       乡镇政府负责人签字：
所在乡镇举报电话：区号+电话号码         所在县和乡镇农业主管部门政策咨询电话：区号+电话号码
注：补贴面积单位为亩(666.7m²),    保留小数点后两位，4舍5入。
附件2
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2018年稻谷生产者补贴面积乡镇汇总表
填报单位(公章):          乡 (镇)                        2018 年     月     日

	
村  别
	申请补贴面积
	核实补贴面积

	
	合计
	耕地属性
	

	
	
	承包
	流转
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合  计
	
	
	
	


注：申报面积单位为亩(666.7m²),保留小数点后两位，4舍5入。此表一式两份报乡镇政府。
填表人签字：                                     乡镇长(书记)签字：           
附件3
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