文件

沈阳市浑南区农业农村局

沈浑农发〔2026〕15号

浑南区农业农村局关于印发浑南区2026年耕地轮作项目实施方案的通知

各街道办事处：

为确保我区2026年耕地轮作项目顺利实施，现将《浑南区2026年耕地轮作项目实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

沈阳市浑南区农业农村局

2026年6月17日

浑南区2026年耕地轮作项目实施方案

为做好我区2026年耕地轮作工作，推广大豆油料种植，稳定粮油生产，提升大豆油料产能，增强粮食和重要农产品稳产保供能力，筑牢粮食安全根基，依据《沈阳市农业农村局关于印发2026年耕地轮作项目实施方案的通知》（沈农种发〔2026〕59号）文件要求，制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦重点品种、优化实施区域，强化科技支撑、细化指导服务，完善用地养地相结合、生产生态相统筹、增产增收相兼顾的耕作制度，为巩固提升大豆和油料产能，保障粮食等重要农产品稳产安全供给提供有力支撑。

二、实施区域和技术路径
    （一）实施区域。根据上年项目执行情况及今年项目任务，2026年，我区实施耕地轮作面积2580.95亩（2025年80.95亩、2026年2500亩），根据今年各地申报意愿和上年度项目资金执行情况，项目落实在王滨街道0.08万亩、高坎街道0.07万亩、李相街道0.1万亩实施（以街道实际种植面积为准）。

（二）技术路径。结合我区实际，推行大豆与玉米、花生等轮作，重点推行轮作种植大豆、花生，发展大豆和油料作物生产。对2024年种植玉米等其他作物、2025年轮作种植大豆油料、2026年仍种植大豆油料的，也纳入轮作补贴范围。

三、补贴对象、标准、范围

（一）补贴对象。选择积极性高，责任意识强、自愿参加耕地轮作项目的农户及各类新型农业经营主体。

（二）补贴标准。对符合耕地轮作项目要求的地块，补助150元/亩。

（三）补贴范围。轮作大豆、轮作油料、轮作其它粮食作物均符合补贴范围。其中，优先补贴轮作大豆及油料作物，其他粮食作物视当年补贴资金剩余情况而定。对2024年种植玉米等其他作物、2025年轮作种植大豆油料、2026年仍种植大豆油料的，纳入轮作补贴范围。

四、项目实施流程

1.项目申报审核。由街道组织社区、农户或新型农业经营主体进行申报，明确实施区域及作物种植面积，选择积极性高，责任心强，能切实完成申报任务面积的种植主体为项目实施主体。

2.面积核查及签订协议。由街道、社区、项目实施主体签订三方协议（一式四份，三方各执一份，报区农业农村局一份），协议原则上一年一签，明确上下茬口作物，特别是下茬作物需为目标作物，明确实施面积、补贴资金、相关权利、责任和义务。任务要细化分解到村、精准落实到户、明确标注到地块，主体需要配合提供流转合同、确权证、之前2024、2025年种植作物证明材料。8月31日前，全面完成面积核实工作。

3.严格落实公示制度。区农业农村局、街道办事处、村委会要及时将项目承担主体、任务数量、补助金额等进行公开公示，公示期5天以上。

4.项目检查验收。区级为耕地轮作项目的验收主体，全面负责辖区内耕地轮作项目的验收工作。项目实施后，按照“实施主体申报、村级审核公示、街道验收确认、区级复验汇总”的工作流程组织实施，确保验收结果公开公平，信息准确。

五、保障措施

（一）加强组织领导。各街道办事处要做到主要领导亲自抓、负总责，成立工作专班，全面推进轮作任务落实落地，加强与有关部门协同配合，明确责任分工，形成工作合力。区农业农村局做好耕地轮作工作推进和督导检查。

（二）加强技术指导。区农业农村局组织区乡村振兴发展中心专家成立技术指导组，在关键农时季节深入田间地头，指导申报项目的农户、新型农业经营主体等掌握技术要领，搞好机具改装配套，落实替代作物种子，满足生产实际需要。

（三）加强督导调度。区农业农村局要开展工作指导，推动资金落实、技术落实和任务落实。按照项目管理要求做好项目进展调度，及时掌握并报送实施进度和资金管理有关情况，建立补贴对象名录，全过程建档立案。

（四）完善补助方式。街道组织社区做好轮作地块和补助面积核实确认、登记公示，建立完善的工作台账。轮作补助面积和补贴资金在社区张榜公示无异议后，区财政局根据区农业农村局提供的街道审核确认的轮作面积，将补助资金通过“一卡通”兑付到承担任务的农户、新型经营主体。将轮作补助与玉米大豆生产者补贴等政策相衔接、同向发力，最大限度发挥资金激励效应。

（五）强化资金管理。严格按照相关资金管理办法规定，确保资金落实，及时足额拨付中央财政安排的补助资金。加强资金使用管理，不得向不符合条件的生产经营主体分配资金，不得擅自超出范围和标准分配或使用补助资金，对滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，按照国家有关规定追究相关责任。

（六）强化宣传总结。各街道办事处、社区要充分利用广播、电视、网络等媒体，宣传耕地轮作的重要意义和有关要求，引导社会各界关注支持耕地轮作工作。通过现场观摩、经验交流、典型示范等方式，宣传耕地轮作的积极成效，营造良好舆论氛围。

附件：1.浑南区2026年主要粮油作物轮作生产技术方案

2.浑南区2026年耕地轮作技术专家指导组

附件1：

浑南区2026年主要粮油作物轮作

生产技术方案

为贯彻落实《浑南区农业农村局关于印发2026年耕地轮作项目实施方案的通知》（沈浑农字〔2026〕15号）要求，指导做好耕地轮作轮休，持续扩种大豆、油料，结合我区实际，特制定本方案。

一、总体原则

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹当前与长远、兼顾用地与养地，突出夯实粮食安全根基，聚焦重点作物、落实技术模式，避免单一作物连作导致的土壤养分失衡和病虫害累积问题。利用不同作物对土壤养分的需求差异，实现土壤肥力的可持续利用，为后续作物生长创造良好条件。

二、主要轮作模式及技术要点

我区2026年主要采取玉米、大豆、花生等轮作模式。

（一）玉米大豆轮作模式

玉米大豆轮作是在同一块土地上，有顺序地在年际间或茬口间轮换种植玉米和大豆的种植模式。

1.前茬作物残茬处理

（1）玉米残茬。玉米收获留茬高度宜低于15厘米，秸秆粉碎后均匀覆盖地表，秸秆粉碎长度应≤50厘米，粉碎长度合格率≥90%。

（2）大豆残茬。大豆收获留茬高度宜低于10厘米，秸秆一般收获时带离田间。

2.整地

根据不同区域气候和生态环境以及农机具条件和种植习惯，可选择免耕结合深耕、浅旋耕结合深松、浅旋耕结合深翻或深耙等耕作方式，推荐深松、深翻结合整地，增施有机肥相结合；春季整地要因地制宜采取相应措施，具体方法与玉米大豆带状复合种植轮作模式相同。

（1）免耕结合深耕作业。不进行土壤耕作，直接在春季采用免耕播种机进行施肥播种。一般一个轮作周期需深松或深翻或深耙一次，时间一般选择秋季进行，深度大于30厘米（以打破犁底层为宜）。

（2）浅旋耕结合深松作业。在秋季或春季采用旋耕机灭茬整地后播种，一般一个轮作周期需深松一次，时间一般选择秋季进行，深松深度大于35厘米。

（3）浅旋耕结合深翻或深耙作业。在沙土、沙壤土及耕层以下为沙层等漏水漏肥农田，不适宜进行深松，一般在秋季或春季采用旋耕机灭茬整地后播种，两个轮作周期深翻或深耙一次，时间一般选择秋季进行，深翻或深耙深度30厘米为宜。

3.品种选择

根据市场需求和生产目标，结合当地积温及土壤肥力情况，选用生育期适宜，且通过国家或省级审定推广的优良玉米、大豆品种。玉米、大豆种子质量均应达到国家标准。

4.播种

（1）种子处理。玉米、大豆种子建议选用经包衣处理的商品种。如自行包衣，则可根据当地病虫害种类及危害程度选择适宜种衣剂，并严格规范包衣。

（2）播种期。当地表下5厘米土壤温度稳定在8℃以上，即可播种，玉米一般为4月下旬到5月上旬，大豆一般为5月上中旬。

5.科学施肥

根据两种作物需求量、目标产量和土壤肥力，按照测土配方施肥方案进行合理施肥。

（1）玉米种肥、基肥。播种时采用种肥与基肥分层施用的方式，一次性施肥。种肥选择玉米专用口肥，亩用量为7.5～10公斤，施于种子侧面45厘米处，种肥隔离，防量烧苗；基肥选择控释复合（混）肥、缓释肥，总养分含量≥45％，亩施肥量为45～50公斤，施于种子侧下12～15厘米处。

（2）大豆种肥、基肥。由于前茬种植玉米，施肥量大，大豆施肥可适量减少，做到稳氮、增施磷钾。尿素每亩3～4公斤，磷酸二铵7～10公斤，硫酸钾5～8公斤。结合翻整地施入70%的化肥，深度要达种下10～15厘米；播种时施入30%的化肥，侧深施于种下4～5厘米处。

（3）常规追肥。可在玉米拔节期每亩追施尿素18～24公斤；在大豆开花期每亩追施尿素5～6公斤。有条件的地块可随滴灌追肥，玉米拔节期每亩追施尿素12～16公斤，磷酸二氢钾1公斤，在抽雄期追尿素6～8公斤，磷酸二氢钾1公斤；大豆开花期每亩追施尿素5～6公斤。

6.化学除草

采取“封定结合”的杂草防除策略，优先选择芽前封闭除草。根据田间主要杂草种类选择安全、高效、低毒的除草剂，并严格应用，禁止使用长残效除草剂，避免对下茬作物生产的影响。

（1）封闭除草。玉米和大豆均可选用精异丙甲草胺，防除一年生杂草和部分阔叶杂草。

（2）茎叶除草。如出苗后田间草害较为严重，在大豆第一对真叶展开时，可选用拿捕净，防除一年生或多年生禾本科杂草；在玉米3～5叶期，可选用莠去津（阿特拉津），防除一年生和二年生阔叶杂草和单子叶杂草。

7.收获

在玉米完全成熟时开始收获；当大豆植株叶片脱落，茎秆和籽粒呈现原品种色泽时及时进行收获。

（二）花生大豆轮作模式

- 花生和大豆均属于豆科作物，根系具有根瘤菌，能固氮改善土壤肥力。但二者对养分的吸收侧重及病虫害发生种类有所差异，进行轮作可减少连作障碍，降低土传病害（如花生根腐病、大豆胞囊线虫病）发生概率，同时合理利用土壤养分，提高土地产出效率。

- 1.品种选择

选择适合沈阳地区气候条件，生育期120 - 130天左右，高产、抗病性强、耐瘠薄的品种，这类品种荚果饱满，出油率高，且对沈阳常见的叶斑病、锈病有较好抗性。

2.整地

及时清理田间残茬和杂草，进行浅旋耕，深度10-15厘米，破碎土块，平整土地。若土壤墒情不足，可进行灌溉造墒，确保大豆播种时有适宜的土壤湿度。

3.施肥管理

基肥：每亩施入腐熟农家肥1500 - 2000公斤，三元复合肥（15 - 15 - 15）20 - 25 公斤，翻耕入土。​

种肥：播种时，每亩施用磷酸二铵5 - 7 公斤，施于种子侧下方 3 - 5 厘米处，避免与种子直接接触，防止烧种。

追肥：在大豆分枝期至初花期，根据植株生长情况，每亩追施尿素 3 - 5 公斤；在鼓粒期，叶面喷施 0.2% - 0.3% 磷酸二氢钾溶液和 0.1% - 0.2% 硼砂溶液，促进籽粒饱满。

4.病虫害防治

病害：叶斑病在发病初期，选用50%多菌灵可湿性粉剂 800-1000倍液或 70% 甲基硫菌灵可湿性粉剂 1000 - 1200 倍液喷雾防治，每隔7-10天喷一次，连喷 2- 3次；锈病发病初期，用25% 三唑酮可湿性粉剂1500 -2000倍液喷雾防治。​

虫害：地下害虫（蛴螬、金针虫等）在播种前，每亩用 5% 辛硫磷颗粒剂 2 - 3 公斤，与细土 20 - 30 公斤拌匀，制成毒土撒施于播种沟内；蚜虫发生时，用 10% 吡虫啉可湿性粉剂 2000 - 3000 倍液喷雾防治。

草害：播种后苗前，每亩用 96% 精异丙甲草胺乳油 100 - 150 毫升，兑水 30 - 40 公斤均匀喷雾进行封闭除草；苗后，在杂草 3 - 5 叶期，选用 10.8% 高效氟吡甲禾灵乳油30 -40毫升加25% 氟磺胺草醚水剂 50 - 60 毫升，兑水 30公斤喷雾防除禾本科和阔叶杂草。

5.田间管理

清棵蹲苗：花生齐苗后，及时进行清棵，将幼苗周围的土扒开，使两片子叶露出地面，促进第一对侧枝生长。清棵后 15 - 20 天进行封窝。​

中耕培土：在花生开花下针期，进行 2 - 3 次中耕培土，疏松土壤，增厚土层，有利于果针入土结荚。第一次中耕宜浅，深度 3 - 5 厘米；第二次和第三次中耕适当加深，深度 5 - 7 厘米。​

控旺防倒：在花生盛花后期，若植株生长过旺，可每亩用15%多效唑可湿性粉剂40-50 克，兑水30公斤均匀喷雾，控制植株徒长，防止倒伏。

附件2：

浑南区2026年耕地轮作技术专家指导组

| 组 长：邬春宇 | 区乡村振兴发展中心主任 |
| --- | --- |
| 副组长：陈天华 | 中心农业技术推广站站长 |
| 成 员：郭佳昊 | 中心农业技术推广站农艺师 |
| 王立春 | 中心农业技术推广站农艺师 |
| 刘 芳 | 中心农业技术推广站助理工程师 |